Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

за декабрь 2021 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2861 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Формирование и развитие комплексной системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

Основное мероприятие программы-снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения.

Целевые показатели основного мероприятия предусматривают ежегодное выявление и ликвидацию 2 единицы несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории в объеме 804 м³.

Решением Думы города Мегиона от 23.12.2021 №143 О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2021 год предусмотрена в сумме 5091,92 тыс. рублей.

Сумма согласно бюджетной росписи на декабрь 2021 года плановый бюджет составляет 5091,92 тыс. рублей, выполнено за отчетный период с января по декабрь 5091,92 тыс.рублей. исполнение на 100% , в том числе за декабрь 604,6 тыс.руб:

Подпрограмма 1 «*Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения»:*

Основное мероприятие «*Ликвидация несанкционированной свалки на территории городского округа город Мегион»;*

- перераспределение БА на сумму 1 000 т.р. (ув. №1-47 от 21.01.2021);

- выделение БА на сумму 3 782,7 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.2021);

- перенос БА на сумму 368,4 т.р. (ув. №1-146 от 20.08.2021);

- заключен контракт №0187300004521000286 от 02.07.2021 с ООО "Электрон" на сумму 3 531,1 т.р. на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории г.Мегион; работы по контракту выполнены в полном объеме.

- за счет средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках основного мероприятия «Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения» проведена работа по освоению денежных средств, по итогу проведенных мероприятий денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие «*Утилизация биологических отходов на территории г.Мегион*а»:

- выделение БА на сумму 116,8 т.р. (ув. №1-100 от 21.05.2021).;

- заключен контракт №30-УС от 11.06.2021 с ООО "ЖКАП" на сумму 116,8 т.р. на оказание услуг по уничтожению биологических отходов на территории г.Мегиона;

работы по контракту выполнены в полном объеме.

Мероприятие «*Расчет нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории г.Мегиона»:*

- выделение БА на сумму 1 700 т.р. (ув. №1-77 от 09.04.2021).

- перенос БА на сумму 308,2 т.р. (ув. №1-146 от 20.08.2021; №1-150 от 06.09.2021).

-заключен контракт №0187300004521000333 от 17.08.2021 с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 1 275 т.р. на оказание услуг по расчету нормативов ТКО в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 269 от 04.04.2016 для г.Мегиона ХМАО-Югра (3 сезона); работы по контракту выполнены в полном объеме.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна