Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за февраль 2020 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества. Мероприятия запланированы на март – апрель 2020 года.

Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Мегион негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) согласно сетевого графика на 2020 год.

Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на май 2020 года.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За февраль 2020 года консультационная поддержка оказана 1 СО НКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За январь – февраль 2020 года имущественная поддержка предоставлена 7 СО НКО.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За февраль 2020 года на сайте администрации города информация о деятельности СО НКО не размещалась.

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на октябрь 2020 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на сентябрь 2020 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей. Между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/55 от 24.12.2019 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории. Согласно договора 17.02.2020 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей. Акт передан для оплаты в управление по бюджетному учету администрации города.

Исполняющий обязанности

управляющего делами                                                                                                   Н.Е.Власова