Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за февраль 2021 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы» (с изменениями) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества. Мероприятия запланированы на март – апрель 2021 года. В феврале месяце разработан проект муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление администрации города от 06.04.2020 №696 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе».

Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Мегион негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) согласно сетевого графика на 2021 год.

Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на апрель 2021 года.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За февраль 2021 года оказано 3 консультации руководителям СО НКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За февраль 2021 года имущественная поддержка СО НКО не предоставлялась.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За февраль 2021 года в эфире ТРК «Эфир-Медиа» вышел сюжет о победителе конкурса Фонда президентских грантов АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Атмосфера».

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2021 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2021 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей. Согласно договору 12.02.2021 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 30 000 рублей. 19.02.2021 осуществлена оплата услуг за январь 2021 года.

Управляющий делами                                                                                                А.П.Коржиков