Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.03.2023

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 19 491,3 тыс.рублей, в т.ч. на 2023 год – 2 509,1 тыс.рублей (утвержден постановлением администрации города от 26.01.2023 №124):

бюджет автономного округа – 2 003,6 тыс.рублей;

местный бюджет – 505,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.03.2023 составила 159,3 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 159,3 тыс.рублей,

местный бюджет – 0,0 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 003,6 тыс.рублей из бюджета автономного округа. Фактически израсходовано на обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 159,3 тыс.рублей (8% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета предусмотрено 0,5 тыс.руб.

На 01.03.2023 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства поступивших на уведомительную регистрацию 5 коллективных договоров, из них 1 договор заключен в отчетный период, в 4 договора внесены изменения и дополнения..

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2023 году запланировано 500,0 тыс.рублей. В течение 2023 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 119 рабочих местах, обучить охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 96 руководителей и специалистов.

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 5,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде начата работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях. На 01.03.2023 информацию предоставили 342 организации. Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.03.2023 зарегистрирован 1 несчастный случаи, связанный с производством, в результате которого работник получил травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89