Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» за февраль 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.

Субсидии организациям города Мегиона.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 61 152,6 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на февраль 2023 года плановый бюджет составляет 53 369,54 тыс. рублей, освоенных средств с января- февраль 4945,84 тыс.руб., в том числе за февраль 3 614,5 тыс.руб, проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных:

*Отлов, транспортировка, учет, содержание, умертвление, утилизация безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории городского округа;*

- заключен контракт №4-УС от 19.01.2023 с МУП "Тепловодоканал" на сумму 250,2 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории г.Мегион. Работы по контракту выполнены на сумму 150,9 т.р.; соглашение о расторжении контракта в стадии подписания.

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 2 137,9 т.р. в стадии подготовки*.*

*Уничтожение биологических отходов;*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - апрель 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г. *Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции на территории города Мегиона;*

-размещен аукцион на сумму 888,5 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий по дезинсекции (акарицидная и ларвицидная обработка) и дератизации на территории г.Мегиона и пгт.Высокий; заключение контракта - апрель 2023 г.; срок исполнения - сентябрь 2023 г.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

*Обслуживание сетей уличного освещения:*

- заключен контракт №0187300004522000906 от 11.01.2023 с ИП Днистрян В.М. на сумму 3 884,9 т.р. на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок выполнения работ по контракту - декабрь 2023 г.

*Потребление электроэнергии на уличное освещение:*

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 12.12.2022 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 15 000 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение; срок выполнения работ по контракту - декабрь 2023 г.

*Противопаводковые мероприятия:*

- в январе 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности сформировавшейся по состоянию на 01.01.2023 на сумму 40,6 т.р.;

-заключен контракт №10-УС от 14.02.2023 с ИП Днистрян В.М. на сумму 459,4 т.р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий; срок выполнения работ по контракту - октябрь 2023 г.

*Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках:*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - апрель 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г. *Содержание кладбища и планировка территории:*

-в январе 2023 г. произведена оплата кредиторской задолженности сформировавшейся по состоянию на 01.01.2023 на сумму 63,9 т.р.;

-заключен контракт №101-УС от 20.12.2022 с ООО "Геокар" на сумму 352,5 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - апрель 2023 г. 3) Заключен контракт №8-УС от 13.02.2023 с ООО "Геокар" на сумму 510,2 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - декабь 2023 г.

*Уход за газонами и цветниками:*

-перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 500 т.р. (уведомление №47 от 12.01.2023).

*Снос гаражей, сараев, ветхих строений, домов:*

-заключен контракт №12-Р от 17.02.2023 с ИП Глотов С.А. на сумму 560,0 т.р. на выполнение работ по сносу аварийных жилых домов на территории г.Мегион и пгт.Высокий; срок исполнения - апрель 2023 г.

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 440,0 т.р. в стадии подготовки.

*Подготовка объектов к новогодним мероприятиям:*

-заключено 2-а контракта с ИП Днистрян В.М. на общую сумму 1 899,4 т.р. на выполнение работ по устройству купели на р.Мега, содержанию и демонтажу ледовых городков в г.Мегионе; срок исполнения - март 2023 г.

*Противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона:*

-перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 500 т.р. (уведомление №47 от 12.01.2023).

*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Мегион. Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства:*

-заключен контракт №0187300004523000010 от 27.02.2023 с ИП Глотов С.А. на сумму 2 694,5 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; срок исполнения - март 2023 г.

-размещен аукцион на сумму 1 805,1 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; срок исполнения - июнь 2023 г.

*Ремонт и содержание площадей и скверов:*

-заключен контракт №11-УС от 14.02.2023 с ИП Гасин С.Э. на сумму 54,0 т.р. на выполнение работ по объекту "Нанесение гравюрных надписей на Стелу мемориального комплекса "Аллея Славы" по ул.Строителей в г.Мегионе"; контракт исполнен, оплата в марте 2023 г.

-документация для размещения муниципального заказа на сумму 446,0 т.р. в стадии подготовки.

*Строительство приюта для содержания животных. Хоз. Постройки;*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - апрель 2023 г.; заключение контракта - май 2023 г. *Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»:*

-расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-мансийского автономного округа- Югры от 13.10.2022 №08-ОЗП-2022 между администрацией города Мегиона и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Ведется работа по определению порядка финансирования.

Основное мероприятие *«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным розничным ценам и предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»:*

-заключено соглашение от 19.01.2023 №02/2-08/1 «О предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению города Мегиона по социально ориентированным розничным ценам в 2023 году».

*Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона»:*

*Оснащение приборами учета зданий, строений и сооружений;*

-заключен контракт №7-Р от 09.02.2023 с ИП Васильев Р.И. на сумму 288,4 т.р. на выполнение работ по объекту "Замена индивидуальных узлов учета энергоресурсов"; срок выполнения работ по контракту - март 2023 г.

Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона»*

Основное мероприятие *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:*

-заключен контракт №100-Р от 19.12.2022 с ООО "СК "Респект" на сумму 38,6 т.р. на выполнение работ по объекту "Ремонт электрических сетей муниципального жилого фонда г.Мегион ул.Заречная д.27 кв.16"; контракт исполнен.

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88