Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы»

за февраль 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 16 090,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма на февраль составила 34 679,03 тыс.рублей, выполнено за январь- февраль 17 588,43 тыс.рублей. Для реализации мероприятий проведена работа:

*Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"*

*Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":*

*Благоустройство объекта "Городская площадь пгт.Высокий";*

-заключен контракт №0197300004522000782 от 07.10.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму - 16 809,6 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Городская площадь пгт.Высокий"; срок исполнения по контракту: 24.04.2023 - 08.09.2023Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»:*

*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*

*Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе*

-заключен контракт №0187300004522000029 от 11.04.2022 с ООО "САМАР-СТРОЙ" на сумму - 113 933,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе". Срок исполнения контракта - январь 2023 г.

-заключен контракт №0187300004522000432 от 12.07.2022 с ООО "САМАР-СТРОЙ" на сумму 44 849 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк на берегу р.Мега» («Мега.Парк») в городе Мегионе» (завершение объекта благоустройства). Срок исполнения контракта - январь 2023 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела