## 2023 показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.03.2023
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2023 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города (%) | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -
2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объекты в год) | 72 | 60 | 4 | 6.6667 | 5 | 3 | 60 | 5 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -
3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объекты в год) | 5 | 20 | 6 | 30 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -
4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 63.8 | 0 | 0 | 1.Ремонт административного здания ул.Садовая, 7. 09.12.2022 заключен МК с ИП Таухетдинова А.Р. на сумму 215 501,00руб. Срок выполнения работ до 26.12.2022, работы выполнены, не оплачены. Числится кредиторская задолженность.
5 | Доля муниципальных учреждений, воспользовавшихся льготой, от числа муниципальных учреждений имеющих право на её получение (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231)
[24 empty] | 279.3 | 0 | 0%