Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.08.2023

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.08.2023 – 295 991,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 16 375,8 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 279 615,9 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.08.2023 – 184 831,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 12 350,7 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 172 457,7 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.08.2023 – 62,4%, из них:

из бюджета автономного округа – 75,4%.

из бюджета городского округа город Мегион – 61,6%.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 80,0 тыс. рублей, использованы 20,4 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 25,5%.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 130,0 тыс. рублей, использованы 92,4 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 71,0 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 277 677,90 тыс. рублей, использованы 170 996,46 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 61,6 %,

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 9 342,14 тыс. рублей, использованы 5 596,69 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 59,9 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 7 210,80 тыс. рублей, использованы 7 210,80 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 100,0 %.

«Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» уточнены бюджетные ассигнования в сумме 1 150,90 тыс. рублей, использованы 576,84 тыс. рублей. Таким образом, исполнение мероприятия составило 50,1 %.

Исполняющий обязанности начальника управления

физической культуры и спорта                                                                   Е.В.Литвина