Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы»

за июнь 2023 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 25.12.2018 №2862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Мегиона на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Мегиона.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

города Мегиона на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки.

Повышение качества и комфорта территорий общего пользования.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Решением Думы города Мегиона Решением Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 «О бюджете городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2023 год предусмотрена в сумме 16 090,8 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи плановая сумма на май составила 38 522,1 тыс.рублей, выполнено за январь-июнь 19 163,65 тыс. рублей. Для реализации мероприятий проведена работа:

*Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий"*

*Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":*

*Благоустройство объекта "Городская площадь пгт.Высокий";*

-заключен контракт №0197300004522000782 от 07.10.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму - 16 809,6 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Городская площадь пгт.Высокий"; срок исполнения по контракту: 24.04.2023 - 08.09.2023;

*Благоустройство объекта "Городская площадь пгт.Высокий" (корректировка ПСД):*

-заключен контракт №32-УС от 26.04.2023 с ООО "Мегапроект" на сумму - 349,7 т.р. на оказание услуг по разработке (корректировке) проектно-сметной документации по объекту "Городская площадь пгт.Высокий"; контракт исполнен;

Подпрограмма 2 *«Благоустройство территорий общего пользования»:*

*Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*

*Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе:*

-заключен контракт №0187300004522000029 от 11.04.2022 с ООО "САМАР-СТРОЙ" на сумму - 113 933,4 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе". Срок исполнения контракта - январь 2023 г. 2) Заключен контракт №0187300004522000432 от 12.07.2022 с ООО "САМАР-СТРОЙ" на сумму 44 849 т.р. на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк на берегу р.Мега» («Мега.Парк») в городе Мегионе» (завершение объекта благоустройства). Срок исполнения контракта - январь 2023 г.

*Поставка товара (туалетного модуля) для объекта "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе":*

-заключен контракт №0187300004523000280 от 02.05.2023 с ООО "Бакаут" на сумму - 1 361,8 т.р. на поставку товара (туалетного модуля) на объект «Парк на берегу р.Мега (Мега.Парк) в г.Мегионе»; исполнение контракта - июль 2023 г.

-заключен контракт №40-Р от 02.06.2023 с ООО "Система" на сумму - 252,4 т.р. на выполнение работ по монтажу технического колодца для подключения к инженерным сетям туалетного модуля на объекте «Парк на берегу р.Мега (Мега.Парк) в г.Мегионе»; исполнение контракта - июль 2023 г.

*Благоустройство объекта "Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион" ("Скейт Парк");*

-документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки; ориентировочный срок размещения - июнь 2023 г.; заключение контракта - июль 2023 г.

*Разработка ПСД по объекту "Парк на берегу р.Мега ("Мега.Парк") в г.Мегионе" (Устройство локальных очистных сооружений)*

-заключен контракт №42-УС от 09.06.2023 с ООО "Уютстройпроект" на сумму - 90,0 т.р. на оказание услуг по выполнению проектно-сметной документации по объекту «Парк на берегу р. Мега» («Мега.Парк») в г.Мегионе (Устройство локальных очистных сооружений); контракт исполнен, оплата в июле 2023 г.;

*Оказание финансовой помощи на монтаж и установку архитектурных композиций;*

Заключен контракт №44-Р от 15.06.2023 с ИП Дзендзюра В.С. на сумму - 590,0 т.р. на выполнение работ по изготовлению и установке арт объекта «Семья Оленей из 3-х особей на подиуме» на городской площади на пересечении ул.Нефтяников и ул.Заречная в г.Мегионе; исполнение контракта - июль 2023 г.

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Зам.начальника планово-экономического отдела