Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за май 2023 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 - 2025 годы» (с изменениями) предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества.

Постановлением администрации города от 10.01.2023 №3 объявлен конкурсный отбор для предоставления гранта в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Сроки проведения отбора с 16.01.2023 по 14.02.2023.

На основание решения протокола заседания конкурсной комиссии от 03.03.2023 №2 принято решение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета городского округа Мегион Ханты - Мансийского автономного округа – Югры:

автономной некоммерческой организации содействия развитию молодёжи «До 16 и старше» на реализацию проекта «Консультативно-образовательный проект «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества» в сумме 2 900 000,0 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей,

некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию проекта «Казачий патриотический клуб «Богатырь» в сумме 280 000,0 (двести восемьдесят тысяч) рублей,

автономной некоммерческой организации «Центр развития малой авиации и спортивно-патриотического воспитания населения «Кластер» на реализацию проекта «Память жива» в сумме 118 500,0 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Предоставление субсидии из бюджета городского округа город Мегион негосударственным социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) согласно сетевого графика на 2023 год.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За май 2023 года оказано 2 консультации СОНКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За май 2023 года информация о деятельности СОНКО размещалась в газете «Мегионские новости» о деятельности местной общественной организации участников боевых действий Вооруженных Сил города Мегиона «Союз» МН от 19.05.2023 №36 (3106), ТОС «Победа» МН от 26.05.2023 №38 (3108), общественная организация «Восток» МН от 26.05.2023 №38 (3108). На официальном сайте администрации города 02.05.2023 опубликован материал о деятельности творческой студии «Компот» АНО «Многонациональный Мегион».

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на декабрь 2023 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2023 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Разрабатывается муниципальный правовой акт для предоставления субсидии территориальным общественным самоуправлениям на реализацию проектов.

Начальник управления                                                                                                 О.Л.Луткова