## фин.обеспечение
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории города Мегион на 2019-2025 годы" на 2023г.
№ п/п | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | План на 2023 год | Фактически профинансированно | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Всего: |  |  |  | 34732.9 | 17495.43 | 50.3713 | 0 | 1419 |  | 5588.6 | 1839.2 |  | 2548.5 | 4866.6 |  | 3026.5 | 1853.55 |  | 2800 | 4981.65 |  | 2800 | 2535.43
1 | Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 395.8 | 107.45 | 27.1475 | 0 | 0 |  | 100 | 80.95 |  | 0 | 0 |  | 26.5 | 26.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 33237.1 | 16682.88 | 50.1935 | 0 | 1419 |  | 5488.6 | 1758.25 |  | 2548.5 | 4866.6 |  | 2800 | 1827.05 |  | 2800 | 4276.55 |  | 2800 | 2535.43
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Мероприятие 3.Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1100 | 705.1 | 64.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 705.1 |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
№ п/п | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | 5: июль; 8: август; 11: сентябрь; 14: октябрь; 17: ноябрь; 20: декабрь; 23: Причины отклонения
|  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего: |  |  |  | 2800 | 0 |  | 3700 | 0 |  | 3069.3 | 0 |  | 2800 | 0 |  | 2800 | 0 |  | 2800 | 0
1 | Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 269.3; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
2 | Мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 2800; 29: 2800; 32: 2800; 35: 2800; 38: 2800; 41: 2800
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
3 | Мероприятие 3.Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | окружной бюджет | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | местный бюджет | 26: 0; 29: 900; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 26: 0; 29: 0; 32: 0; 35: 0; 38: 0; 41: 0

## целевые показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитиеинформационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2023г.
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2023 год |  |  | в том числе
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100% | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" | 24916 ед. | 13002 | 5278 | 40.5938 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3250 | 5278 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100% | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 0 | 0
№ п/п | Наименование показателей результатов |  | в том числе
|  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | Примечание (причины недостижения показателей)
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
|  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. |  | 25: 0; 28: 100; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ МЦИКТ "Вектор" |  | 25: 3250; 28: 0; 31: 0; 34: 3250; 37: 0; 40: 3252
3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. |  | 25: 0; 28: 100; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0