Пояснительная о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

За июль 2020 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского округа город Мегион.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания.

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети городского округа город Мегион.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2020 год предусмотрена в сумме 150 453,7 тыс. рублей.

За июль 2020 год сумма освоенных средств составляет 24 248 тыс. рублей, из них:

Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы"

* 1. Основное мероприятие «*Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*

- 29.07.2019 - заключен контракт с ООО "Липецкий инженерно-технический центр" на сумму 4 192,3 т.р. В декабре 2019 года работы выполнены на сумму 2 474,9 тыс.рубдей, оплата в марте 2020 г. Планируемый срок исполнения контракта - август 2020 года.

Основное мероприятие «*Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6)»*

- услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 тыс.рублей оплачены в январе 2020 г.

- увеличение БА на сумму 5 500 т.р. (уведомл. №1-108 от 27.03.2020).

Подпрограмма 2 "*Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион"*

Основное мероприятие *«Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа»*

*- 25.01.2019 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 тыс.рублей (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 тыс.рублей 2020 г. - 119 722,9 тыс.рублей). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г.*

*- увеличение БА на сумму 24 099,8 тыс.рублей. (уведомление №1-96 от 10.02.2020; №1-108 от 27.03.2020).*

Подпрограмма *3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион"*

*Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки*

Исполнитель:

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741.