## ЦП 2020
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы» за июль 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | единица изме-рения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2020 год |  |  | формула |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание: (пояснения и причины не достижения показателя)
[10 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 21 | 17 | 18 | 24 | 19 | 20 | 27 | 21 | 22 | 30 | 23 | 24 | 33 | 25 | 26 | 36 | 27 | 28 | 39 | 29 | 30 | 42 | 31
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»
1.1. | Основное меропиятие: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4)
1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, м² | м² | 51574 | 74945 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17295 | 0 |  | 23060 | 0 |  | 34590 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101629 | 122199.9 | 0 | 0 | 122199.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28204 | 0 |  | 37600.9 | 0 |  | 56395 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6.9 | 4.52 | 0 | 0 | 4.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6)
5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, тыс.чел. | тыс.чел. | 238.5 | 238.5 | 134 | 56.1845 | 238.5 |  |  | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 14 | 70 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 18.5 |  |  | 1) Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 т.р. оплачены в январе 2020 г. 2) 18.12.2019 - заключен муниц. контракт с ИП Гурьев Р.В. на сумму 4 999,2 т.р. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года. 3) Увеличение БА на сумму 5 500 т.р. (уведомление №1-108 от 27.03.2020).
6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100 | 3.72 |  |  | 0.31 | 0.31 | 100 | 0.31 | 0.31 | 100 | 0.31 | 0.31 | 100 | 0.31 | 0.217 | 70 | 0.31 | 0.31 | 100 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  |  | короновирус
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11)
7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84200 | 84600 | 84600 | 100 |  |  |  | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 |  | 84600 |  |  | 84600 |  |  | 84600 |  |  | 84600 |  |  | 84600 |  |  |  | 1692500
8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10750 | 6400 | 0 | 0 | 6400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6400
9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20.83 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.97
11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75.26 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.94
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осущевствляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованногоэлектроснабжения ХМАО-Югры по социальноорентированным тарифами сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.
#DIV/0!
[45 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15)
12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | Информация составляется на основании данных ГИБДД ОМВД России по городу Мегиону. Справка об аварийности на территории городского округа города Мегион по итогам года. | 40
13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 2
14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, не более шт. | шт. | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 |  |  | 30
15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 0 |  |  | 6.7
Подпрограмма 5 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион
| Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта общего имущества | [43 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Ремонт внутриквартальных проездов | [45 empty] | 0
Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества
|  | Директор МКУ "УЖКХ" | [16 empty] | Б.Г. Ермак
Исполнитель: Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru