Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за июль 2020 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества.

06.07.2020 в газете «Мегионские новости» размещена информация о начале приема заявок на конкурс «Грант главы города на развитие гражданского общества». Прием заявок осуществлялся до 31.07.2020. По завершению приема заявок будет проведен конкурс, по результатам которого определятся победители на получение гранта главы города в форме субсидии.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За июль 2020 года оказаны 6 (шесть) консультационных поддержек: МГО «Всероссийское общество инвалидов», Мегионское городское казачье общество, АНО «БК «9 Легион», АНО «Центр развития семьи «Счастливая мама», АНО «Спортивно-оздоровительный центр «Атмосфера», ГОО ветеранов (пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За январь – июль 2020 года имущественная поддержка оказана 9 СО НКО. В связи с подготовкой договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с Городской общественной организацией Валеологический центр «Луч света» на новый срок, показатель запланированный на июль месяц фактически будет выполнен в августе месяце.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. В июле 2020 года в газете «Мегионские новости» №52 (2819) от 10.07.2020 опубликована статья о деятельности Мегионского фонда поддержки социальных программ и проектов «Меценат».

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на октябрь 2020 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на октябрь 2020 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей на период до 30.06.2020. Между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/55 от 24.12.2019 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории. Согласно договору 03.07.2020 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 29 400 рублей. Акт передан для оплаты в управление по бюджетному учету администрации города. 16.07.2020 осуществлена оплата услуг за июнь 2020 года.

01.07.2020 между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/33 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории со сроком исполнения до 31.07.2020. Размер оплаты услуг по договору составляет 30,0 тысяч рублей. Исполнение запланировано на август месяц.

Управляющий делами                                                                                              А.П.Коржиков