Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» за июль 2022 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния города Мегиона.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории города Мегиона.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса города Мегиона.

Субсидии организациям города Мегиона.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города Мегиона от 03.12.2021 №137 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 18.12.2020 № 37 «О бюджете городского округа город Мегион на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2022 год предусмотрена в сумме 44 168,1 тыс. рублей.

Согласно бюджетной росписи на июль 2022 года плановый бюджет составляет 48 099,55 тыс. рублей, освоенных средств за июль 2022 года 4 177,5 тыс. рублей, в том числе проведена работа:

Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»;

*Основное мероприятие* «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных:

*Отлов, транспортировка, учет, содержание, умертвление, утилизация безнадзорных и бродячих животных, обитающих на территории городского округа;*

- заключен контракт №112-УС от 27.12.2021 с ИП Матвеев А.Н. на сумму 592 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; работы по контракту выполнены на сумму 591,8 т.р.; Соглашение о расторжении контракта от 18.03.2022.

- заключен контракт №17-УС от 16.03.2022 с МУП "Тепловодоканал" на сумму 594,1 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; срок исполнения - декабрь 2022 г.

- документация для размещения муниципального заказа на сумму 385,9 т.р. в стадии подготовки.

*Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции на территории города Мегиона ;*

- заключен контракт №0187300004522000028 от 05.04.2022 с ИП Конев В.А. на сумму 380,0 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий по дезинсекции (акарицидная и ларвицидная обработка) и дератизации на территории г.Мегион. Срок выполнения работ - сентябрь 2022 г.

- заключен контракт №30-УС от 31.05.2022 с ИП Конев В.А. на сумму 506,8 т.р. на оказание услуг по проведению мероприятий по дератизации на территории г.Мегион. Срок выполнения работ - сентябрь 2022 г.

- свободный остаток бюджетных ассигнований от плана - 1,6 т.р., не планируются к освоению.

*Основное мероприятие* «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования):

*Обслуживание сетей уличного освещения:*

- заключен контракт №0187300004521000389 от 20.12.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 7 963 т.р. на выполнение работ по тех-му обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения; срок исполнения - декабрь 2022 г.

*Потребление электроэнергии на уличное освещение:*

- заключен контракт №ЭС-09/510-М от 16.12.2021 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 15 000 т.р. на оказание услуг по передаче электрической энергии на уличное освещение; срок исполнения - декабрь 2022 г.

*Противопаводковые мероприятия:*

Заключен контракт №4-УС от 31.01.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 99 954,00р. на оказание услуг по выполнению противопаводковых мероприятий; срок исполнения - октябрь 2022 г.

*Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках:*

- заключен контракт №0187300004522000023 от 28.03.2022 с ООО "Геокар" на сумму 674,0 т.р. на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок на территории г.Мегиона; срок исполнения - октябрь 2022 г.

-заключен контракт 37-Р от 07.07.2022 с ООО "Геокар" на сумму 326 021,00р. на ремонт оборудования ДИП. Срок вып.работ до 29.07.2022.

*Содержание кладбища и планировка территории:*

- заключен контракт №113-УС от 28.12.2021 с ООО "Геокар" на сумму 345,5 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; контракт исполнен.

- заключен контракт №0187300004522000145 от 04.05.2022 с ООО "Геокар" на сумму 652,3 т.р. на оказание услуг по содержанию городских кладбищ; срок исполнения - декабрь 2022 г.

*Уход за газонами и цветниками:*

- заключен контракт №24-УС от 16.05.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 496,6 т.р. на оказание услуг по уходу за газонами в г.Мегионе и пгт Высокий; работы по контракту выполнены, оплата в июле 2022 г.

- заключен контракт №40-УС от 25.07.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 249 922,00р. оказание услуг по уходу за газонами в г.Мегионе и пгт Высокий. Срок вып.работ до 16.09.2022г.

*Снос гаражей, сараев, ветхих строений, домов:*

- заключено 4-ре контракта на общую сумму 972,5 т.р. на выполнение работ по сносу жилых домов в г.Мегион; работы по контрактам выполнены, оплата в августе 2022 г. - документация в стадии согласования для размещения на АЭФ с НМЦК 2 999 936,00р. Срок вып.работ до 21.11.2022г.

*Подготовка объектов к новогодним мероприятиям:*

Заключен контракт №0187300004521000398 от 27.12.2021 с ИП Днистрян В.М. на сумму 1 691,4 т.р. на выполнение работ по содержанию и демонтажу ледовых городков в г.Мегионе; работы по контракту выполнены в полном объеме.

*Ремонт и содержание площадей и скверов:*

- заключен контракт №21-Р от 11.04.2022 с ИП Гасин С.Э. на сумму 300,0 т.р. на выполнение работ по ремонту мемориальных памятников на территории г.Мегион; контракт исполнен.

*Противопожарное обустройство лесов вокруг города Мегиона:*

Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки.

*Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г.Мегион. Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства:*

- заключен контракт №0187300004521000420 от 24.01.2022 с ИП Днистрян В.М. на сумму 2 069 т.р. на выполнение работ по объекту "Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства"; контракт исполнен.

- заключен контракт №0187300004522000301 от 10.06.2022 с ИП Мирзосаиди Ф.К. на сумму 700,0 т.р. на выполнение работ по объекту «Городское кладбище (2-я очередь) - II этап строительства (отсыпка кладбища)»; срок исполнения - июль 2022 г. Работы ведутся с задержкой.

- документация для размещения муниципального заказа на сумму 639 066,41р. в стадии подготовки.

*Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион»:*

*Основное мероприятие: «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»:*

-заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-мансийского автономного округа- Югры от 25 января 2022 №08-ОЗП-2022 между администрацией города Мегиона и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Срок исполнения июнь-сентябрь 2020 года.

Основное мероприятие *«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным розничным ценам и предоставление субсидии на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд»:*

-согласно постановления администрации города Мегиона от 07.06.2022 №1541 «О предоставлении субсидии и заключении договора на возмещение недополученных доходом организациями, осуществляющей реализацию сжиженного газа населению города Мегиона по социально ориентированным розничным ценам, расчет за фактическое потребление сжиженного газа населением с января- май 2022 года выплачена в полном объеме.

*Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона»:*

*Оснащение приборами учета зданий, строений и сооружений;*

-заключен контракт №12-Р от 22.02.2022 с ИП Васильев Р.И. на сумму 50 т.р. на выполнение работ по объекту "Замена индивидуальных узлов учета". Работы по контракту выполнены в полном объеме.

*Установка приборов учета, оборудования в муниципальных учреждениях в целях экономии и достижения экономического эффекта;*

- заключен контракт №8-УС от 11.02.2022 с ИП Святюк В.В. на сумму 100 т.р. на оказание услуг по выполнению тепловизионного обследования зданий: ДК "Сибирь", МАУ "Дворец искусств" и ДК "Прометей" (Культурно-досуговый комплекс) в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 4 *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона»*

Основное мероприятие *«Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион»:*

- заключено 3-и контракта с ИП Глотов С.А. на общую сумму 1 495,0 т.р. на выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда г.Мегиона; Контракты исполнены

Дементьева Ольга Викторовна

Зам. начальника планово-экономического отдела.

(34643) 5-92-88