## СГ июнь
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025годы»
за июнь 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | План вручную на 2019 год (по лиц.счетам) | проверка | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[9 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 89527.7339 | 89527.7339 | 0 | 22038.696 | 24.6166 | 4555.7 | 683.3143 | 14.9991 | 6004.7 | 7736.1332 | 128.8346 | 2844.7 | 2692.7046 | 94.6569 | 2705.7 | 2595.3938 | 95.9232 | 6514.4805 | 5094.3845 | 78.2009 | 11568.6159 | 3236.7657 | 27.9789 | 10810.7061 | 0 | 0 | 8152.8749 | 0 | 0 | 8876.8249 | 0 | 0 | 6439.3665 | 0 | 0 | 10974.1665 | 0 | 0 | 10079.8988 | 0 | 0 |  | 89527.7339 | 22038.696
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 14139.5 | 14139.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 2096.1333 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 2095.9333 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 5048.4 | 0 | 0 | 4154.1333 | 0 | 0 |  | 14139.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 75388.2339 | 75388.2339 | 0 | 22038.696 | 29.2336 | 4555.7 | 683.3143 | 14.9991 | 6004.7 | 7736.1332 | 128.8346 | 2844.7 | 2692.7046 | 94.6569 | 2705.7 | 2595.3938 | 95.9232 | 6336.7805 | 5094.3845 | 80.3939 | 9472.4825 | 3236.7657 | 34.1702 | 10562.4061 | 0 | 0 | 7904.5749 | 0 | 0 | 6780.8916 | 0 | 0 | 6368.7665 | 0 | 0 | 5925.7665 | 0 | 0 | 5925.7655 | 0 | 0 |  | 75388.2339 | 22038.696
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 48585.4298 | 48585.4298 | 0 | 17328.3045 | 35.6656 | 3839 | 683.3143 | 17.7993 | 5288 | 7736.1332 | 146.296 | 2128 | 2692.7046 | 126.5369 | 1979 | 1910.8135 | 96.5545 | 3063.075 | 2318.735 | 75.6996 | 4547.177 | 1986.6039 | 43.6887 | 7893.873 | 0 | 0 | 5236.042 | 0 | 0 | 4112.2597 | 0 | 0 | 3545.0347 | 0 | 0 | 3477.0347 | 0 | 0 | 3476.9337 | 0 | 0 |  | 48585.4298 | 17328.3045
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1382.6 | 1382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.2 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  | 1382.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 47202.8298 | 47202.8298 | 0 | 17328.3045 | 36.7103 | 3839 | 683.3143 | 17.7993 | 5288 | 7736.1332 | 146.296 | 2128 | 2692.7046 | 126.5369 | 1979 | 1910.8135 | 96.5545 | 2885.375 | 2318.735 | 80.3617 | 4298.777 | 1986.6039 | 46.2132 | 7645.573 | 0 | 0 | 4987.742 | 0 | 0 | 3864.0597 | 0 | 0 | 3474.4347 | 0 | 0 | 3406.4347 | 0 | 0 | 3406.4337 | 0 | 0 |  | 47202.8298 | 17328.3045
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 1382.6 | 1382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.2 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 |  | 1382.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1382.6 | 1382.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 248.3 |  | 0 | 248.3 |  | 0 | 248.2 |  | 0 | 70.6 |  | 0 | 70.6 |  | 0 | 70.5 |  | 0 |  | 1382.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) |  | ВСЕГО: | 38548.8298 | 38548.8298 | 0 | 17328.3045 | 44.9516 | 3839 | 683.3143 | 17.7993 | 5288 | 7736.1332 | 146.296 | 2128 | 2692.7046 | 126.5369 | 1979 | 1910.8135 | 96.5545 | 2885.375 | 2318.735 | 80.3617 | 4298.777 | 1986.6039 | 46.2132 | 6203.233 | 0 | 0 | 3545.402 | 0 | 0 | 2421.7297 | 0 | 0 | 2032.1047 | 0 | 0 | 1964.1047 | 0 | 0 | 1964.1037 | 0 | 0 |  | 38548.8298 | 17328.3045
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 38548.8298 | 38548.8298 | 0 | 17328.3045 | 44.9516 | 3839 | 683.3143 | 17.7993 | 5288 | 7736.1332 | 146.296 | 2128 | 2692.7046 | 126.5369 | 1979 | 1910.8135 | 96.5545 | 2885.375 | 2318.735 | 80.3617 | 4298.777 | 1986.6039 | 46.2132 | 6203.233 |  | 0 | 3545.402 |  | 0 | 2421.7297 |  | 0 | 2032.1047 |  | 0 | 1964.1047 |  | 0 | 1964.1037 |  | 0 |  | 38548.8298 | 17328.3045
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 8654 | 8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.34 | 0 | 0 | 1442.34 | 0 | 0 | 1442.33 | 0 | 0 | 1442.33 | 0 | 0 | 1442.33 | 0 | 0 | 1442.33 | 0 | 0 |  | 8654 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8654 | 8654 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 1442.34; 28: 0; 29: 1442.34; 31: 0; 32: 1442.33; 34: 0; 35: 1442.33; 37: 0; 38: 1442.33; 40: 0; 41: 1442.33; 43: 0 | 8654 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  | ВСЕГО: | 37642.3041 | 37642.3041 | 0 | 4700.5916 | 12.4875 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 674.7803 | 94.151 | 3451.4055 | 2775.6495 | 80.4208 | 5298.9388 | 1250.1618 | 23.5927 | 2519.3331 | 0 | 0 | 2519.3329 | 0 | 0 | 4367.0652 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 | 7497.1318 | 0 | 0 | 6602.9651 | 0 | 0 |  | 37642.3041 | 4700.5916
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 12756.9 | 12756.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1847.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4977.8 | 0 | 0 | 4083.6333 | 0 | 0 |  | 12756.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 24885.4041 | 24885.4041 | 0 | 4700.5916 | 18.889 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 674.7803 | 94.151 | 3451.4055 | 2775.6495 | 80.4208 | 3451.2055 | 1250.1618 | 36.2239 | 2519.3331 | 0 | 0 | 2519.3329 | 0 | 0 | 2519.3319 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 |  | 24885.4041 | 4700.5916
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 25563.2041 | 25563.2041 | 0 | 2159.5573 | 8.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.7055 | 2159.5573 | 78.9686 | 2734.7055 | 0 | 0 | 2519.3331 | 0 | 0 | 2519.3329 | 0 | 0 | 2519.3319 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 | 7497.1318 | 0 | 0 | 2519.3318 | 0 | 0 |  | 25563.2041 | 2159.5573
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 4977.8 | 4977.8 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 38: 4977.8; 40: 0; 43: 0 | 4977.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 20585.4041 | 20585.4041 | 0 | 6: 2159.5573; 7: 10.4907; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 2734.7055; 21: 2159.5573; 22: 78.9686; 23: 2734.7055; 25: 0; 26: 2519.3331; 28: 0; 29: 2519.3329; 31: 0; 32: 2519.3319; 34: 0; 35: 2519.3318; 37: 0; 38: 2519.3318; 40: 0; 41: 2519.3318; 43: 0 | 20585.4041 | 2159.5573
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.3 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций | ВСЕГО: | 4300 | 4300 | 0 | 2541.0342 | 59.0938 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 0 | 0 | 716.7 | 674.7803 | 94.151 | 716.7 | 616.0921 | 85.9623 | 716.5 | 1250.1618 | 174.4818 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 4300 | 2541.0342
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4300 | 4300 | 0 | 6: 2541.0342; 7: 59.0938; 8: 716.7; 10: 0; 11: 716.7; 13: 0; 14: 716.7; 16: 0; 17: 716.7; 18: 674.7803; 19: 94.151; 20: 716.7; 21: 616.0921; 22: 85.9623; 23: 716.5; 24: 1250.1618; 25: 174.4818; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 4300 | 2541.0342
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
2.3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 7779.1 | 7779.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1847.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4083.6333 | 0 | 0 |  | 7779.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 7779.1 | 7779.1 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 1847.7333; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 32: 1847.7333; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 4083.6333; 43: 0 | 7779.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
2.6 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения | ВСЕГО: | 100 | 100 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 9.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 9.8
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере |  | ВСЕГО: | 100 | 100 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 9.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 6: 9.8; 7: 9.8; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 10; 18: 9.8; 19: 98; 22: 0; 23: 22.5; 25: 0; 26: 22.5; 28: 0; 29: 22.5; 31: 0; 32: 22.5; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 100 | 9.8
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1500 | 1500 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 375; 28: 0; 29: 375; 31: 0; 32: 375; 34: 0; 35: 375; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 1500 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 1700; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0 | 0 | 0
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru