Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы»

за июнь 2019 года

Программа утверждена постановлением администрации города от 27.12.2018 №2910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» (с изменениями).

Основной целью данной муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности.

Создание условий для комфортного проживания граждан.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» нацелена на решение следующих задач:

Улучшение санитарного состояния городского округа город Мегион.

Установление единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства на территории городского округа город Мегион.

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Строительство объектов коммунального комплекса городского округа город Мегион.

Субсидии организациям городского округа город Мегион.

Энергосбережение в бюджетной сфере.

Энергосбережение в жилищной сфере.

Выполнение капитального ремонта с внедрением современных строительных материалов.

Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Решением Думы города от 21.06.2019 №362 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) плановая сумма ассигнований на реализацию мероприятий данной муниципальной программы на 2019 год предусмотрена в сумме 89527,7 тыс. рублей.

Сумма освоенных средств местного бюджета за июнь 2019 года, при плане 11568,6 тыс. рублей составляет 3236,8 тыс. рублей или же 28,0%.

Ассигнования направлены на реализацию следующих мероприятий:

«Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных» подпрограммы №1 предусмотрено из средств регионального бюджета 248,4 тыс. рублей, освоение средств составляет 0,0%;

«Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) подпрограммы №1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» исполнено на 46,2%, освоена сумма 1986,6 тыс. рублей (план 4298,8 тыс. рублей).

«Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» подпрограммы №2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион», плановые ассигнования из средств регионального бюджета предусмотрены в сумме 1847,7 тыс. рублей, освоение 0,0%.

«Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса» подпрограммы №2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» плановые ассигнования составляют 2734,7 тыс. рублей, освоение 0,0%.

«Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов» подпрограммы №2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» исполнено с освоением 1250,2 тыс. рублей из плановых 716,5 тыс. рублей, освоение на 174,5%;

«Энергосбережение в бюджетной сфере» подпрограммы»3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион», исполнение в сумме 22,5 тыс. рублей, освоение 0,0%.

Мероприятие «Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион» подпрограммы №5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» запланировано к исполнению в сумме 1700 тыс. рублей, освоение составляет 0,0%.

В целях исполнения следующих мероприятий программы:

1.«Обслуживание сетей уличного освещения» 28.01.2019 заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 000 рублей, в том числе: 2019 год 7 965 000 рублей; 2020 год 7 965 000 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2020 года.

2.«Потребление электроэнергии на уличное освещение» 24.12.2018 заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 тыс. рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

3.«Содержание кладбища и планировка территории» 22.01.2019 заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 495 273 рублей. Срок исполнения контракта декабрь 2019 года.

4. Газификация школы на 300 учащихся (улица Свободы) (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой), ПИР. 07.06.2019 заключен контракт с ООО "ЮграТеплоГазСтрой" на сумму 2 159 557,33 рублей на выполнение проектно-сметной документации. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

5. Газификация школы на 300 учащихся (улица Свободы, поселок городского типа Высокий) (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 24.06.2019 заключен контракт с ООО "АЙТИ-Сервис технологии" на сумму 11 643 451,73 рублей. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

Дементьева Ольга Викторовна

Начальник отдела анализа и стратегического планирования

(34643) 96-337, доб. 741