## фин 03.2020
№ п/п | наименование мероприятий муниципальной программы | ответственный исполнитель | источники финансирования | Всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2020 год | Факт за 2020 год | % | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
| Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" | 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 38761.3 | 9984.846 | 25.7598 | 831.3 | 1934.177 | 5355 | 5016.9 | 2655 | 3033.769 | 2655 | 0 | 4055 | 0 | 2905 | 0 | 2655 | 0 | 4055 | 0 | 2655 | 0 | 3105 | 0 | 4055 | 0 | 3780 | 0
привлеченные средства
1.1 | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1500 | 251.307 | 16.7538 | 0 | 140.628 | 125 | 0 | 125 | 110.679 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 250
привлеченные средства
2.1 | Совершенствование системы оповещения населения городского округа | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 36561.3 | 9665.789 | 26.4372 | 831.3 | 1763.549 | 5230 | 5001.9 | 2530 | 2900.34 | 2530 |  | 3930 |  | 2530 |  | 2530 |  | 3930 |  | 2530 |  | 2530 |  | 3930 |  | 3530
привлеченные средства
3.2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН" в установленных сферах деятельности | 3: МКУ «Управление гражданской защиты населения»; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 300 | 67.75 | 22.5833 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 22.75 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства
|  |  |  | Директор | [5 empty] | Ю.В.Бирюков
|  |  |  | Главный бухгалтер | [5 empty] | Д.А.Стринжа

## цел 03.2020
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | ИТОГО
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровнее 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | 5 минут | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения" до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | Директор | [6 empty] | Ю.В.Бирюков
|  |  | Главный бухгалтер | [6 empty] | Д.А.Стринжа