Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.04.2023

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 19 491,3 тыс.рублей, в т.ч. на 2023 год – 2 509,1 тыс.рублей (утвержден постановлением администрации города от 26.01.2023 №124):

бюджет автономного округа – 2 003,6 тыс.рублей;

местный бюджет – 505,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.04.2023 составила 347,1 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 334,0 тыс.рублей,

местный бюджет – 13,1 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 003,6 тыс.рублей из бюджета автономного округа. Фактически израсходовано на обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 334,0 тыс.рублей (17% от запланированной суммы).

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета предусмотрено 0,5 тыс.руб.

На 01.04.2023 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства поступивших на уведомительную регистрацию 13 коллективных договоров, из них 2 договора заключены в отчетный период, в 11 договоров внесены изменения и дополнения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2023 году запланировано 500,0 тыс.рублей. В течение 2023 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 119 рабочих местах, обучить охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 96 руководителей и специалистов.

В отчетный период обучены охране труда, мерам пожарной безопасности 5 руководителей и специалистов муниципальных учреждений (5,2% от планируемого значения показателя – 96 человек).

Финансовое обеспечение мероприятия составило 13,1 тыс.рублей или 2,6% от плана (500,0 тыс.рублей)

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 5,00 тыс.рублей.

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях, информацию предоставили 342 организации (100,6%). Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.04.2023 зарегистрирован 1 несчастный случаи, связанный с производством, в результате которого работник получил травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Никулаева Наталья Викторовна

(34643) 3-32-89