## СГ март
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" за март 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 218933.7149 | 36913.8034 | 16.8607 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 13425 | 13135.9722 | 97.8471 | 24625 | 23657.663 | 96.0717 | 18625.1 | 0 | 0 | 29661.2053 | 0 | 0 | 10404.376 | 0 | 0 | 10058.6337 | 0 | 0 | 9726.3 | 0 | 0 | 16173.5 | 0 | 0 | 28536.5367 | 0 | 0 | 28536.5367 | 0 | 0 | 28536.5267 | 0 | 0 |  | 218933.7149 | 0 | 36913.8034
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 180012.415 | 36913.8034 | 20.5063 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 13425 | 13135.9722 | 97.8471 | 24625 | 23657.663 | 96.0717 | 18625.1 | 0 | 0 | 29661.2053 | 0 | 0 | 10404.376 | 0 | 0 | 10058.6337 | 0 | 0 | 9726.3 | 0 | 0 | 16173.5 | 0 | 0 | 15562.77 | 0 | 0 | 15562.77 | 0 | 0 | 15562.76 | 0 | 0 |  | 180012.415 | 0 | 36913.8034
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 52783.1 | 1011.9227 | 1.9171 | 625 | 120.1682 | 0 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 2673.5 | 0 | 0 | 15036.5367 | 0 | 0 | 15036.5367 | 0 | 0 | 15036.5267 | 0 | 0 |  | 52783.1 | 0 | 1011.9227
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13861.8 | 1011.9227 | 7.3001 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 2673.5 | 0 | 0 | 2062.77 | 0 | 0 | 2062.77 | 0 | 0 | 2062.76 | 0 | 0 |  | 13861.8 | 0 | 1011.9227
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 45283.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.5 | 0 | 0 | 14411.5367 | 0 | 0 | 14411.5367 | 0 | 0 | 14411.5267 | 0 | 0 |  | 45283.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 | 12973.7667 | 0 | 0 |  | 38921.3 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6361.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.5 | 0 | 0 | 1437.77 | 0 | 0 | 1437.77 | 0 | 0 | 1437.76 | 0 | 0 |  | 6361.8 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 7500 | 1011.9227 | 13.4923 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 7500 | 0 | 1011.9227
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7500 | 1011.9227 | 13.4923 | 625 | 120.1682 | 19.2269 | 625 | 374.9636 | 59.9942 | 625 | 516.7909 | 82.6865 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 7500 | 0 | 1011.9227
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" |  | ВСЕГО: | 165250.1 | 35901.8807 | 21.7258 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 0 | 0 | 28600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 35901.8807
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 165250.1 | 35901.8807 | 21.7258 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 0 | 0 | 28600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 35901.8807
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 165250.1 | 35901.8807 | 21.7258 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 0 | 0 | 28600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 35901.8807
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 165250.1 | 35901.8807 | 21.7258 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 12761.0086 | 99.6954 | 24000 | 23140.8721 | 96.4203 | 18000.1 | 0 | 0 | 28600 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 165250.1 | 0 | 35901.8807
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Подпрограмма 3 "Пформирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городмком округе город Мегион" |  | ВСЕГО: | 900.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.2053 | 0 | 0 | 179.376 | 0 | 0 | 183.6337 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900.5149 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 900.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.2053 | 0 | 0 | 179.376 | 0 | 0 | 183.6337 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900.5149 |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 900.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.2053 | 0 | 0 | 179.376 | 0 | 0 | 183.6337 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900.5149 |  | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 900.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.2053 |  | 0 | 179.376 | 0 | 0 | 183.6337 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900.5149 |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru