Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы городского округа город Мегион

«Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» за март 2020 года

В рамах реализации муниципальной программы от 22.11.2019 №2553                            «Об утверждении муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020 - 2025 годы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации гражданских инициатив».

1.Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления гранта главы города на развитие гражданского общества.

В рамках исполнения данного мероприятия отделом разработан муниципальный правовой акт «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Грант главы города Мегиона на развитие гражданского общества».

Проведение конкурса запланировано на апрель-май 2020 года.

Реализация мероприятий, направленных на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на май 2020 года.

2.Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За март 2020 года консультационная поддержка оказана 1 СО НКО.

3.Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. За январь – март 2020 года имущественная поддержка предоставлена 7 СО НКО, из них:

24.03.2020 с Автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше» был расторгнут договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 12.09.2019 №10/2019;

03.03.2020 заключен с Хуторским казачьим обществом «Мегион» договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 03.03.2020 №02/2019.

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях города Мегиона».

1.Оказание информационной поддержки в виде информирования населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций через городские СМИ. За март 2020 года в газете «Мегионские новости» №17 от 06.03.2020 размещена информация о деятельности социально ориентированной НКО Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения «ДОБРОДЕЯ».

2.Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ. Проведение конкурса журналистского мастерства по популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций запланировано на октябрь 2020 года.

3.Содействие развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой информации, а также размещению наружной социальной рекламы запланировано на сентябрь 2020 года.

Подпрограмма 3. «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей городского округа в отдельных сферах жизнедеятельности».

Постановлением администрации города Мегиона от 28.06.2019 №1287                     «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» предусмотрены ежемесячные выплаты ТОС в размере 30,0 тысяч рублей на период до 30.06.2020. Между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/55 от 24.12.2019 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории. Согласно договора 11.03.2020 подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого предусмотрена выплата ТОС в размере 29 850 рублей. Акт передан для оплаты в управление по бюджетному учету администрации города.

Управляющий делами                                                                                                 А.П.Коржиков