## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы"
за март 2023 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2023 год | Фактически профинансировано |  |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[9 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 172860.238 | 24284.8994 |  |  | 14.0489 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7178.454 | 6535.3137 | 91.0407 | 18305.1357 | 17749.5857 | 96.9651 | 18283.0056 | 0 | 0 | 1450.83 | 0 | 0 | 5980.7075 | 0 | 0 | 40962.97 | 0 | 0 | 652.4448 | 0 | 0 | 35715.9 | 0 | 0 | 18838.25 | 0 | 0 | 9499.6404 | 0 | 0 | 15992.9 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 172860.238 | 24284.8994 |  |  | 14.0489 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7178.454 | 6535.3137 | 91.0407 | 18305.1357 | 17749.5857 | 96.9651 | 18283.0056 | 0 | 0 | 1450.83 | 0 | 0 | 5980.7075 | 0 | 0 | 40962.97 | 0 | 0 | 652.4448 | 0 | 0 | 35715.9 | 0 | 0 | 18838.25 | 0 | 0 | 9499.6404 | 0 | 0 | 15992.9 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 17292.964 | 1913.2676 |  |  | 11.0639 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2178.454 | 1067.354 | 48.9959 | 1401.4636 | 845.9136 | 0 | 1407.1337 | 0 | 0 | 1450.83 | 0 | 0 | 980.7075 | 0 | 0 | 962.97 | 0 | 0 | 652.4448 | 0 | 0 | 1715.9 | 0 | 0 | 2838.25 | 0 | 0 | 3149.2104 | 0 | 0 | 555.6 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17292.964 | 1913.2676 |  |  | 11.0639 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2178.454 | 1067.354 | 48.9959 | 1401.4636 | 845.9136 | 60.3593 | 1407.1337 | 0 | 0 | 1450.83 | 0 | 0 | 980.7075 | 0 | 0 | 962.97 | 0 | 0 | 652.4448 | 0 | 0 | 1715.9 | 0 | 0 | 2838.25 | 0 | 0 | 3149.2104 | 0 | 0 | 555.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения(1-4) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.85 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1691.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.85 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1691.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 9292.964 | 1913.2676 |  |  | 20.5883 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 | 100 | 845.9136 | 845.9136 | 100 | 851.5837 | 0 | 0 | 895.28 | 0 | 0 | 980.7075 | 0 | 0 | 962.97 | 0 | 0 | 652.4448 | 0 | 0 | 951.5 | 0 | 0 | 1182.7 | 0 | 0 | 902.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9292.964 | 1913.2676 | 9292.964 | 0 | 20.5883 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1067.354 | 1067.354 |  | 845.9136 | 845.9136 |  | 851.5837 | 0 | 0 | 895.28 | 0 |  | 980.7075 | 0 |  | 962.97 | 0 |  | 652.4448 | 0 |  | 951.5 | 0 |  | 1182.7 | 0 |  | 902.5104 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Субсидия перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных органихаций и обратно(7) | Администрация города | ВСЕГО: | 5000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 1111.1 | 0 | 0 | 555.55 | 0 | 0 | 555.55 | 0 | 0 | 555.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.55 | 0 | 0 | 555.55 | 0 | 0 | 555.55 | 0 |  | 555.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона" |  | ВСЕГО: | 154779.544 | 22371.6318 |  |  | 14.4539 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 16875.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 154779.544 | 22371.6318 |  |  | 14.4539 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 16875.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (8-12) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 154779.544 | 22371.6318 |  |  | 14.4539 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 | 0 | 16903.6721 | 16903.6721 | 100 | 16875.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 154779.544 | 22371.6318 | 154779.544 | 0 | 14.4539 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5467.9597 |  | 16903.6721 | 16903.6721 |  | 16875.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 |  | 40000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34000 | 0 |  | 16000 | 0 |  | 6000 | 0 |  | 15000 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе" |  | ВСЕГО: | 787.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.43 | 0 | 0 | 437.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 787.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350.43 | 0 | 0 | 437.3 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (13-17) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 787.73 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350.43 | 0 | 0 | 437.3 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 787.73 | 0 | 787.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 350.43 | 0 | 0 | 437.3 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, DementevaOV@admmegion.ru