## май
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"
май 2020 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 150154.6643 | 78408.3766 | 52.2184 | 3398.9 | 3398.8803 | 99.9994 | 14580 | 14580.7278 | 100.005 | 33174.913 | 23156.6502 | 69.8017 | 38490.502 | 32370.5771 | 84.1002 | 20900 | 4901.5412 | 23.4524 | 15501 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 945.3 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1382.0493 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 150122.9643 | 78408.3766 | 52.2294 | 3398.9 | 3398.8803 | 99.9994 | 14580 | 14580.7278 | 100.005 | 33174.913 | 23156.6502 | 69.8017 | 38490.502 | 32370.5771 | 84.1002 | 20900 | 4901.5412 | 23.4524 | 15501 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 913.6 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1382.0493 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 15786.3643 | 6297.6572 | 39.893 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3174.913 | 3156.6502 | 0 | 1490.502 | 800.5809 | 0 | 1900 | 901.5412 | 47.4495 | 1900 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | #DIV/0! | 900 | 0 | #DIV/0! | 1382.0493 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 15786.3643 | 6297.6572 | 39.893 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 3174.913 | 3156.6502 | 99.4248 | 1490.502 | 800.5809 | 53.7122 | 1900 | 901.5412 | 47.4495 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1382.0493 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 2786.3643 | 2765.415 | 99.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.9493 | 0 | 0 | 04.02.2020 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" на сумму 290,5 т.р. Работы по контракту выполнены в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2786.3643 | 2765.415 | 99.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.913 | 2474.913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290.502 | 290.502 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.9493 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 13000 | 3532.2422 | 27.1711 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 700 | 681.7372 | 97.391 | 900 | 800.5809 | 88.9534 | 1900 | 611.0392 | 32.16 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1361.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1) Услуги оказанные в декабре 2019 г. на сумму 798,9 т.р. оплачены в январе 2020 г. 2) 18.12.2019 - заключен муниц. контракт с ИП Гурьев Р.В. на сумму 4 999,2 т.р. Срок оказания услуг по контракту - июнь 2020 года. 3) 18.05.2020 - размещен аукцион на сумму 14 700 т.р. на оказание услуг с июля по декабрь 2020 г.; 29.05.2020 - дата проведения аукциона; ориентировочное заключение контракта - 19.06.2020. 4) Увеличение БА на сумму 5 500 т.р. (уведомление №1-108 от 27.03.2020).
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13000 | 3532.2422 | 27.1711 | 798.9 | 798.8713 | 99.9964 | 640 | 640.0136 | 100.0021 | 700 | 681.7372 | 97.391 | 1200 | 800.5809 | 66.7151 | 1900 | 611.0392 | 32.16 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1361.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город "Мегион" |  | ВСЕГО: | 134323 | 72110.7194 | 53.6846 | 2600 | 2600.009 | 100.0003 | 13940 | 13940.7142 | 100.0051 | 30000 | 20000 | 66.6667 | 37000 | 31569.9962 | 85.3243 | 19000 | 4000 | 21.0526 | 13601 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 134323 | 72110.7194 | 53.6846 | 2600 | 2600.009 | 100.0003 | 13940 | 13940.7142 | 100.0051 | 30000 | 20000 | 66.6667 | 37000 | 31569.9962 | 85.3243 | 19000 | 4000 | 21.0526 | 13601 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 134323 | 72110.7194 | 53.6846 | 2600 | 2600.009 | 100.0003 | 13940 | 13940.7142 | 100.0051 | 30000 | 20000 | 66.6667 | 37000 | 31569.9962 | 85.3243 | 19000 | 4000 | 21.0526 | 13601 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1) 25.01.2019 заключен контракт с ООО "Электрон" на сумму 301 348,2 т.р. (в том числе: 2019 г. - 181 625,3 т.р.; 2020 г. - 119 722,9 т.р.). Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2020 г. 2) Увеличение БА на сумму 24 099,8 т.р. (уведомление №1-96 от 10.02.2020; №1-108 от 27.03.2020).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 134323 | 72110.7194 | 53.6846 | 2600 | 2600.009 | 100.0003 | 13940 | 13940.7142 | 100.0051 | 30000 | 20000 | 66.6667 | 37000 | 31569.9962 | 85.3243 | 19000 | 4000 | 21.0526 | 13601 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион" |  | ВСЕГО: | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ "УЖКХ", МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УЖКХ" Б.Г.Ермак
Исполнитель: |  | Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru