## сетевой 2021
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие информационного общества на территории города Мегион на 2019-2025 годы" на 2021г.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе: |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2021 год | Фактически профинансированно | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1. | Мероприятие 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства и информационных сетей | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 590 | 384.91 | 65.239 | 0 | 0 |  | 18.8 | 32.23 |  | 118.8 | 82.68 |  | 18.8 | 57.35 |  | 18.8 | 212.65 |  | 152 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | 118.8 |  |  | 68.8
привлеченные средства
2. | Мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 29692.6 | 12794.61 | 43.0902 | 500 | 750.39 |  | 3700 | 5590.62 |  | 2692.6 | 1712.38 |  | 2400 | 3993.17 |  | 2400 | 748.05 |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 2400 |  |  | 3600
привлеченные средства
3. | Мероприятие 3.Защита информации органов местного самоуправления города Мегиона | МБУ МЦИКТ "Вектор" | федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1500 | 7.98 | 0.532 | 0 | 7.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98 |  |  | 995 |  |  | 407 |  |  | 0
привлеченные средства
Итого: |  |  |  | 31782.6 | 13187.5 | 41.4928 | 500 | 758.37 |  | 3718.8 | 5622.85 |  | 2811.4 | 1795.06 |  | 2418.8 | 4050.52 |  | 2418.8 | 960.7 |  | 2552 | 0 |  | 2418.8 | 0 |  | 2418.8 | 0 |  | 2516.8 | 0 |  | 3413.8 | 0 |  | 2925.8 | 0 |  | 3668.8 | 0

## показатели 2021
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитиеинформационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2021г.
1
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1. | Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития. | 100% | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Выполнение муниципального задания учреждением МБУ "МЦИКТ "Вектор" | 24916 заявок | 24916 | 10380 |  | 2076 | 2076 |  | 2076 | 2076 |  | 2076 | 2076 |  | 2076 | 2076 |  | 2076 | 2076 |  | 2076 |  |  | 2076 |  |  | 2076 |  |  | 2076 |  |  | 2076 |  |  | 2076 |  |  | 2080
3. | Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченными доступом. | 100% | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | Осуществление мероприятий по обучению, повышению квалификации, профессиональной переподготовке специалистов в сфере защиты информации. | 3 чел | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0