## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Мегионе на 2019–2025годы»
за май 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | [5 empty] | в том числе
|  |  |  | План на 2022 год |  |  | Фактически профинансировано |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | проверка | отклонение |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 45083.0864 | 45083.0864 | 0 | 19558.1548 | 0 | 43.3825 | 903.1 | 903.079 | 0 | 718.6 | 718.5983 | 99.9998 | 12656.529 | 12656.4769 | 99.9996 | 3391.2 | 3391.1383 | 99.9982 | 1993.959 | 1993.8212 | 99.9931 | 3372.8691 | 0 | 0 | 5478.45 | 0 | 0 | 3521.1553 | 0 | 0 | 3946.9 | 0 | 0 | 6066.5739 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 9512.9 | 9512.9 | 0 | 746.134 | 0 | 7.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 100 | 154.4 | 154.334 | 99.9573 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 1852.85 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4245.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1233.75 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 35570.1864 | 35570.1864 | 0 | 18812.0208 | 0 | 52.887 | 903.1 | 903.079 | 0 | 718.6 | 718.5983 | 99.9998 | 12064.729 | 12064.6769 | 99.9996 | 3236.8 | 3236.8043 | 100.0001 | 1993.959 | 1993.8212 | 99.9931 | 3169.0691 | 0 | 0 | 3625.6 | 0 | 0 | 2290.0053 | 0 | 0 | 3946.9 | 0 | 0 | 1821.4239 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 34810.1221 | 34810.1221 | 0 | 19408.1548 | 0 | 55.7543 | 903.1 | 903.079 | 0 | 718.6 | 718.5983 | 99.9998 | 12556.529 | 12556.4769 | 99.9996 | 3341.2 | 3341.1383 | 99.9982 | 1889 | 1888.8622 | 99.9927 | 3372.8691 | 0 | 0 | 4247.3 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1746.9 | 0 | 0 | 2334.6239 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 2460.1 | 2460.1 | 0 | 746.134 | 0 | 30.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 100 | 154.4 | 154.334 | 99.9573 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 32350.0221 | 32350.0221 | 0 | 18662.0208 | 0 | 57.6878 | 903.1 | 903.079 | 0 | 718.6 | 718.5983 | 99.9998 | 11964.729 | 11964.6769 | 99.9996 | 3186.8 | 3186.8043 | 100.0001 | 1889 | 1888.8622 | 99.9927 | 3169.0691 | 0 | 0 | 3625.6 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1746.9 | 0 | 0 | 1446.2239 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 2460.1 | 2460.1 | 0 | 746.134 | 0 | 30.3294 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 100 | 154.4 | 154.334 | 99.9573 | 0 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 888.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 2460.1 | 2460.1 | 0 | 746.134 | 0 | 30.3294 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 591.8 | 591.8 | 100 | 154.4 | 154.334 | 99.9573 |  | 0 |  | 203.8 |  |  | 621.7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 888.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: #DIV/0!; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства |  | ВСЕГО: | 28082.1605 | 28082.1605 | 0 | 18662.0208 | 0 | 66.4551 | 903.1 | 903.079 | 0 | 718.6 | 718.5983 | 99.9998 | 11964.729 | 11964.6769 | 99.9996 | 3186.8 | 3186.8043 | 100.0001 | 1889 | 1888.8622 | 99.9927 | 1396.8075 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1746.9 | 0 | 0 | 1446.2239 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 38: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 28082.1605 | 28082.1605 | 0 | 18662.0208 | 0 | 7: 66.4551; 8: 903.1; 9: 903.079; 10: 100.0023; 11: 718.6; 12: 718.5983; 13: 100; 14: 11964.729; 15: 11964.6769; 17: 3186.8; 18: 3186.8043; 20: 1889; 21: 1888.8622; 23: 1396.8075; 26: 1130; 29: 1900; 32: 1746.9; 35: 1446.2239; 38: 1800; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
1.3 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 4267.8616 | 4267.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1772.2616 | 0 | 0 | 2495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 4267.8616 | 4267.8616 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 22: 0; 23: 1772.2616; 25: 0; 26: 2495.6; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
1.4 | Инициативный проект "Создание объекта,предназначенного для содержания животных" | Администрация города | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 0; 19: #DIV/0!; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  | ВСЕГО: | 8628 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 3731.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 7052.8 | 7052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3356.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1575.2 | 1575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса(14-16) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 3700.8 | 3700.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 2125.6 | 2125.6 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 0; 20: 0; 22: 0; 25: 0; 35: 2125.6; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 1575.2 | 1575.2 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 24: 0; 25: 0; 32: 1200; 35: 375.2; 43: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.3 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по и по социально ориентированным трозничным ценам и предоставление субсидии на вщзмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд .(18) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 4927.2 | 4927.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 1231.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1231.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.75 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 4927.2 | 4927.2 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 9: 0; 13: 0; 16: 0; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: 0; 26: 1231.15; 28: 0; 29: 1231.15; 31: 0; 34: #DIV/0!; 35: 1231.15; 37: 0; 40: 0; 41: 1233.75; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 41: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.4 | Предоставление субсидии из бюджета города Мегиона на финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению города Мегиона, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 41: 0; 42: 0; 43: 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: #DIV/0!; 43: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере(19-30) |  | ВСЕГО: | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 7: 0; 13: 0; 14: 100; 15: 100; 16: 0; 17: 50; 18: 50; 19: 0; 20: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 0; 31: 0; 32: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: #DIV/0!; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 1494.9643 | 1494.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.959 | 104.959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390.0053 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1494.9643 | 1494.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.959 | 104.959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390.0053 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 1494.9643 | 1494.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.959 | 104.959 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390.0053 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0
|  |  | местный бюджет | 1494.9643 | 1494.9643 | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 104.959; 21: 104.959; 22: 100; 23: 0; 25: 0; 28: 0; 29: 390.0053; 31: 0; 32: 1000; 34: 0; 35: 0; 37: 0; 40: 0; 43: 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: -
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  | 0 | 7: #DIV/0!; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: -
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Мегиона» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Мегиона (31-35,37) |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УКС и ЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru

## Лист1
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025годы»
на 2020 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | [7 empty] | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год |  | Фактически профинансировано | План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 год |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[12 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 61440.03 | 61440.03 | 0 | 44124.4 | 46648.8 | 46648.8 | 0 | 0 | 2708.4 | 0 | 0 | 7399.75 | 0 | 0 | 2949.75 | 0 | 0 | 5446.32 | 0 | 0 | 5958.08 | 0 | 0 | 5642.68 | 0 | 0 | 7780.88 | 0 | 0 | 6564.71 | 0 | 0 | 5043.41 | 0 | 0 | 5838.15 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 3708.15 | 0 | 0 |  | 61440.03 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 15050.03 | 15050.03 | 0 | 12874.4 | 12897.8 | 12897.8 | 0 | 0 | 158.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 3847.8 | 0 | 0 | 2459.63 | 0 | 0 | 1588.31 | 0 | 0 | 1088.4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1659.4 | 0 | 0 |  | 15050.03 | 0
|  |  | местный бюджет | 46390 | 46390 | 0 | 31250 | 33751 | 33751 | 0 | 0 | 2549.75 | 0 | 0 | 7399.75 | 0 | 0 | 2949.75 | 0 | 0 | 4058.08 | 0 | 0 | 5758.08 | 0 | 0 | 3183.08 | 0 | 0 | 3933.08 | 0 | 0 | 4105.08 | 0 | 0 | 3455.1 | 0 | 0 | 4749.75 | 0 | 0 | 2199.75 | 0 | 0 | 2048.75 | 0 | 0 |  | 46390 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 37408.6 | 37408.6 | 0 | 25896.3 | 30897.3 | 30897.3 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 3438.4 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1920.2 | 0 | 0 |  | 37408.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1088.4 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0 |  | 2559.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 0 |  | 34849 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 600 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 2559.6 | 2559.6 | 0 | 1396.3 | 1396.3 | 1396.3 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 200; 23: 200; 26: 200; 29: 200; 32: 200; 35: 1088.4; 38: 200; 41: 271.2; 43: 0 | 2559.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) |  | ВСЕГО: | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 0 |  | 34849 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34849 | 34849 | 0 | 24500 | 29501 | 29501 | 0 | 7: 0; 8: 2150; 10: 0; 11: 7000; 13: 0; 14: 2550; 17: 3350; 20: 4850; 23: 2000; 26: 2500; 29: 2150; 32: 2500; 35: 2350; 38: 1800; 41: 1649; 43: 0 | 34849 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» |  | ВСЕГО: | 20287.43 | 20287.43 | 0 | 15978.1 | 13501.5 | 13501.5 | 0 | 0 | 558.4 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1787.99 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 2659.35 | 0 | 0 | 4047.55 | 0 | 0 | 3659.38 | 0 | 0 | 1788.06 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1787.95 | 0 | 0 |  | 20287.43 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 12490.43 | 12490.43 | 0 | 11478.1 | 11501.5 | 11501.5 | 0 | 0 | 158.65 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 3647.8 | 0 | 0 | 2259.63 | 0 | 0 | 1388.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 |  | 12490.43 | 0
|  |  | местный бюджет | 7797 | 7797 | 0 | 4500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 1399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 2399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 |  | 7797 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 9778.83 | 9778.83 | 0 | 6095.2 | 5941.9 | 5941.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 2259.6 | 0 | 0 | 3259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 9778.83 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 6778.83 | 6778.83 | 0 | 5595.2 | 5441.9 | 5441.9 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 23: 2259.6; 25: 0; 26: 2259.6; 29: 2259.63; 43: #DIV/0! | 6778.83 | 0
|  |  | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 29: 1000; 35: 2000; 43: #DIV/0! | 3000 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», департамент экономического развития и инвестиций | ВСЕГО: | 4797 | 4797 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 | 399.75 | 0 | 0 |  | 4797 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4797 | 4797 | 0 | 4000 | 1500 | 1500 | 0 | 7: 0; 8: 399.75; 9: 0; 10: 0; 11: 399.75; 13: 0; 14: 399.75; 17: 399.75; 20: 399.75; 23: 399.75; 26: 399.75; 28: 0; 29: 399.75; 31: 0; 32: 399.75; 34: 0; 35: 399.75; 37: 0; 38: 399.75; 40: 0; 41: 399.75; 43: 0 | 4797 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 5711.6 | 5711.6 | 0 | 5882.9 | 6059.6 | 6059.6 | 0 | 0 | 158.65 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1388.2 | 0 | 0 |  | 5711.6 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 8: 0; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 5711.6 | 5711.6 | 0 | 5882.9 | 6059.6 | 6059.6 | 0 | 7: 0; 8: 158.65; 9: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 1388.24; 19: 0; 22: 0; 25: #DIV/0!; 26: 1388.2; 28: 0; 31: #DIV/0!; 32: 1388.31; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 1388.2; 43: 0 | 5711.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.6 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения | ВСЕГО: | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере |  | ВСЕГО: | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1294 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1294 | 1294 | 0 | 550 | 550 | 550 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 25; 20: 25; 23: 300; 26: 400; 29: 272; 32: 272; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 1294 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 750 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 750 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | #VALUE! | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 750 | 750 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: 200; 22: 0; 23: 200; 25: 0; 26: 350; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 750 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 7: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.33 | 0 | 0 | 283.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 17: 283.33; 19: 0; 20: 283.33; 22: 0; 23: 283.33; 25: 0; 26: 283.33; 28: 0; 29: 283.33; 31: 0; 32: 283.35; 34: 0; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7: 0; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: 0; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Исполнитель: |  | Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru