## фин на 05.21
№ п/п | наименование мероприятий муниципальной программы | ответственный исполнитель | источники финансирования | Всего |  |  | в том числе:
|  |  |  | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
| Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" | 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 38610.785 | 16758.958 | 43.4049 | 500 | 1142.71 | 2442.2 | 5340.649 | 6442.2 | 3080.336 | 2442.2 | 5556.399 | 2442.2 | 1638.864 | 4611.214 | 0 | 2466.707 | 0 | 2466.707 | 0 | 4816.707 | 0 | 3025.563 | 0 | 2466.707 | 0 | 4488.384 | 0 | 38610.789
привлеченные средства
1.1 | Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности | 3: МКУ "УГЗН"; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 1780.56 | 353.128 | 19.8324 | 0 | 37.5 | 120 | 25 | 120 | 28.062 | 120 | 262.566 | 120 | 0 | 289.014 |  | 144.507 |  | 144.507 |  | 144.507 |  | 144.507 |  | 144.507 |  | 289.014 |  | 1780.563 | -0.003
привлеченные средства
2.1 | Совершенствование системы оповещения населения города | 3: МКУ "УГЗН"; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 547.77 | 184.29 | 33.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 197.77 |  | 0 |  | 0 |  | 547.77 | 0
привлеченные средства
3.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УГЗН" | 3: МКУ "УГЗН"; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 35921.369 | 16059.289 | 44.7068 | 500 | 1105.21 | 2322.2 | 5315.649 | 6322.2 | 3052.274 | 2322.2 | 5109.543 | 2322.2 | 1476.613 | 4322.2 |  | 2322.2 |  | 2322.2 |  | 4322.2 |  | 2322.2 |  | 2322.2 |  | 4199.37 |  | 35921.37 | -0.001
привлеченные средства
3.2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ "УГЗН" в установленных сферах деятельности | 3: МКУ "УГЗН"; 4: Федеральный бюджет
окружной бюджет
|  |  | местный бюджет | 361.086 | 162.251 | 44.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.251 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 361.086 |  | 0 |  | 0 |  | 361.086 | 0
привлеченные средства
|  |  |  | Директор | [5 empty] | Ю.В.Бирюков
|  |  |  | Главный бухгалтер | [5 empty] | Д.А.Стринжа

## цел на 05.21
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | ИТОГО
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровнее 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут | 5 минут | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
3 | Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения "Управление гражданской защиты населения" до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города | 0 шт. | [8 empty] | 644 | 644 | [10 empty] | 1656 |  |  |  | 2300 | 644
|  |  | Директор | [6 empty] | Ю.В.Бирюков
|  |  | Главный бухгалтер | [6 empty] | Д.А.Стринжа