|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МЕГИОН  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | |  |
| *628684 г. Мегион*  *ул. Заречная,14Б*  *ИНН 8605024185 КПП 860501001* | | *телефон: (34643) 9-6789*  *факс: (34643) 9-6789, вн.0*  *E-mail: gochs@admmegion.ru* | |
|  | | | |
| от [Дата документа] № [Номер документа] | | | |

На \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы" на 2022 год

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города Мегиона от 19.12.2018 № 2748 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем гражданской защиты населения города Мегиона на 2019-2025 годы»

Бюджетной сметой на 2022 год предусмотрено 38 593,70 рублей. Исполнение муниципальной программы на 01.06.2022 составило 14 747,68 рублей, что составляет 38,2%. В том числе:

Подпрограмма 1.1.«Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы города Мегиона», основное мероприятие «Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности». Предусмотрено бюджетной сметой на 2022 год 1500,00 тыс.руб. Исполнено на 01.06.2022 – 373,49 тыс.руб. Исполнение настоящей подпрограммы предусматривает ежемесячную оплату оказываемых услуг.

Подпрограмма 2.1.«Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города Мегиона», основное мероприятие «основное мероприятие «Совершенствование системы оповещения населения города»

Исполнение запланировано в 3-4 квартале 2022.

Подпрограмма 3.1.«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»:

-основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УГЗН», бюджетной сметой предусмотрено 36 493,7 тыс.руб. Исполнение на 01.06.2022 составило 14 374,19 тыс.руб.

-основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций МКУ «УГЗН» в установленных сферах деятельности», предусмотрено бюджетной сметой 300,0 тыс.руб. Исполнение запланировано в 3 квартале 2022 года в связи со спецификой закупаемого товара. Объявлен электронный аукцион на поставку товаров в целях восполнения резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Исполнение целевых показателей на 01.06.2022:

- показатель 1 «Обеспечение надежности функционирования единой дежурно-диспетчерской службы каналами связи на уровне 100%» - обеспечивается на уровне 100%

- показатель 2 «Поддержание временных показателей на оповещение населения на уровне не более 5 минут» - поддерживается на уровне не более 5 минут.

- показатель 3 «Обеспечение уровня работоспособности муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения» до 100% - обеспечивается на уровне 100%

- показатель 4 «Обеспечение уровня выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100% - обеспечивается на уровне 100%

- показатель 5 «Количество информационно-пропагандистской печатной продукции по вопросам пожарной безопасности, распространяемой среди населения города (шт.)»

Исполнение на 01.06.2022 составляет 1255 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Ю.В. Бирюков |

Исполнитель:

Беккер Ю.Б.

🕾96789-2