## 2023 показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.07.2023
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2023 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения департамента муниципальной собственности администрации города (%) | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -
2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объекты в год) | 72 | 60 | 39 | 65 | 5 | 3 | 60 | 5 | 1 | 20 | 5 | 14 | 280 | 5 | 7 | 140 | 5 | 9 | 180 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -
3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объекты в год) | 5 | 20 | 18 | 90 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 150 | 2 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 10 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -
4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 63.8 | 63.8 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.Ремонт административного здания ул.Садовая, 7. 09.12.2022 заключен МК с ИП Таухетдинова А.Р. на сумму 215 501,00руб. Срок выполнения работ до 26.12.2022, МК исполнен полностью. 2.Ремонт административного здания ул.Садовая, 8 (эл/монтажные работы). 15.03.2023 заключен МК с ИП Глотов С.А. на сумму 63 800,00 руб. Срок выполнения работ до 14.04.2023, МК исполнен полностью.
5 | Доля муниципальных учреждений, воспользовавшихся льготой, от числа муниципальных учреждений имеющих право на её получение (%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | -
6 | Приобретение радиаторов для восстановления систем теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах (шт.) | 0 | 700 | 700 | 100 | 700 | 700 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключен контракт №7 от 16.01.2023 на закупку 700 шт. чугунных радиаторов для восстановления теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Контракт исполнен.
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231)
[24 empty] | 279.3 | 279.3 | 100%