## 2023 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.08.2023
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2023 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации города в сферах управления муниципальным имуществом и землепользования (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8579.3 | 6134.6 | 71.5047 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1700 | 1709.9 | 100.5824 | 652.4 | 1366.2 | 209.4114 | 684.9 | 1820 | 265.7322 | 650 | 1148.3 | 176.6615 | 2575 | 57.5 | 2.233 | 0 | 32.7 | #DIV/0! | 317 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | [31 empty] | ,
|  |  | Итого: | 8579.3 | 6134.6 | 71.5047 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1700 | 1709.9 | 100.5824 | 652.4 | 1366.2 | 209.4114 | 684.9 | 1820 | 265.7322 | 650 | 1148.3 | 176.6615 | 2575 | 57.5 | 2.233 | 0 | 32.7 | #DIV/0! | 317 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Ремонт административного здания ул.Садовая, 7. 09.12.2022 заключен МК с ИП Таухетдинова А.Р. на сумму 215 501,00руб. Срок выполнения работ до 26.12.2022, МК исполнен полностью. 2.Ремонт административного здания ул.Садовая, 8 (эл/монтажные работы). 15.03.2023 заключен МК с ИП Глотов С.А. на сумму 63 800,00 руб. Срок выполнения работ до 14.04.2023, МК исполнен полностью.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 279.3 | 279.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 63.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 63.8 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 279.3 | 279.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 215.5 | 215.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 63.8 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 63.8 | 0 | 0
4 | Реализация мероприятий по восстановлению систем теплоснабжения (показатель 6) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | Заключен контракт №7 от 16.01.2023 на закупку 700 шт. чугунных радиаторов для восстановления теплоснабжения общедомового имущества в многоквартирных домах за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Контракт исполнен.
|  |  | окружной бюджет | 5000 | 3684.1 | 73.682 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3684.1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 3684.1 | 73.682 | -5000 | -3684.1 | 73.682 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 5000 | 3684.1 | 73.682 | 10000 | 3684.1 | 36.841 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по программе |  | итого по программе | 13858.6 | 10098 | 72.8645 | 10000 | 3684.1 | 36.841 | -3300 | 1709.9 | -51.8152 | 867.9 | 1581.7 | 182.2445 | 684.9 | 1820 | 265.7322 | 650 | 1212.1 | 186.4769 | 2575 | 57.5 | 2.233 | 0 | 32.7 | #DIV/0! | 317 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 563.8 | 0 | 0
13858.6
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0