## фин.обеспечение
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления на 2019-2025годы"
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы" | Администрация города Мегиона МКУ "МФЦ" МКУ "СО" МКУ "КС" МКУ "ЦБ" | Всего: | 486376.8 | 107265.5 | 22.054 | 59667.2 | 59606.2 | 99.8978 | 50223.7 | 47659.3 | 94.894 | 33489.6 | 0 | 0 | 44114 | 0 | 0 | 39259.2 | 0 | 0 | 41674.2 | 0 | 0 | 45959 | 0 | 0 | 36199 | 0 | 0 | 27589.9 | 0 | 0 | 31485.5 | 0 | 0 | 36945.3 | 0 | 0 | 39770.2 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 5881.2 | 942.8 | 16.0307 | 367.3 | 371.8 | 0 | 500 | 571 | 114.2 | 700 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 68839.1 | 11579.8 | 16.8215 | 7005 | 7362.3 | 105.1006 | 5568.1 | 4217.5 | 75.744 | 5353.4 | 0 | 0 | 7727.6 | 0 | 0 | 5648.6 | 0 | 0 | 5348.6 | 0 | 0 | 8810.7 | 0 | 0 | 5848.6 | 0 | 0 | 3652.4 | 0 | 0 | 4273.6 | 0 | 0 | 3298.6 | 0 | 0 | 6303.9 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 411656.5 | 94742.9 | 23.015 | 52294.9 | 51872.1 | 99.1915 | 44155.6 | 42870.8 | 97.0903 | 27436.2 | 0 | 0 | 35886.4 | 0 | 0 | 32710.6 | 0 | 0 | 35725.6 | 0 | 0 | 36348.3 | 0 | 0 | 30050.4 | 0 | 0 | 23637.5 | 0 | 0 | 26911.9 | 0 | 0 | 33146.7 | 0 | 0 | 33352.4 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Обеспечение деятельности администрации города | Администрация города Мегиона МКУ "СО" | Всего: | 195269.9 | 53267.8 | 27.2791 | 30000 | 30565.2 | 101.884 | 25000 | 22702.6 | 90.8104 | 12000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 15685.5 | 0 | 0 | 14584.4 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 195269.9 | 53267.8 | 27.2791 | 30000 | 30565.2 | 101.884 | 25000 | 22702.6 | 90.8104 | 12000 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 15685.5 | 0 | 0 | 14584.4 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Осуществление переданных государственных полномочий | Администрация города Мегиона | Всего: | 34609.4 | 7148 | 20.6533 | 3367.3 | 3729.6 | 110.7594 | 3500 | 3418.4 | 97.6686 | 3700 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2942.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 5881.2 | 942.8 | 16.0307 | 367.3 | 371.8 | 101.2252 | 500 | 571 | 114.2 | 700 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 113.9 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 28728.2 | 6205.2 | 21.5997 | 3000 | 3357.8 | 0 | 3000 | 2847.4 | 94.9133 | 3000 |  | 0 | 3300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2828.2 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг | МКУ "МФЦ" | Всего: | 43173.8 | 6225.6 | 14.4199 | 4819.6 | 4818.9 | 99.9855 | 2672.7 | 1406.7 | 52.6322 | 2412.2 | 0 | 0 | 4847.6 | 0 | 0 | 3428.6 | 0 | 0 | 3448.6 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 2352.6 | 0 | 0 | 3148.2 | 0 | 0 | 2298.8 | 0 | 0 | 3475.9 | 0 | 0 | Оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ; закупки осуществляются согласно план-графика на 2016 год. Заработная плата за отчетный месяц в срок до 15 числа
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 40110.9 | 5374.6 | 0 | 4005 | 4004.5 | 0 | 2568.1 | 1370.1 | 53.3507 | 2353.4 |  | 0 | 4427.6 |  |  | 3348.6 |  |  | 3348.6 |  |  | 5810.7 |  |  | 3348.6 |  |  | 2352.4 |  |  | 2773.6 |  |  | 2298.6 |  |  | 3475.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3062.9 | 851 | 27.7841 | 814.6 | 814.4 | 99.9754 | 104.6 | 36.6 | 34.9904 | 58.8 |  | 0 | 420 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 620.3 | 0 | 0 | 489.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 374.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | МКУ "СО" | Всего: | 116546.9 | 21606.4 | 18.5388 | 11178.9 | 10614.1 | 94.9476 | 10983.6 | 10992.3 | 100.0792 | 7784.8 | 0 | 0 | 11903 | 0 | 0 | 8947.3 | 0 | 0 | 9072.3 | 0 | 0 | 9878 | 0 | 0 | 11371 | 0 | 0 | 7347.3 | 0 | 0 | 7447.3 | 0 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 10662.4 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 116546.9 | 21606.4 | 18.5388 | 11178.9 | 10614.1 | 94.9476 | 10983.6 | 10992.3 | 100.0792 | 7784.8 |  | 0 | 11903 | 0 | 0 | 8947.3 | 0 | 0 | 9072.3 | 0 | 0 | 9878 | 0 | 0 | 11371 | 0 | 0 | 7347.3 | 0 | 0 | 7447.3 | 0 | 0 | 9971 | 0 | 0 | 10662.4 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом | МКУ "КС" | Всего: | 43889.2 | 11302.2 | 25.7517 | 7061.4 | 7061.4 | 100 | 2840 | 4240.8 | 149.3239 | 3090 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 3627.8 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 43889.2 | 11302.2 | 25.7517 | 7061.4 | 7061.4 | 100 | 2840 | 4240.8 | 149.3239 | 3090 |  | 0 | 3890 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 3490 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 3627.8 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | -1.7053e-13 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 0 | 0 | -1.1369e-13 | 0 | 0 | 3.4106e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5265e-14 | 0 | 0 | -1.4211e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | МКУ«ДЭИ» | Всего: | 5000 | 914.7 | 18.294 | 833.3 | 410.3 | 49.238 | 833.3 | 504.4 | 60.5304 | 833.4 | 0 | 0 | 833.4 | 0 | 0 | 833.3 | 0 | 0 | 833.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МКУ «ДЭИ» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5000 | 914.7 | 18.294 | 833.3 | 410.3 | 49.238 | 833.3 | 504.4 | 60.5304 | 833.4 |  | 0 | 833.4 | 0 | 0 | 833.3 | 0 | 0 | 833.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МКУ "ЦБ" | Всего: | 47887.6 | 6800.8 | 14.2016 | 2406.7 | 2406.7 | 100 | 4394.1 | 4394.1 | 100 | 3669.2 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 4477.6 | 0 | 0
|  | МКУ «ДЭИ» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 47887.6 | 6800.8 | 14.2016 | 2406.7 | 2406.7 | 100 | 4394.1 | 4394.1 | 100 | 3669.2 |  | 0 | 3840 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 0 | 4477.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ольга Викторовна Соболева
9-63-50 доб.2143