## показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе | [8 empty] | в том числе | [26 empty] | Примечание (причины не достижения показателя)
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов администрации города, (%) | 67 |  | по итогам года | * | да | да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
2 | Наличие актуализированной стратегии стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет) | нет | да | да | 100 | да | да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | да | да | да | да | да | да | да | да | да
3 | Наличие Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион, (да/нет) | нет | да | да | 100 | да | да | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | да | да | да | да | да | да
4 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут) | 15 | 15 | * | в 5 раз | 15 | 2 | в 7,5 раз | 15 | 1 | в 15 раз | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
5 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных) | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 99.9 | 111 | 90 | 99.2 | 110.2222 | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
6 | Доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
7 | Отсутствие жалоб от органов местного самоуправления на качество транспортного и материально-технического обеспечения муниципальнымказенным учреждение "Служба обеспечения" (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Выполнение планов капитального строительства и ремонтных работ ( по объектам, не включенным в Адресную инвестиционную программу Ханты-мансийского автономного округа - Югры), (%) | 85 | 0 | по итогам года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Отсутствие нарушения сроков предоставления форм бюджетной налоговой и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, (единиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0