## СГ ноябрь
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2019–2025годы»
за ноябрь 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | План вручную на 2019 год (по лиц.счетам) за ноябрь | проверка | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[9 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 100972.8136 | 100972.8166 | -0.00306 | 64215.2933 | 85.5504 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 3444.7232 | 2595.3803 | 75.3437 | 5847.2788 | 5094.4228 | 87.1247 | 5185.2 | 3236.7658 | 62.4232 | 6375.7913 | 3222.7381 | 50.5465 | 4632.191 | 2566.551 | 55.4068 | 14952.4178 | 12944.5615 | 86.5717 | 16123.9025 | 15616.785 | 96.8549 | 12900.323 | 7825.9888 | 60.6651 | 20398.9268 | 0 | 0 |  | 100972.8136 | 64215.2933
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 23294.9 | 23294.9 | -4e-05 | 958.8312 | 4.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.3232 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 1335.7513 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 | 1240.5255 | 958.8312 | 77.2923 | 4977.8 | 0 | 0 | 14045.6 | 0 | 0 |  | 23294.9 | 958.8312
|  |  | местный бюджет | 77677.9136 | 77677.9166 | -0.00302 | 63256.4621 | 81.4343 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 2595.4 | 2595.3803 | 99.9992 | 5669.5788 | 5094.4228 | 89.8554 | 4936.8 | 3236.7658 | 65.564 | 5040.04 | 3222.7381 | 63.9427 | 4383.891 | 2566.551 | 58.545 | 14780.9178 | 12944.5615 | 87.5762 | 14883.377 | 14657.9537 | 98.4854 | 7922.523 | 7825.9888 | 98.7815 | 6353.3268 | 0 | 0 |  | 77677.9136 | 63256.4621
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 49148.3592 | 49148.3622 | -0.00302 | 44579.6547 | 90.7043 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 1910.8 | 1910.8 | 100 | 2496.4733 | 2318.7733 | 92.882 | 2235 | 1986.604 | 88.8861 | 4284.14 | 2593.5 | 60.5372 | 3643.3216 | 1952.6816 | 53.5962 | 4802.1299 | 3169.3 | 65.9978 | 12335.8713 | 15616.785 | 126.5965 | 2639.457 | 3919.1108 | 148.4817 | 3689.1068 | 0 | 0 |  | 49148.3592 | 44579.6547
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1094.2 | 1094.2 | 0 | 958.8312 | 87.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 958.8312 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1094.2 | 958.8312
|  |  | местный бюджет | 48054.1592 | 48054.1622 | -0.00302 | 43620.8235 | 90.7743 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 1910.8 | 1910.8 | 100 | 2318.7733 | 2318.7733 | 100 | 1986.6 | 1986.604 | 100.0002 | 4035.84 | 2593.5 | 64.2617 | 3395.0216 | 1952.6816 | 57.516 | 4630.6299 | 3169.3 | 68.4421 | 12335.8713 | 14657.9537 | 118.8238 | 2639.457 | 3919.1108 | 148.4817 | 3689.1068 | 0 | 0 |  | 48054.1592 | 43620.8235
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.1. | Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городском округе город Мегион и защита населения от болезней, общих для человека и животных |  | ВСЕГО: | 1094.2 | 1094.2 | 0 | 958.8312 | 87.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 958.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1094.2 | 958.8312
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0; 11: -; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | окружной бюджет | 1094.2 | 1094.2 | 0 | 6: 958.8312; 7: 87.6285; 8: -; 9: -; 10: 0; 11: -; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 177.7; 22: 0; 23: 248.4; 25: 0; 26: 248.3; 28: 0; 29: 248.3; 31: 0; 32: 171.5; 34: 0; 36: 958.8312; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0; 11: -; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 8: -; 9: -; 10: 0; 11: -; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства (в том числе с применением инициативного бюджетирования) |  | ВСЕГО: | 39325.2824 | 39325.2825 | -2e-05 | 34979.9467 | 88.9503 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 1910.8 | 1910.8 | 100 | 2318.7733 | 2318.7733 | 100 | 1986.6 | 1986.604 | 100.0002 | 2593.5 | 2593.5 | 100 | 1952.6816 | 1952.6816 | 100 | 3169.3 | 3169.3 | 100 | 10874.5413 | 7658.829 | 70.429 | 1178.127 | 2277.3588 | 193.3033 | 2228.9 | 0 | 0 |  | 39325.2824 | 34979.9467
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 39325.2824 | 39325.2825 | -2e-05 | 34979.9467 | 88.9503 | 683.3 | 683.3 | 100 | 7736.1592 | 7736.2 | 100.0005 | 2692.6 | 2692.6 | 100 | 1910.8 | 1910.8 | 100 | 2318.7733 | 2318.7733 | 100 | 1986.6 | 1986.604 | 100.0002 | 2593.5 | 2593.5 | 100 | 1952.6816 | 1952.6816 | 100 | 3169.3 | 3169.3 | 100 | 10874.5413 | 7658.829 | 70.429 | 1178.127 | 2277.3588 | 193.3033 | 2228.9 | 0 | 0 |  | 39325.2824 | 34979.9467
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.2.1 | Потребление электроэнергиина уличного освещения |  | ВСЕГО: | 12954.7413 |  | 12954.7413 | 11009.2 | 84.982 | 683.3 | 683.3 | 0 | 4656 | 4656 | 0 | 2063.3 | 2063.3 | 0 | 1026.3 | 1026.3 | 0 | 804.6 | 804.6 | 0 | 314 | 314 | 0 | 246.8 | 246.8 | 100 | 103.6 | 103.6 | 100 | 1111.3 | 1111.3 | 100 | 1945.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 12954.7413 | 11009.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 12954.7413 |  | 12954.7413 | 11009.2 | 84.982 | 683.3 | 683.3 | 0 | 4656 | 4656 | 0 | 2063.3 | 2063.3 | 0 | 1026.3 | 1026.3 | 0 | 804.6 | 804.6 | 0 | 314 | 314 | 0 | 246.8 | 246.8 | 100 | 103.6 | 103.6 | 100 | 1111.3 | 1111.3 | 100 | 1945.5413 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 24.12.2018 - заключен контракт с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 12 500 т.р. Срок исполнения контракта - декабрь 2019 года. В октябре 2019 года планируется увеличение цены контракта на 10% (на сумму 1 250 т.р.). | 12954.7413 | 11009.2
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.2 | Обслуживание сетей уличного освещения |  | ВСЕГО: | 7965 |  | 7965 | 5017.604 | 62.9957 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 114.8 | 0 | 438.7 | 438.7 | 0 | 884.5 | 884.5 | 0 | 844.7 | 844.7 | 0 | 711.4 | 711.404 | 0 | 612.2 | 612.2 | 100 | 757.4 | 757.4 | 100 | 653.9 | 653.9 | 100 | 577.5 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1369.9 | 0 | 0 |  |  | 7965 | 5017.604
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7965 |  | 7965 | 5017.604 | 62.9957 |  |  | 0 | 114.8 | 114.8 | 0 | 438.7 | 438.7 | 0 | 884.5 | 884.5 | 0 | 844.7 | 844.7 | 0 | 711.4 | 711.404 | 0 | 612.2 | 612.2 | 100 | 757.4 | 757.4 | 100 | 653.9 | 653.9 | 100 | 577.5 |  | 0 | 1000 |  | 0 | 1369.9 |  | 0 |  | 28.01.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 15 930 т.р. Срок исполнения контракта - декабрь 2020 года. | 7965 | 5017.604
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.3 | Содержание кладбища и планировка территории |  | ВСЕГО: | 1495.3 |  | 1495.3 | 1257.9 | 84.1236 | 0 | 0 | 0 | 23.773 | 23.8 | 0 | 96.4 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 783.4 | 783.4 | 100 | 164 | 164 | 100 | 56.7 | 56.7 | 100 | 51.8 | 0 | 0 | 92.827 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 |  |  | 1495.3 | 1257.9
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1495.3 |  | 1495.3 | 1257.9 | 84.1236 |  |  | 0 | 23.773 | 23.8 | 0 | 96.4 | 96.4 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 100.1 | 100.1 | 0 | 783.4 | 783.4 | 100 | 164 | 164 | 100 | 56.7 | 56.7 | 100 | 51.8 |  | 0 | 92.827 |  | 0 | 92.8 |  | 0 |  | 22.01.2019 - заключен контракт с ООО "Геокар" на сумму 1 495,3 т.р. Срок исполнения контракта - декабрь 2019 года. | 1495.3 | 1257.9
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.4 | Ремонт и установка нового игрового оборудования на детских игровых площадках |  | ВСЕГО: | 1986.8 |  | 1986.8 | 1813.6 | 91.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 652.5 | 652.5 | 0 | 571.9 | 571.9 | 100 | 177.6 | 177.6 | 100 | 387.4 | 387.4 | 100 | 87.9 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1986.8 | 1813.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1986.8 |  | 1986.8 | 1813.6 | 91.2825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 24.2 | 0 | 652.5 | 652.5 | 0 | 571.9 | 571.9 | 100 | 177.6 | 177.6 | 100 | 387.4 | 387.4 | 100 | 87.9 |  | 0 | 85.3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | Заключено 3-и контракта на общую сумму 1 986,8 т.р. Срок исполнения контрактов - декабрь 2019 года. | 1986.8 | 1813.6
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.5 | Уход за газонами и цветниками |  | ВСЕГО: | 2792.5 |  | 2792.5 | 440 | 15.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300 | 300 | 100 | 2352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 2792.5 | 440
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2792.5 |  | 2792.5 | 6: 440; 7: 15.7565; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 140; 27: 140; 28: 100; 31: #DIV/0!; 32: 300; 33: 300; 34: 100; 35: 2352.5; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | Заключено 3-и контракта на общую сумму 740 т.р. Срок исполнения контрактов - сентябрь 2019 года. В октябре 2019 года планируется перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 2 052,5 т.р. на мероприятие "Потребление электроэнергии на уличное освещение" и "Подготовка объектов к новогодним мероприятиям". | 2792.5 | 440
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.6 | Закуп и посадка насаждений |  | ВСЕГО: | 750.0816 |  | 750.0816 | 750.0816 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 750.0816 | 750.0816 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 750.0816 | 750.0816
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 750.0816 |  | 750.0816 | 6: 750.0816; 7: 100; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 29: 750.0816; 30: 750.0816; 31: 100; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 22.04.2019 - заключен контракт с ИП Устарханова С.А. на сумму 750,1 т.р. Срок исполнения контракта - июль 2019 года. | 750.0816 | 750.0816
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.7 | Противопаводковые мероприятия |  | ВСЕГО: | 500 |  | 500 | 380.7 | 76.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7 | 271.7 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 500 | 380.7
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 |  | 500 | 6: 380.7; 7: 76.14; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 271.7; 21: 271.7; 22: 0; 23: 109; 24: 109; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 119.3; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 15.04.2019 - заключен контракт с ИП Днистрян В.М. на сумму 500 т.р. Срок исполнения контракта - октябрь 2019 года. | 500 | 380.7
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.8 | Снос гаражей ,сараев,балков,жилых домов. |  | ВСЕГО: | 998.8 |  | 998.8 | 998.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 239.2 | 239.2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 660 | 660 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 998.8 | 998.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 998.8 |  | 998.8 | 6: 998.8; 7: 100; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 99.6; 24: 99.6; 25: 0; 26: 239.2; 27: 239.2; 28: 100; 31: #DIV/0!; 32: 660; 33: 660; 34: 100; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | Заключено 4-и контракта на общую сумму 998,8 т.р. Срок исполнения контрактов - август 2019 года. | 998.8 | 998.8
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.9 | Подготовка объектов к новогодним мероприятиям |  | ВСЕГО: | 4012.6862 |  | 4012.6862 | 3246.5 | 80.9059 | 0 | 0 | 0 | 2941.5862 | 2941.6 | 0 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 766.2 | 0 | 0 |  |  | 4012.6862 | 3246.5
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4012.6862 |  | 4012.6862 | 6: 3246.5; 7: 80.9059; 10: 0; 11: 2941.5862; 12: 2941.6; 13: 0; 14: 94.2; 15: 94.2; 16: 0; 19: 0; 20: 210.7; 21: 210.7; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 766.2; 43: 0 | Заключено 2-а контракта на общую сумму 3 246,5 т.р. Срок исполнения контрактов - апрель 2019 года. Планируется размещение муниц. заказа с НМЦК - 4 822,1 т.р. на выполнение работ по подготовке объектов к новогодним мероприятиям на 2019-2020 годы. | 4012.6862 | 3246.5
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.10 | Ремонт и содержание площадей и скверов |  | ВСЕГО: | 129.3733 |  | 129.3733 | 129.3733 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3733 | 129.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 129.3733 | 129.3733
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 129.3733 |  | 129.3733 | 6: 129.3733; 7: 100; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 129.3733; 21: 129.3733; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! | 15.04.2019 - заключен контракт с ИП Глотов С.А. на сумму 129,4 т.р. Срок исполнения контракта - май 2019 года. | 129.3733 | 129.3733
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.2.12 | предоставление грантов в форме субсидии победителям конкурса поддержки местных инициатив в рамках инициативного бюджетирования |  | ВСЕГО: | 5740 |  | 5740 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 5740 |  | 5740 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 35: 5740; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 5740 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0! |  | 0 | 0
1.3 | Строительство городского кладбища |  | ВСЕГО: | 8728.8767 | 8728.8797 | -0.003 | 8640.8767 | 98.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.34 | 0 | 0 | 1442.34 | 0 | 0 | 1461.3299 | 0 | 0 | 1461.33 | 6999.1247 | 478.9558 | 1461.33 | 1641.752 | 112.3464 | 1460.2068 | 0 | 0 |  | 8728.8767 | 8640.8767
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8728.8767 | 8728.8797 | -0.003 | 6: 8640.8767; 7: 98.9919; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 1442.34; 28: 0; 29: 1442.34; 31: 0; 32: 1461.3299; 34: 0; 35: 1461.33; 36: 6999.1247; 37: 478.9558; 38: 1461.33; 39: 1641.752; 40: 112.3464; 41: 1460.2068; 43: 0 | 8728.8767 | 8640.8767
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 48809.1244 | 48809.1245 | -4e-05 | 18770.3515 | 38.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.1232 | 674.7803 | 44.2733 | 3350.8055 | 2775.6495 | 82.8353 | 1250.2 | 1250.1618 | 99.9969 | 1716.6513 | 629.2381 | 36.655 | 613.8694 | 613.8694 | 100 | 9775.2878 | 9775.2615 | 99.9997 | 3607.5012 | 0 | 0 | 10260.866 | 3051.3909 | 29.7381 | 16709.82 | 0 | 0 |  | 48809.1244 | 18770.3515
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 22200.7 | 22200.7 | -4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.5255 | 0 | 0 | 4977.8 | 0 | 0 | 14045.6 | 0 | 0 |  | 22200.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 26608.4244 | 26608.4244 | 0 | 18770.3515 | 70.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.8 | 674.7803 | 99.9971 | 3350.8055 | 2775.6495 | 82.8353 | 1250.2 | 1250.1618 | 99.9969 | 629.2 | 629.2381 | 100.0061 | 613.8694 | 613.8694 | 100 | 9775.2878 | 9775.2615 | 99.9997 | 2366.9757 | 0 | 0 | 5283.066 | 3051.3909 | 57.758 | 2664.22 | 0 | 0 |  | 26608.4244 | 18770.3515
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
2.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  | ВСЕГО: | 37349.1091 | 37349.1091 | 0 | 13803.0091 | 36.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.7055 | 2159.5573 | 78.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9180.2878 | 9180.2878 | 100 | 2366.9757 | 0 | 0 | 7642.02 | 2463.1639 | 32.2318 | 15425.12 | 0 | 0 |  | 37349.1091 | 13803.0091
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 17738.7 | 17738.7 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 38: 4977.8; 40: 0; 41: 12760.9; 43: 0 | 17738.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 19610.4091 | 19610.4091 | 0 | 6: 13803.0091; 7: 70.3861; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 20: 2734.7055; 21: 2159.5573; 22: 78.9686; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 32: 9180.2878; 33: 9180.2878; 34: 100; 35: 2366.9757; 36: 0; 37: 0; 38: 2664.22; 39: 2463.1639; 40: 92.4535; 41: 2664.22; 43: 0 | 19610.4091 | 13803.0091
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов |  | ВСЕГО: | 6998.0154 | 6998.0154 | 0 | 4967.3424 | 70.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.8 | 674.7803 | 99.9971 | 616.1 | 616.0921 | 99.9987 | 1250.2 | 1250.1618 | 99.9969 | 629.2 | 629.2381 | 100.0061 | 613.8694 | 613.8694 | 100 | 595 | 594.9736 | 99.9956 | 0 | 0 | 0 | 2618.846 | 588.227 | 22.4613 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 6998.0154 | 4967.3424
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6998.0154 | 6998.0154 | 0 | 4967.3424 | 70.9822 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 674.8 | 674.7803 | 99.9971 | 616.1 | 616.0921 | 99.9987 | 1250.2 | 1250.1618 | 99.9969 | 629.2 | 629.2381 | 100.0061 | 613.8694 | 613.8694 | 100 | 595 | 594.9736 | 99.9956 |  |  | 0 | 2618.846 | 588.227 | 22.4613 |  |  | #DIV/0! |  | 6998.0154 | 4967.3424
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.3 | Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам |  | ВСЕГО: | 4462 | 4462 | -4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.7 | 0 | 0 |  | 4462 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 4462 | 4462 | -4e-05 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 849.3232; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 1087.4513; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 35: 1240.5255; 37: 0; 40: 0; 41: 1284.7; 43: 0 | 4462 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.6 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
2.7 |  |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные бюджетные учреждения | ВСЕГО: | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 9.8 | 9.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 9.8 | 9.8
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
3.1 | Энергосбережение в бюджетной сфере |  | ВСЕГО: | 9.8 | 9.8 | 0 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 9.8 | 9.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9.8 | 9.8 | 0 | 6: 9.8; 7: 100; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 17: 9.8; 18: 9.8; 19: 100; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 9.8 | 9.8
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.2 | Актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.3 | Проведение энергетических обследований |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.4 | Замена насосного парка ЦТП и ПС на энергоэффективные |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
3.5 | Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и лифтового оборудования |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
1.3.4 | Повышение энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением) |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1305.53 | 1305.53 | 0 | 855.4871 | 65.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 180.53 | 0 | 0 | 0 | 855.4871 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1305.53 | 855.4871
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1305.53 | 1305.53 | 0 | 855.4871 | 65.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 180.53 | 0 | 0 | 0 | 855.4871 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1305.53 | 855.4871
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
4.1 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1305.53 | 1305.53 | 0 | 855.4871 | 65.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 180.53 | 0 | 0 | 0 | 855.4871 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1305.53 | 855.4871
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1305.53 | 1305.53 | 0 | 6: 855.4871; 7: 65.528; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 26: 375; 28: 0; 29: 375; 31: 0; 32: 375; 34: 0; 35: 180.53; 37: 0; 39: 855.4871; 40: 0; 43: #DIV/0! | 1305.53 | 855.4871
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
4.2 | О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения в виде приобретения работ по ремонту жилых помещений |  | ВСЕГО: |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства |  |  | 0 | 7: #DIV/0!; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5 | Подпрограмма 5 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» | муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
5.1 | Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1700 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1700 | 1700 | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 23: 1700; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 1700 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 6: 0; 7: 0; 10: 0; 13: 0; 16: 0; 19: 0; 22: 0; 25: 0; 28: 0; 31: 0; 34: 0; 37: 0; 40: 0; 43: #DIV/0! | 0 | 0
5.2 | Внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  | ВСЕГО: | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | Благоустройство домовых территорий |  | ВСЕГО: | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
0
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru