## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2020-2025 годы"
за ноябрь 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактически профинансировано |  |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | проверка |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 210121.9621 | 165608.1109 | 210121.9621 | -2e-05 | 78.8152 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20675.5 | 20675.4635 | 99.9998 | 24294.4849 | 24294.5195 | 100.0001 | 31112.5 | 31112.5 | 100 | 19837.9377 | 19837.8647 | 99.9996 | 7999.8 | 7999.8328 | 100.0004 | 10262.8 | 10207.2018 | 99.4583 | 12709.9 | 12765.8153 | 100.4399 | 7081.589 | 7081.589 | 100 | 15863.261 | 14702.7278 | 92.6841 | 16930.6032 | 16930.5966 | 100 | 43353.5863 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 210121.9621 | 165608.1109 | 210121.9621 | -2e-05 | 78.8152 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20675.5 | 20675.4635 | 99.9998 | 24294.4849 | 24294.5195 | 100.0001 | 31112.5 | 31112.5 | 100 | 19837.9377 | 19837.8647 | 99.9996 | 7999.8 | 7999.8328 | 100.0004 | 10262.8 | 10207.2018 | 99.4583 | 12709.9 | 12765.8153 | 100.4399 | 7081.589 | 7081.589 | 100 | 15863.261 | 14702.7278 | 92.6841 | 16930.6032 | 16930.5966 | 100 | 43353.5863 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 42457.0621 | 29101.3279 | 42457.0621 | -1e-05 | 68.543 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1135.7 | 1135.6682 | 99.9972 | 787.4 | 787.4345 | 0 | 1112.5 | 1112.5 | 0 | 1039.2226 | 1039.1806 | 99.996 | 1173.1 | 1173.1484 | 100.0041 | 1414.5 | 1358.8964 | 0 | 1083.5 | 1139.4435 | 105.1632 | 867.65 | 867.65 | 100 | 9301.9 | 9106.303 | 97.8972 | 11381.1032 | 11381.1032 | 0 | 13160.4863 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 42457.0621 | 29101.3279 | 42457.0621 | -1e-05 | 68.543 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1135.7 | 1135.6682 | 99.9972 | 787.4 | 787.4345 | 100.0044 | 1112.5 | 1112.5 | 100 | 1039.2226 | 1039.1806 | 99.996 | 1173.1 | 1173.1484 | 100.0041 | 1414.5 | 1358.8964 | 96.069 | 1083.5 | 1139.4435 | 105.1632 | 867.65 | 867.65 | 0 | 9301.9 | 9106.303 | 97.8972 | 11381.1032 | 11381.1032 | 0 | 13160.4863 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 29064.61 | 18149.9382 | 29064.61 | 0 | 62.4469 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6215 | 0 | 0 | 55.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749.9 | 7749.939 | 100.0005 | 10399.9992 | 10399.9992 | 0 | 10914.7108 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 29064.61 | 18149.9382 | 29064.61 | 0 | 62.4469 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.6215 | 0 | 0 | 55.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7749.9 | 7749.939 | 100.0005 | 10399.9992 | 10399.9992 | 0 | 10914.7108 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 13392.4521 | 10951.3897 | 13392.4521 | 0 | 81.7728 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1135.7 | 1135.6682 | 99.9972 | 787.4 | 787.4345 | 100.0044 | 1112.5 | 1112.5 | 100 | 1039.2226 | 1039.1806 | 99.996 | 1173.1 | 1173.1484 | 100.0041 | 1414.5 | 1414.5179 | 100.0013 | 1083.5 | 1083.822 | 100.0297 | 867.65 | 867.65 | 100 | 1552 | 1356.364 | 87.3946 | 981.104 | 981.104 | 0 | 2245.7755 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13392.4521 | 10951.3897 | 13392.4521 | -1e-05 | 81.7728 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1135.7 | 1135.6682 | 99.9972 | 787.4 | 787.4345 | 100.0044 | 1112.5 | 1112.5 | 100 | 1039.2226 | 1039.1806 | 99.996 | 1173.1 | 1173.1484 | 100.0041 | 1414.5 | 1414.5179 | 100.0013 | 1083.5 | 1083.822 | 100.0297 | 867.65 | 867.65 | 100 | 1552 | 1356.364 | 87.3946 | 981.104 | 981.104 | 0 | 2245.7755 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона" |  | ВСЕГО: | 167414.9 | 136506.783 | 167414.9 | -1e-05 | 81.538 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19539.8 | 19539.7952 | 0 | 23507.0849 | 23507.0849 | 100 | 30000 | 30000 | 100 | 18798.7151 | 18798.6841 | 99.9998 | 6826.7 | 6826.6844 | 99.9998 | 8848.3 | 8848.3054 | 100.0001 | 11626.4 | 11626.3718 | 99.9998 | 6213.9389 | 6213.9389 | 100 | 6311.361 | 5596.4248 | 88.6722 | 5549.5 | 5549.4934 | 99.9999 | 30193.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 167414.9 | 136506.783 | 167414.9 | -1e-05 | 81.538 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19539.8 | 19539.7952 | 0 | 23507.0849 | 23507.0849 | 100 | 30000 | 30000 | 100 | 18798.7151 | 18798.6841 | 99.9998 | 6826.7 | 6826.6844 | 99.9998 | 8848.3 | 8848.3054 | 100.0001 | 11626.4 | 11626.3718 | 99.9998 | 6213.9389 | 6213.9389 | 100 | 6311.361 | 5596.4248 | 88.6722 | 5549.5 | 5549.4934 | 99.9999 | 30193.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (7-11) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 167414.9 | 136506.783 | 167414.9 | -1e-05 | 81.538 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19539.8 | 19539.7952 | 0 | 23507.0849 | 23507.0849 | 100 | 30000 | 30000 | 100 | 18798.7151 | 18798.6841 | 99.9998 | 6826.7 | 6826.6844 | 99.9998 | 8848.3 | 8848.3054 | 100.0001 | 11626.4 | 11626.3718 | 99.9998 | 6213.9389 | 6213.9389 | 100 | 6311.361 | 5596.4248 | 88.6722 | 5549.5 | 5549.4934 | 99.9999 | 30193.1 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 167414.9 | 136506.783 | 167414.9 | -1e-05 | 81.538 | 0 | 0 | #DIV/0! | 19539.8 | 19539.7952 | 100 | 23507.0849 | 23507.0849 | 100 | 30000 | 30000 | 100 | 18798.7151 | 18798.6841 | 99.9998 | 6826.7 | 6826.6844 | 99.9998 | 8848.3 | 8848.3054 | 100.0001 | 11626.4 | 11626.3718 | 99.9998 | 6213.9389 | 6213.9389 | 100 | 6311.361 | 5596.4248 | 88.6722 | 5549.5 | 5549.4934 | 99.9999 | 30193.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Пформирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе" |  | ВСЕГО: | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru