## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Мегиона 2019-2025 годы" за ноябрь 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2022 год |  |  | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | проверка |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 192632.4356 | 192632.4356 |  | 130880.8057 | 67.9433 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 32812.3478 | 32812.3478 | 100 | 250 | 250 | 100 | 24694.6837 | 24694.7316 | 100.0002 | 44517.7 | 44517.6719 | 99.9999 | 15292.2268 | 15292.2518 | 100.0002 | 13313.8026 | 13313.8026 | 100 | 61751.6747 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 123928.9 | 123928.9 |  | 93646.1364 | 75.5644 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29918.4095 | 29918.4095 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13482.4837 | 13482.4837 | 100 | 39687 | 39687.0482 | 100.0001 | 7236.7657 | 7236.7657 | 100 | 3321.4293 | 3321.4293 | 0 | 30282.8118 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 40383.6769 | 40383.6769 |  | 13029.0801 | 32.2632 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2244.5883 | 2244.5883 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4563.9 | 4563.8669 | 99.9993 | 1025.5437 | 1025.5687 | 100.0024 | 5195.0561 | 5195.0561 | 0 | 27354.5887 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28319.8587 | 28319.8587 |  | 24205.5892 | 85.4721 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 649.35 | 649.35 | 100 | 250 | 250 | 100 | 11212.2 | 11212.2478 | 100.0004 | 266.8 | 266.7568 | 99.9838 | 7029.9174 | 7029.9173 | 100 | 4797.3172 | 4797.3172 | 100 | 4114.2742 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" |  | ВСЕГО: | 10327.6531 | 10327.6531 |  | 10327.6531 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3492.9 | 3492.875 | 99.9993 | 6584.7531 | 6584.7781 | 100.0004 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 3743.1 | 3743.1 |  | 3743.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.9 | 3492.875 | 99.9993 | 250.2 | 250.225 | 100.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 6584.5531 | 6584.5531 |  | 6584.5531 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.5531 | 6334.5531 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (4.5.6) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"Департамент территориального развития администрации города Мегиона | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Повышение уровня благоустройства и комфорта дворовых территорий в условиях сложившейся застройки (1.2.3) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"Департамент территориального развития администрации города Мегиона | ВСЕГО: | 10327.6531 | 10327.6531 | 3e-05 | 10327.6531 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.9 | 3492.875 | 0 | 6584.7531 | 6584.7781 | 100.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 3743.1 | 3743.1 | 0 | 3743.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.9 | 3492.875 | 0 | 250.2 | 250.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 6584.5531 | 6584.5531 | 3e-05 | 6584.5531 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.5531 | 6334.5531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 11 по улице Строителей и строения 13/2 по улице Строителей в городе Мегион" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Инициативный проект "Организация детской площадки в районе домов 30, 30/1, 30/2 по улице Ленина, в поселке городского типа Высокий, города Мегион" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе дома 7 улицы Льва Толстого и домов 1 и 3 улицы 70 лет Октября в поселке городского типа Высокий, города Мегиона" (8) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования» |  | ВСЕГО: | 182304.7825 | 182304.7825 | -2e-05 | 120553.1526 | 66.1273 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 32812.3478 | 32812.3478 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24694.6837 | 24694.7316 | 100.0002 | 41024.8 | 41024.7969 | 100 | 8707.4737 | 8707.4737 | 100 | 13313.8026 | 13313.8026 | 100 | 61751.6747 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 123928.9 | 123928.9 | 0 | 93646.1364 | 75.5644 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 29918.4095 | 29918.4095 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 13482.4837 | 13482.4837 | 100 | 39687 | 39687.0482 | 100.0001 | 7236.7657 | 7236.7657 | 100 | 3321.4293 | 3321.4293 | 0 | 30282.8118 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 36640.5769 | 36640.5769 | -2e-05 | 9285.9801 | 25.3434 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2244.5883 | 2244.5883 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1071 | 1070.9919 | 99.9992 | 775.3437 | 775.3437 | 100 | 5195.0561 | 5195.0561 | 0 | 27354.5887 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21735.3056 | 21735.3056 | 0 | 17621.0361 | 81.071 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 649.35 | 649.35 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11212.2 | 11212.2478 | 100.0004 | 266.8 | 266.7568 | 99.9838 | 695.3643 | 695.3643 | 100 | 4797.3172 | 4797.3172 | 100 | 4114.2742 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (4.5.6) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"Департамент территориального развития администрации города Мегиона | ВСЕГО: | 182304.7825 | 182304.7825 | -2e-05 | 120553.1526 | 66.1273 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 32812.3478 | 32812.3478 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24694.6837 | 24694.7316 | 0 | 41024.8 | 41024.7969 | 0 | 8707.4737 | 8707.4737 | 100 | 13313.8026 | 13313.8026 | 100 | 61751.6747 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 123928.9 | 123928.9 | 0 | 93646.1364 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29918.4095 | 29918.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13482.4837 | 13482.4837 | 0 | 39687 | 39687.0482 | 0 | 7236.7657 | 7236.7657 | 100 | 3321.4293 | 3321.4293 | 0 | 30282.8118 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 36640.5769 | 36640.5769 | -2e-05 | 9285.9801 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.5883 | 2244.5883 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1071 | 1070.9919 | 0 | 775.3437 | 775.3437 | 100 | 5195.0561 | 5195.0561 | 0 | 27354.5887 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21735.3056 | 21735.3056 | 0 | 17621.0361 | 81.071 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.35 | 649.35 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11212.2 | 11212.2478 | 0 | 266.8 | 266.7568 | 0 | 695.3643 | 695.3643 | 100 | 4797.3172 | 4797.3172 | 0 | 4114.2742 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Повышение качества и комфорта территорий общего пользования" (4.5.6,7) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса"Департамент территориального развития администрации города Мегиона | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Инициативный проект "Организация благоустройства территории в районе строения 13 по улице Новая в городе Мегионе" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инициативный проект "Организация благоустройства территории, расположенной в районе строения 4 по улице Нефтяников в городе Мегион" (8) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УКС и ЖКК" А.В.Пидлипный
| Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна DementevaOV@admmegion.ru