## Финансовое обеспечение
Сетевой график финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» на 2019-2025 годы» в 2023 году
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей)
|  |  | План на 2023 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе» на 2019-2025 годы» |  | Всего: | 2777.69 | 965.8 | 34.7699 | 102.7 | 35.1 | 35.1 | 165.7 | 124.2 | 74.9547 | 224.2 | 187.8 | 83.7645 | 270.5 | 114.5 | 42.329 | 368.2 | 504.2 | 136.9364 | 169.4 |  |  | 122.6 |  |  | 215.43 |  |  | 551.43 |  |  | 213.33 |  |  | 130 |  |  | 175.2
федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 2272.19 | 851.7 | 37.4837 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 | 124.2 | 103.5 | 160 | 174.7 | 109.1875 | 270 | 114.5 | 42.4074 | 250 | 403.2 | 161.28 | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 179.53 |  |  | 534.53 |  |  | 194.53 |  |  | 130 |  |  | 155
|  | местный бюджет | 436.5 | 114.1 | 26.1397 | 2.7 | 0 |  | 45.7 | 0 | 0 | 64.2 | 13.1 | 20.405 | 0.5 | 0 | 0 | 118.2 | 101 | 85.4484 | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
привлеченные средства
1. | Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе | Всего: | 2272.19 | 851.7 | 37.4837 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 | 124.2 | 103.5 | 160 | 174.7 | 109.1875 | 270 | 114.5 | 42.4074 | 250 | 403.2 | 161.28 | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 445 |  |  | 105 |  |  | 130 |  |  | 155
федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 2272.19 | 851.7 | 37.4837 | 100 | 35.1 | 35.1 | 120 | 124.2 | 103.5 | 160 | 174.7 | 109.1875 | 270 | 114.5 | 42.4074 | 250 | 403.2 | 161.28 | 88.6 |  |  | 90 |  |  | 179.53 |  |  | 534.53 |  |  | 194.53 |  |  | 130 |  |  | 155
местный бюджет
привлеченные средства
2 | Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда | Всего: | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
3. | Снижение производственного травматизма | Всего: | 500 | 108.7 | 21.74 | 2.7 | 0 |  | 45.7 | 0 |  | 64.2 | 13.1 | 20.405 | 64 | 0 | 0 | 118.2 | 95.6 | 80.8799 | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 500 | 108.7 | 21.74 | 2.7 | 0 |  | 45.7 | 0 |  | 64.2 | 13.1 | 20.405 | 64 | 0 | 0 | 118.2 | 95.6 | 80.8799 | 80.8 |  |  | 32.6 |  |  | 35.9 |  |  | 16.9 |  |  | 18.8 |  |  | 0 |  |  | 20.2
привлеченные средства
4. | Улучшение условий труда в городе Мегионе | Всего: | 5 | 4.9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 5 | 4.9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
Исполнитель: Марина Александровна Слюфарская
(34643) 3-32-89

## Показатель
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» в 2023 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Ед. изм. | Значение показателя на 2023 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Основное мероприятие: Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе
1 | Увеличение числа специалистов по охране труда города Мегион, вовлеченных в работу по повышению уровня профессиональных знаний, творческой активности, новаторства посредством участия в смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда города Мегиона», который организуется и проводится раз в два года | 9 | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Увеличение количества работников городских организаций, вовлеченных в работу по обучению, отработке умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве, посредством участия в конкурсе среди работников организаций города Мегиона «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», который организуется и проводится раз в два года | 20 | ед. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Основное мероприятие: Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда
3 | Обеспечение непрерывного повышения профессиональных знаний специалистов организаций города Мегиона, посредством участия в семинарах, совещаниях по улучшению условий и охраны труда, проводимых управлением экономической политики | 107 | чел. | 160 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100 | 50 | 56 | 112 | 30 | 22 | 73.3333 | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 0
Основное мероприятие: Снижение производственного травматизма
4 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях города, на которых проведена специальная оценка условий труда | 0 | р.м. | 119 | 22 | 18.4874 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.9677 | 15 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 4
5 | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в обучающих организациях | 293 | чел. | 96 | 18 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | 5 | 62.5 | 19 | 0 | 0 | 9 | 13 | 144.4444 | 18 |  |  | 22 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | Снижение количества пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | 17 | чел. | 13 | 11 | 84.6154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7 | Снижение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом | 3 | чел. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Основное мероприятие: Улучшение условий труда в городе Мегионе
8 | Количество организаций города Мегиона, предоставляющих ежегодную информацию о состоянии условий и охраны труда | 321 | ед. | 340 | 342 | 100.5882 | 100 | 92 | 92 | 240 | 250 | 104.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Исполнитель: Марина Александровна Слюфарская
(34643) 3-32-89 | [21 empty] | 0