Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы»

на 01.07.2023

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города от 13.12.2018 №2688 (с изменениями).

Основной целью программы является обеспечение конституционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

Общий объем финансирования программы составляет 19 759,9 тыс.рублей, в т.ч. на 2023 год – 2 777,7 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 2 272,2 тыс.рублей;

местный бюджет – 505,5 тыс.рублей.

Фактическая реализация средств муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.07.2023 составила 1 107,2 тыс.рублей:

бюджет автономного округа – 951,9 тыс.рублей,

местный бюджет – 155,3 тыс.рублей.

Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Мегионе состоит из четырех основных мероприятий:

1.Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 272,2 тыс.рублей из бюджета автономного округа. Фактически израсходовано на обеспечение деятельности отдела ценообразования и труда по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 951,9 тыс.рублей (42% от запланированной суммы).

В отчетный период организован и проведен муниципальный смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Мегиона», в котором приняли участие 13 работников городских организаций.

2.Развитие социального партнерства между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации государственной политики в области охраны труда.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета предусмотрено 0,5 тыс.руб.

Финансовое обеспечение мероприятия составило 0,5 тыс.рублей или 100% от плана (0,5 тыс.рублей)

На 01.07.2023 проведена экспертиза на соответствие требованиям трудового законодательства поступивших на уведомительную регистрацию 26 коллективных договоров, из них 4 договора заключены в отчетный период, в 22 договора внесены изменения и дополнения.

3.Снижение производственного травматизма.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета в 2023 году запланировано 500,0 тыс.рублей. В течение 2023 года планируется провести в муниципальных учреждениях города специальную оценку условий труда на 119 рабочих местах, обучить охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 96 руководителей и специалистов.

В отчетный период обучены охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 56 руководителей и специалистов муниципальных учреждений (58% от планируемого значения показателя – 96 человек).

Проведена специальная оценка условий труда на 22 рабочих местах (18,4% от планируемого значения показателя – 119 рабочих мест).

Финансовое обеспечение мероприятия составило 149,9 тыс.рублей или 30% от плана (500,0 тыс.рублей)

4.Улучшение условий труда в городе Мегионе.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета для проведения городских мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, предусмотрено 5,00 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение мероприятия составило 4,9 тыс.рублей или 98% от плана (5,0 тыс.рублей).

Организованы и проведены мероприятия:

конкурс рисунка «Охрана труда глазами детей», в котором приняли участие 82 воспитанника детских садов и учащихся школ города;

торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны труда, в ходе которого чествовались лучшие специалисты по охране труда и подводились итоги смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда города Мегиона».

В отчетном периоде проведена работа по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда в городских организациях, информацию предоставили 342 организации (100,6%). Данное мероприятие не требует финансового обеспечения.

На 01.07.2023 зарегистрировано 2 несчастных случая, связанных с производством, в результате которого работники получили травмы, отнесенные к категории тяжелых.

Наталья Викторовна Никулаева

(34643) 3-32-89