## октябрь
Целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» за октябрь 2019 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | единица изме-рения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя на 2019 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание: (пояснения и причины не достижения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы»
1.1. | Основное меропиятие: Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4)
1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа, м² | м² | 51574 | 64657 | 21508 | 33.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54009 | 17966 | 33.2648 | 10648 | 3542 | 33.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На основании договора подряда от 19.07.2019 № 01873000045190002890001 с ООО СК "ЮТА" Ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа город Мегион. В августе 2019 года ремонт автомобильных дорог ; Договор 46-Р от 30.09.2019 с ООО "Электрон" срок действия контракта по 31.12.2019 года . Акт выполненных работ №01 от 03.10.2019
2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км реализовался в рамках Государственной программы ХМАО-Югры " Развитие физической культуры и спорта "
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | м² | 101629 | 111912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37304 | 0 | 0 | 37304 | 0 | 0 | 37304 | 0 | 0 | не выполнение мероприятия связано с отсутствием финансирования из консолидированного бюджета.
4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | % | 6.9 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 5.9244 | 118.4874 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Данные составлены на основании сбора информации для составления отчетности в департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры .
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6)
5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе город Мегион, тыс.чел. | тыс.чел. | 238.5 | 238.5 | 201.5 | 84.4864 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 24 | 120 | 20 | 24 | 120 | 18.5 | 24 | 129.7297 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 18.5 | 92.5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Муниципальный контракт на оказание услуг от 24.12.2018 № 0187300004518000584-0228381-01 на сумму 3 741 772 руб. ИП Гурьев Р.В. Срок исполнения муниципального контракта с 01.01.2019 по 30.06.2019 Проект муниципального контракта на оказания услуг от 24.06.2019 № 01873000045190002380001 на сумму 4 568 648 рублей 00 копеек с ИП Гурьев Р.В.
6 | Транспортная подвижность населения городского округа в городском сообщении, поездок/1 жителя/год | поездок/1 жителя/год | 0.31 | 0.31 | 0.3674 | 118.5147 | 0.31 | 0.34198 | 110.3156 | 0.31 | 0.34198 | 110.3156 | 0.31 | 0.34198 | 110.3156 | 0.31 | 0.34263 | 110.526 | 0.31 | 0.34263 | 110.526 | 0.31 | 0.44449 | 143.3851 | 0.31 | 0.44534 | 143.6592 | 0.31 | 0.44534 | 143.6592 | 0.31 | 0.34329 | 110.7373 | 0.31 | 0.34394 | 110.9493 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | На основании данных департамента экономического развития и инвестиций оценочная численность несения -53 788 тыс.человек .)
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион»
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования городского округа (7-11)
7 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | м | 84200 | 84600 | 0 | 0 | 84600 | 84200 | 99.5272 | 84600 | 84200 | 99.5272 | 84600 | 84200 | 99.5272 | 84600 | 84200 | 99.5272 | 84600 | 84200 | 99.5272 | 84600 | 84400 | 99.7636 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 84600 | 100 | 84600 | 0 | 0 | 84600 | 0 | 0 | Строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км реализовывался ( ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения ( ул.Норкина 400м) в рамках Государственной программы ХМАО-Югры " Развитие физической культуры и спорта "
8 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | м | 10750 | 9590 | 2356.4 | 24.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 4.3 | 24.5714 | 5600 | 1376 | 24.5714 | 3972.5 | 976.1 | 24.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный контракт от 25.01.2019 № 0187300004518000591-0228381-03 с ООО "Электрон". Акты выполненных работ № 5 от 24.05.2019г.; № 6 от 25.06.2019г. ; № 7 от 25.07.2019г. Работы выполнены в рамках предписаний выданных надзорными органами - работы по устранению коллейностей)
9 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | % | 16 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 3.3219 | 23.7277 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям составил 85,4% ( 100-85,4=14,6 % не соответствующие дороги нормативным требованиям) отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием составляет 3,32 %
10 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | км | 20.83 | 18.46 | 12.351 | 66.9068 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 12.3516 | 66.9101 | 18.46 | 0 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | Протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям составил 85,4% ( 100-85,4=14,6 % не соответствующие дороги нормативным требованиям) при расчете ( 84 600*14,6/1000 )
11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 75.26 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 78.18 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 85.4 | 109.2351 | 78.18 | 0 | 0 | 78.18 | 0 | 0 | Показатели транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования ,доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на конец отчетного года составил 85,4%.
Основное мероприятие: Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осущевствляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованногоэлектроснабжения ХМАО-Югры по социальноорентированным тарифами сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.
#DIV/0!
#DIV/0!
Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Мегион»
3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (12-15)
12 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | Информация составляется на основании годовых данных ГИБДД ОМВД России по городу Мегиону. Справка об аварийности на территории городского округа города Мегион.
13 | Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более чел. | чел | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
14 | Количество дорожно-транспортных происшествий, не более шт. | шт. | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
15 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | % | 17.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион"
Основное мероприятие: Муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Мегион
| Количество участвующих многоквартирных домов в региональной программе капитального ремонта общего имущества | [40 empty] | #DIV/0!
| Ремонт внутриквартальных проездов | [40 empty] | #DIV/0!
| Общая площадь многоквартирных домов отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества | [40 empty] | #DIV/0!
Исполнитель: Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru
Note on D20: Шибаев Денис Александрович: 5000 м2 ямочный ремонт
Note on F20: Шибаев Денис Александрович: 1096 м2
Note on U20: Шибаев Денис Александрович: 2,4/1096*2м2
Note on X20: Шибаев Денис Александрович: 2,4/1096*640м2
Note on AA20: Шибаев Денис Александрович: 2,4/1096*54м2