## СГ октябрь
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы" за октябрь 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения | причины отклонения предосталенные КС на 01.10.2019
|  |  |  | План на 2019 год | План на 2019 год (по состоянию на 30.09.2019) | Фактически профинансировано | % | отклонение факта от плана | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[9 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | управление жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство», муниципальные | ВСЕГО: | 17007.7861 | 17007.7861 | 994.9861 | 5.8502 | -16012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6214.8 | 0 | 0 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 16012.8 | 16012.8 | 0 | 0 | -16012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6214.8 | 0 | 0 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 994.9861 | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения | управление жилищно-коммунального хозяйства | ВСЕГО: | 162.8 | 162.8 | 0 | 0 | -162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 162.8 | 162.8 | 0 | 0 | -162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | МКУ "Капитальное строительство" | ВСЕГО: | 16844.9861 | 16844.9861 | 994.9861 | 5.9067 | -15850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 15850 | 15850 | 0 | 0 | -15850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 994.9861 | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 994.9861 | 994.9861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | Приобретение контейнеров для размещения на местах накопления твердых коммунальных отходов |  | ВСЕГО: | 6052 | 6052 | 0 | #DIV/0! | -6052 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6037.3 | 0 | #DIV/0! | 14.7 | 0 | #DIV/0! |  | 25.09.2019 - заключен контракт с ООО "К1" на сумму 6 037,3 тыс. руб. Срок поставки товара по контракту - октябрь 2019 года. После расчета НМЦК сложилась экономия бюджетных ассигнований на сумму 14,7 тыс. руб., данный остаток не будет использован.
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 6052 | 6052 | 0 | 0 | -6052 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 38: 6037.3; 40: 0; 41: 14.7; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.1.3 | Обустройство контейнерных площадок на местах накопления твердых коммунальных отходов |  | ВСЕГО: | 9798 | 9798 | 0 | #DIV/0! | -9798 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 9798 | 0 | #DIV/0! |  | 20.09.2019 - размещен план-график на сумму 9 772,4 тыс. руб.; 08.10.2019 - дата размещения аукциона; 21.10.2019 - дата проведения аукциона; 06.11.2019 - планируемая дата заключения контракта. Ориентировочный срок выполнения работ по контракту - декабрь 2019 года. После расчета НМЦК сложилась экономия бюджетных ассигнований на сумму 25,6 тыс. руб., данный остаток не будет использован.
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 9798 | 9798 | 0 | 0 | -9798 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 41: 9798; 43: 0
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.1.4 | Ликвидация несанкционированной свалки на территории городского округа город Мегион |  | ВСЕГО: | 1000 | 1000 | 995 | #DIV/0! | -5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 995 | 995 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 27.05.2019 - заключен контракт с ООО "ПТК" на сумму 995 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - сентябрь 2019 года. По итогам заключенного контракта сложилась экономия бюджетных ассигнований на сумму 5 тыс. руб., данный остаток планируется к перераспределению в октябре 2019 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 995 | 99.5 | -5 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: 995; 30: 995; 31: 100; 34: #DIV/0!; 35: 5; 37: 0; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.1.5 |  |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 10: #DIV/0!; 13: #DIV/0!; 16: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 25: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 31: #DIV/0!; 34: #DIV/0!; 37: #DIV/0!; 40: #DIV/0!; 43: #DIV/0!
1.2 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.2.1 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.3 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.3.1 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.3.2 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.3.3 |  |  | ВСЕГО:
федеральный бюджет
окружной бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Исполняющий обязанности директора МКУ "УЖКХ" Д.Ю.Ненашев
Исполнитель: |  | Начальник отдела анализа и стратегического планирования
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru
3962.5