## Финансовое обеспечение
Сетевой график финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы» в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. рублей)
|  |  | План на 2020 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегион на 2020 – 2025 годы» |  | Всего: | 1255 | 656 | 52.2709 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 30 | 100 | 30 | 29.8 | 99.3333 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 29.4 | 98 | 430 | 430 | 100 | 30 | 30 | 100 | 60 | 30 | 50 | 43 |  |  | 482
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 1255 | 656 | 52.2709 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 29.8 | 99.3333 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 29.4 | 98 | 430 | 430 | 100 | 30 | 30 | 100 | 60 | 30 | 50 | 43 | 0 |  | 482 | 0
привлеченные средства
1. | Финансовая поддержка социально ориентированных НКО | Всего: | 875.4 | 400 | 45.6934 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 462.4
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 875.4 | 400 | 45.6934 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | 462.4
привлеченные средства
2. | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ | Всего: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
3. | Содействите развитию социальной рекламы деятельности СО НКО в средствах массовой иняормации, а также размещению наружной социальной рекламы | Всего: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
привлеченные средства
4. | Обеспечение взаимодействия с политическими партиями, избирательными комиссиями, законодательными (представительными) органами государственной власти и местного самоуправления в сфере регионального развития и содействия развитию местного самоуправления в городском округе город Мегион, прогноза общественно-политической ситуации | Всего: | 349.6 | 256 | 73.2265 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 30 | 100 | 30 | 29.8 | 99.3333 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
федеральный бюджет
окружной бюджет
|  | местный бюджет | 349.6 | 256 | 73.2265 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 29.8 | 99.3333 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 23.7 | 79 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 29.4 | 98 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |  | 19.6
привлеченные средства
Исполнитель: Шарипова Гузель Фаргатовна
(34643) 96339

## Показатель
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегион на 2020 – 2025 годы» в 2020 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Ед. изм. | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе | [35 empty] | Примечание (причины не достижения показателя)
[7 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Мегион (ед.) | 27 | ед | 27 | [32 empty] | 27
2 | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) | 4 | ед | 6 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 1 |  |  | 6
3 | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) | 3 | ед | 3 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  | 2
4 | Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемых за счет бюджета муниципального образования (ед.) | 0 | ед | 1 | [26 empty] | 1 | 0 | 0
5 | Количество консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций по организационным вопросам деятельности (ед.) | 18 | ед | 20 | [11 empty] | 5 | 7 | 140 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 6 | 120 |  | 4 |  |  | 5 |  | 5 | 4 | 80 |  |  |  | 5
6 | Количество объектов муниципального имущества, переданного в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.) | 10 | ед | 10 |  |  | 7 | 7 | 100 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 |  | 1
7 | Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную и муниципальную поддержку на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ (ед.) | 18 | ед | 20 | [11 empty] | 5 | 5 | 100 |  | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 20 |  | 1 |  |  | 6 |  | 5 | 1 | 20 |  |  |  | 5
8 | Организация и проведение информационных мероприятий для местных СМИ (ед.) | 1 | ед | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | 100
9 | Количество изготовленных видеоматериалов и баннеров (ед.) | 0 | ед | 4 | [29 empty] | 4 | 4 | 100
10 | Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в городском округе город Мегион и случаев их применения (ед) | 24 | ед | 26 | [35 empty] | 26