## мп
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы"
за октябрь 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  |  |  | в том числе | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2022 год | Фактически профинансировано |  |  | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | проверка |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | ВСЕГО: | 192777.2504 | 174231.0791 | 192777.2504 | 2e-05 | 90.3795 | 115.5 | 115.5 | 100 | 5998.688 | 5918.688 | 98.6664 | 15313.5 | 15313.2671 | 99.9985 | 41221.7 | 41221.6445 | 99.9999 | 895.28 | 895.28 | 100 | 6480.7075 | 6480.7075 | 100 | 41930.4729 | 41930.4729 | 100 | 652.4448 | 652.4448 | 100 | 26190.348 | 30293.1936 | 115.6655 | 32160.958 | 31409.8807 | 97.6646 | 8402.1691 | 0 | 0 | 13415.4821 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 192777.2504 | 174231.0791 | 192777.2504 | 2e-05 | 90.3795 | 115.5 | 115.5 | 100 | 5998.688 | 5918.688 | 98.6664 | 15313.5 | 15313.2671 | 99.9985 | 41221.7 | 41221.6445 | 99.9999 | 895.28 | 895.28 | 100 | 6480.7075 | 6480.7075 | 100 | 41930.4729 | 41930.4729 | 100 | 652.4448 | 652.4448 | 100 | 26190.348 | 30293.1936 | 115.6655 | 32160.958 | 31409.8807 | 97.6646 | 8402.1691 | 0 | 0 | 13415.4821 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной системы" |  | ВСЕГО: | 27770.287 | 24382.9849 | 27770.287 | 0 | 87.8024 | 115.5 | 115.5 | 100 | 918.688 | 918.688 | 100 | 1197.5 | 1197.523 | 0 | 1151.8 | 1151.753 | 0 | 895.28 | 895.28 | 100 | 1480.7075 | 1480.7075 | 100 | 1454.3285 | 1454.3285 | 0 | 652.4448 | 652.4448 | 100 | 1160.348 | 1160.33 | 99.9984 | 15356.4 | 15356.4301 | 100.0002 | 1678.7637 | 0 | 0 | 1708.5265 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 27770.287 | 24382.9849 | 27770.287 | 0 | 87.8024 | 115.5 | 115.5 | 100 | 918.688 | 918.688 | 100 | 1197.5 | 1197.523 | 100.0019 | 1151.8 | 1151.753 | 99.9959 | 895.28 | 895.28 | 100 | 1480.7075 | 1480.7075 | 100 | 1454.3285 | 1454.3285 | 100 | 652.4448 | 652.4448 | 100 | 1160.348 | 1160.33 | 0 | 15356.4 | 15356.4301 | 100.0002 | 1678.7637 | 0 | 0 | 1708.5265 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 14451.608 | 14382.5905 | 14451.608 | 0 | 99.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.848 | 208.848 | 0 | 14173.7 | 14173.7425 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 14451.608 | 14382.5905 | 14451.608 | 0 | 99.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.848 | 208.848 | 0 | 14173.7 | 14173.7425 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 69.06 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным качеством (5,6) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 13318.679 | 10000.3944 | 13318.679 | 0 | 75.0855 | 115.5 | 115.5 | 100 | 918.688 | 918.688 | 100 | 1197.5 | 1197.523 | 100.0019 | 1151.8 | 1151.753 | 99.9959 | 895.28 | 895.28 | 100 | 1480.7075 | 1480.7075 | 100 | 1454.3285 | 1454.3285 | 100 | 652.4448 | 652.4448 | 100 | 951.5 | 951.482 | 99.9981 | 1182.7 | 1182.6876 | 99.999 | 1678.7637 | 0 | 0 | 1639.4665 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 13318.679 | 10000.3944 | 13318.679 | 0 | 75.0855 | 115.5 | 115.5 | 100 | 918.688 | 918.688 |  | 1197.5 | 1197.523 |  | 1151.8 | 1151.753 | 99.9959 | 895.28 | 895.28 |  | 1480.7075 | 1480.7075 |  | 1454.3285 | 1454.3285 |  | 652.4448 | 652.4448 |  | 951.5 | 951.482 |  | 1182.7 | 1182.6876 |  | 1678.7637 |  |  | 1639.4665 |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города "Мегиона" |  | ВСЕГО: | 162419 | 149768.0942 | 162419 | 2e-05 | 92.2109 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 14036 | 14035.7441 | 99.9982 | 40069.9 | 40069.8915 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 5000 | 100 | 40476.1444 | 40476.1444 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24130 | 29132.8636 | 120.733 | 16053.5 | 16053.4506 | 99.9997 | 5946.5 | 0 | 0 | 11706.9556 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 162419 | 149768.0942 | 162419 | 2e-05 | 92.2109 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 14036 | 14035.7441 | 99.9982 | 40069.9 | 40069.8915 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 5000 | 100 | 40476.1444 | 40476.1444 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24130 | 29132.8636 | 120.733 | 16053.5 | 16053.4506 | 99.9997 | 5946.5 | 0 | 0 | 11706.9556 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (7-11) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 162419 | 149768.0942 | 162419 | 2e-05 | 92.2109 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 14036 | 14035.7441 | 99.9982 | 40069.9 | 40069.8915 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5000 | 5000 | 100 | 40476.1444 | 40476.1444 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 24130 | 29132.8636 | 120.733 | 16053.5 | 16053.4506 | 99.9997 | 5946.5 | 0 | 0 | 11706.9556 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 162419 | 149768.0942 | 162419 | 2e-05 | 92.2109 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  | 14036 | 14035.7441 |  | 40069.9 | 40069.8915 | 100 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 40476.1444 | 40476.1444 |  | 0 | 0 |  | 24130 | 29132.8636 |  | 16053.5 | 16053.4506 |  | 5946.5 |  |  | 11706.9556 |  | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Подпрограмма 3 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе" |  | ВСЕГО: | 2587.9634 | 80 | 2587.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 751.058 | 0 | 0 | 776.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2587.9634 | 80 | 2587.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 751.058 | 0 | 0 | 776.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города" (12-15) | МКУ " Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | ВСЕГО: | 2587.9634 | 80 | 2587.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 751.058 | 0 | 0 | 776.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 2587.9634 | 80 | 2587.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 751.058 | 0 | 0 | 776.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Директор МКУ "УКСиЖКК" А.В.Пидлипный
Исполнитель: |  | Зам.начальника планово-экономического отдела
Дементьева Ольга Викторовна, 8(34643) 96-337, доб.741 DementevaOV@admmegion.ru