|  |
| --- |
| Приложение 3 |

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городского округа город Мегион на 2019-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования показателя | Единица измерения | Результат реализации программы | | Обоснование отклонений значения показателя |
| Плановое значение на 2019 год | Фактическое значение за 2019 год |
|  | Показатели непосредственных результатов | | | | |
| 1.1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа | % | ≥95,0 | 101,9 | Исполнение доходной части бюджета городского округа за 2019 год сложилось в размере 101,9%. Увеличение значения целевого показателя к плановым значениям обусловлено эффективной работой при формировании проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, осуществлением контроля за исполнением доходной части бюджета. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа | % | ≥95,0 | 96,2 | Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2019 год сложилось в размере 96,2%. Увеличение значения целевого показателя к утвержденным плановым значениям объясняется эффективной работой при формировании проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, осуществление контроля за исполнением расходной части бюджета. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.3 | Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов | % | ≥80,0 | 56,3 | Приказ департамента финансов от 26.04.2019 №13 «Об утверждении сводного рейтинга главных распорядителей и получателей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента городского округа город Мегион за 2018 год». Оценка сформирована на основании предоставленной информацией главными распорядителями и получателями бюджетных средств городского округа. |
| 1.4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | ≤30,0 | 4,6 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, составляет 4,6%, что не превышает значение целевого показателя по плану. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | Данный целевой показатель эффективен. |