Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» в 2019 году

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 01.11.2019 №2505) (далее – Муниципальная программа).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»;

2.«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»;

3.«Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2019 №46.

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год - 350,0 тыс. рублей, в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

270,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение на 31.12.2019 года – 350 тыс.рублей (100,0%), в том числе:

80,0 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

270,0 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс.рублей |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов) |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатель 1,2,3,4) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью(показатель 1,2,3) | Отдел культуры администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»  | Всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (показатель 4) |  Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов (показатель 1) | Отдел культуры администрации города Мегиона, Управление информационной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия(показатель 1,5) | Управление информационной политики администрации города Мегиона  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. (показатель 2,6) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 1: |   | Всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 (Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма) |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) | Управление информационной политики администрации города Мегиона | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Итого по подпрограмме 2: |   | всего | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма) |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма (показатель 7) | Управление информационной политики администрации города Мегиона | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей (показатель 8) | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |   | Всего | 350,0 | 350,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 80,0 | 80,00 | 100,0 |
| местный бюджет | 270,0 | 270,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2019 году Муниципальная программа корректировалась в соответствии с рекомендациями отдела обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и взаимодействия с российским казачеством Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, изложенными в информационной справке по итогам анализа соответствия муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» модельной муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма» на 2019-2025 годы и период до 2030 года (письмо от 17.04.2019 №02-Исх-1533) для обеспечения проведения единой государственной национальной политики на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Постановлением администрации города от 01.11.2019 №2505 в муниципальную программу внесены изменения в характеристики основных мероприятий в части содержания (направления расходов) основных мероприятий, в том числе:

основное мероприятие «Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности» подпрограммы 1 «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»:

«Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма» (показатели эффективности 1,2,3) – исполнитель департамент образования и молодежной политики администрации города,

«Организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия, развитие этноспорта (спартакиада народов России)» (показатели эффективности 1,2,3) – исполнитель МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»;

 основное мероприятие «Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона» подпрограммы 2 «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»:

«Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма» (показатель эффективности 9) – исполнитель управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Содержание (направления расходов) | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель:Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегиона |
| Подпрограмма 1Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов |
| Задача 1. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности  |  Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)Содействие этнокультурному многообразию народов России, поддержка деятельности центров национальных культур. | Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегиона» достигнут на уровне 88,6 %, при плановом значении 73,0%. Реализация мероприятий направлена на увеличение значения показателя.Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» достигнут на уровне планового значения.Показатель 3 «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегиона» достигнут на уровне планового значения. |
| Задача 2. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью |
| 1.2 | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма | Не финансировалось |  |
| Задача 3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегиона |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе  | Не финансировалось | Показатель 4 «Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе» достигнут на уровне планового значения за счет мероприятий, проводимых учреждениями департамента образования и молодежной политики администрации города, муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» |
| Задача 4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов | Не финансировалось |  |
| Задача 5. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | Не финансировалось |  |
| Задача 6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | Не финансировалось | Показатель 6 «Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек)» достигнут благодаря совместной деятельности МАУ «Дворец искусств», на базе которого создан Центр казачьей культуры, а также в рамках основной деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города в сфере военно-патриотического воспитания |
| Подпрограмма 2Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма |
| Задача 7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона  | Проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма | Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения. |
| Подпрограмма 3Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма |
| Задача 8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма | Не финансировалось | Показатель 7 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма» достигнут на уровне планового значения в рамках основной деятельности управления информационной политики администрации города |
| Задача 9.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. |
| 3.2. | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | Не финансировалось | Показатель 8 «Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности» достигнут на уровне плановых значений благодаря реализации в 2019 году на территории городского округа проекта по строительству правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках государственного контракта, без привлечения средств муниципального бюджета. |

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей  | Значения показателя на 2019 год | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 73,0 | 88,6 | 121,3 | -21,3 | Достигнут(показатель нацелен на увеличение доли граждан) |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,183 | 0,183 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 30 | 30 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 20 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 12 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 70 | 100 | 0,0 | Достигнут |

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлена укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактику экстремизма и терроризма в городе Мегиона.

В результате реализации мероприятий были достигнуты целевые значения стратегического показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений», в городе Мегионе он составил 88,6%.