Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» в 2020 году

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации города Мегиона от 03.12.2018 №2604 (с изменениями от 29.01.2021 №211) (далее – Муниципальная программа).

Координатором Программы является Отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города.

В рамках программы реализуются 3 подпрограммы:

1.«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов»;

2.«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма»;

3.«Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма».

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мегион, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 349-п, в рамках соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.01.2020 №39.

Объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 1925,75 тыс. рублей, в том числе:

106,6 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1821,15 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

Кассовое исполнение на 31.12.2020 года – 1925,75 тыс.рублей (100,0%), в том числе:

106,6 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

1821,15 тыс. рублей – бюджет городского округа город Мегион.

В рамках программы финансировались следующие основные мероприятия:

1.1. «Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности»,

1.2. «Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью»,

1.3. «Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе»,

1.5. «Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия»,

2.1. «Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона»,

3.1. «Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма»,

3.2. «Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей».

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс.рублей | | |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов) | | | | | | |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности (показатель 1,2,3,4) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» | Всего | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью  (показатель 1,2,3) | Отдел культуры администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе  (показатель 4) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона, Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» | Всего | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов  (показатель 1) | Отдел культуры администрации города Мегиона, Управление информационной политики администрации города Мегиона, Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия  (показатель 1,5) | Управление информационной политики администрации города Мегиона | Всего | 166,5 | 166,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 66,6 | 66,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.  (показатель 2,6) | Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств», Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | Всего | 466,50 | 466,50 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 66,6 | 66,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 399,9 | 399,9 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма) | | | | | | |
| 2.1. | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона (показатель 1,5) | Управление информационной политики администрации города Мегиона | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 (Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма) | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма  (показатель 7) | Управление информационной политики администрации города Мегиона | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей  (показатель 8) | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» | всего | 1259,25 | 1259,25 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1259,25 | 1259,25 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 1359,25 | 1359,25 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1359,25 | 1359,25 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | |  | Всего | 1925,75 | 1925,75 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 106,6 | 106,6 | 100,0 |
| местный бюджет | 1821,15 | 1821,15 | 100,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы для достижения целевых показателей расходы осуществлялись по следующим направлениям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Содержание  (направления расходов) | | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| Цель:  Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегиона | | | | | |
| Подпрограмма 1  Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов | | | | | |
| Задача 1.  Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности | | | | | |
| 1.1. | Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности | | Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)  Содействие этнокультурному многообразию народов России, поддержка деятельности центров национальных культур. | | Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегиона» достигнут на уровне 83,6 %, при плановом значении 78,0%. Реализация мероприятий направлена на увеличение значения показателя.  Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» достигнут на уровне планового значения.  Показатель 3 «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегиона» достигнут на уровне планового значения. |
| Задача 2.  Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью | | | | | |
| 1.2 | Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма | | Организованы и проведены  мероприятия просветительского характера по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | | Показатели 1,2,3 достигнуты |
| Задача 3.  Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегиона | | | | | |
| 1.3. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в городе Мегионе | | Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения на базе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», общеобразовательных школ | | Показатель 4 «Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе» достигнут на уровне планового значения |
| Задача 4.  Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной исключенности мигрантов и формированию этнических анклавов | | | | | |
| 1.4. | Социальная и культурная адаптация мигрантов | | Не финансировалось | |  |
| Задача 5.  Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | | | | | |
| 1.5. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | | Конкурс журналистских работ редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма;  Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | | Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения. |
| Задача 6.  Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | | | | | |
| 1.6. | Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | | Не финансировалось | | Показатель 6 «Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек)» достигнут благодаря совместной деятельности МАУ «Дворец искусств», на базе которого создан Центр казачьей культуры, а также в рамках основной деятельности департамента образования и молодежной политики администрации города в сфере военно-патриотического воспитания |
| Подпрограмма 2  Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма | | | | | |
| Задача 7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов | | | | | |
| 2.1. | | Профилактика экстремизма, минимизация условий для проявлений экстремизма на территории города Мегиона | Проведение информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма | Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения. | |
| Подпрограмма 3  Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма | | | | | |
| Задача 8.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. | | | | | |
| 3.1. | | Мероприятия по информационному противодействию идеологии терроризма | Приобретение, изготовление, производство и распространение информационных материалов и продукции, направленных на противодействие идеологии терроризма, в городских средствах массовой информации | Показатель 7 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма» достигнут на уровне планового значения | |
| Задача 9.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | | | | | |
| 3.2. | | Обеспечение выполнения требований антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей | Приобретение, монтаж технических средств антитеррористической защищенности на 2 объектах массового пребывания людей | Показатель 8 «Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности» достигнут на уровне плановых значений | |

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в автономном округе, в общем количестве граждан» оценивался по результатам ежегодного социологического исследования о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в автономном округе, проведенного Департаментом общественных и внешних связей автономного округа в ходе реализации мероприятия 2.7 государственной программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно данных Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа, значение показателя составляет 83,6% при плановом значении показателя 78%. Значение целевого показателя достигнуто. Для достижения целевого показателя были реализованы основные мероприятия 1.1, 1.2, 1.5.

Показатель 2 «Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» при плановом значении 0,183 тыс.человек достигнут в ходе проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам в рамках реализации основного мероприятия 1.1.

Показатель 3 «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе» при плановом значении 0,1 тыс. человек достигнут при проведении мероприятий, посвященных государственному празднику День народного единства.

Показатель 4 «Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе» плановом значении 0,1 тыс. человек достигнут в ходе образовательных акций «Большой этнографический диктант – 2020» с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн формате. Мероприятие за счет средств муниципальной программы не финансировалось.

Показатель 5 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения» достигнут на уровне планового значения путем реализации основных мероприятий 1.5, 2.1 муниципальной программы, а также в рамках основной деятельности органов администрации города путем размещения информационных материалов (10 телепередач, 5 видеороликов, 3 видеосюжета, 12 информационных материалов).

Показатель 6 «Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма» достигнут на уровне планового значения за счет деятельности центра казачьей культуры и его активной просветительской деятельности, участию в реализации программ грантовой поддержки.

Показатель 7 «Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма» достигнут на уровне плановых значений. Для достижения показателя реализовано мероприятие 3.1., в том числе осуществлен выпуск 3 программ «Прямой эфир» (со вставкой видеосюжетов), направленных на противодействие идеологии терроризма.

Показатель 8 «Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности» достигнут на уровне плановых значений. Для достижения показателя в рамках основного мероприятия 3.2 на двух объектах были установлены системы для обеспечения антитеррористической защищенности.

Показатель 9 «Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма» достигнут на уровне планового значения 12 человек (с нарастающим итогом к базовому показателю 6 человек) за счет реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 17.12.2018 №2721.

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения об исполнении целевых показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их недостижения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование целевых показателей | Значения показателя на 2019 год | | | Отклонение, % | Сведения о достижении (причина отклонения) |
| план | факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе Мегионе (%) | 78,0 | 83,6 | 107 | -7,0 | Достигнут  (показатель нацелен на увеличение доли граждан) |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс.человек) | 0,183 | 0,183 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 3. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 4. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общении, и языков народов России, проживающих в городе Мегионе (тыс.человек) | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 5. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (штук). | 30 | 30 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 6. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма (человек). | 20 | 20 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 7. | Количество публикаций в городских средствах массовой информации, направленных на противодействие идеологии терроризма (штук). | 12 | 12 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 8. | Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания людей, техническими средствами антитеррористической защищенности %. | 70 | 70 | 100 | 0,0 | Достигнут |
| 9. |  | 12 | 12 | 100 | 0,0 | Достигнут |

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы не предусмотрено строительство или модернизация (реконструкция) объектов капитального строительства.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году направлена укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактику экстремизма и терроризма в городе Мегиона.

В результате реализации мероприятий были достигнуты целевые значения стратегического показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений», в городе Мегионе он составил 83,6%.

Оценка эффективности программы проведена в соответствии «Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Мегион» (далее – Методика), утвержденной постановлением администрации города от 04.02.2016 №176, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия | Вес Zi | Бальная оценка Ki | R – эффективность  (Zi х Ki) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный. Региональный, муниципальный) | 0,5 | 5 | 2,5 |
| 2. | Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы | 0,3 | 5 | 1,5 |
| 3. | Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной программы | 0,1 | 5 | 0,5 |
| 4. | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | 0,1 | 5 | 0,5 |
| 5. | Комплексный критерий оценки программы (R) | | | 5 |

В соответствии с Методикой, уровень эффективности реализации муниципальной программы – отлично, рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования за счет средств местного бюджета.