## 01.12.2017
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" за декабрь 2019 года
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2019 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 319364.4 | 309640 | 96.9551 | 12769 | 7977.4 | 62.2523 | 13169 | 11558.7 | 0 | 13769 | 31631.6 | 0 | 15412.6 | 42227.2 | 0 | 13795 | 14899.7 | 68.6 | 13725.1 | 27089.4 | 197.3712 | 15330.8 | 56414 | 367.9782 | 15105.5 | 23627.2 | 156.4146 | 155402.2 | 21737.5 | 86.8983 | 14503.9 | 22845.2 | 0 | 18490.1 | 16311.9 | 0 | 17892.1 | 33320.2 | 186.2286 |  | 319364.3 | 309640
|  |  |  | окружной бюджет | 130716.4 | 127616.2 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22864.4 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 1563.5 | 38103.2 | 2437.0451 | 663.9 | 12462.4 | 1877.1502 | 128489 | 12088.8 | 9.4084 | 0 | 10861.1 | 0 | 0 | 4778.3 | 0 | 0 | 7774.5 | 0 |  | 130716.4 | 127616.2
|  |  |  | местный бюджет | 188648 | 182023.8 | 96.4886 | 12769 | 7977.4 | 62.2523 | 13169 | 11558.7 | 0 | 13769 | 17715.8 | 0 | 15412.6 | 19362.8 | 0 | 13795 | 14438 | 68.6 | 13725.1 | 22783.4 | 165.9981 | 13767.3 | 18310.8 | 133.0021 | 14441.6 | 11164.8 | 77.31 | 26913.2 | 9648.7 | 77.4898 | 14503.9 | 11984.1 | 0 | 18490.1 | 11533.6 | 0 | 17892.1 | 25545.7 | 142.7764 |  | 188647.9 | 182023.8
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 175497.8 | 169138.5 | 96.3764 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15421.4 | 0 | 14812.6 | 17711.6 | 0 | 12795 | 14250.5 | 68.6 | 13725.1 | 22374.2 | 163.0167 | 13685 | 16183.6 | 118.2579 | 13569 | 10111 | 74.5154 | 18811.1 | 8887.5 | 68.0947 | 14285.9 | 11133.4 | 0 | 17690.1 | 10797.9 | 0 | 16817 | 23649.1 | 140.6262 |  | 175497.8 | 169138.5
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 175497.8 | 169138.5 | 96.3764 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15421.4 | 0 | 14812.6 | 17711.6 | 0 | 12795 | 14250.5 | 68.6 | 13725.1 | 22374.2 | 163.0167 | 13685 | 16183.6 | 118.2579 | 13569 | 10111 | 74.5154 | 18811.1 | 8887.5 | 68.0947 | 14285.9 | 11133.4 | 0 | 17690.1 | 10797.9 | 0 | 16817 | 23649.1 | 140.6262 |  | 175497.8 | 169138.5
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 355.6 | 355.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 240 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.6 | 355.6
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 355.6 | 355.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 240 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 355.6 | 355.6
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 2474.1 | 2474.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.8 | 0 | 2474.1 | 273.5 | 11.0545 | 0 | 398 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 554.4 | 0 |  | 2474.1 | 2474.1
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2474.1 | 2474.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.8 | 0 | 2474.1 | 273.5 | 11.0545 | 0 | 398 | 0 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 554.4 | 0 |  | 2474.1 | 2474.1
|  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2345.9 | 1358.8 | 57.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1400 | 101.8 | 0 | 525.9 | 195 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 320 | 229.9 | 71.8438 |  | 2345.9 | 1358.8
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 2345.9 | 1358.8 | 57.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1400 | 101.8 | 0 | 525.9 | 195 | 0 | 0 | 716.1 | 0 | 320 | 229.9 | 71.8438 |  | 2345.9 | 1358.8
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 170222.2 | 164850 | 96.844 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15305.8 | 0 | 14697 | 17711.6 | 0 | 12695 | 14181.9 | 0 | 13725.1 | 22374.2 | 163.0167 | 13685 | 16145.2 | 117.9773 | 13569 | 8908.2 | 65.6511 | 14697 | 8383.2 | 57.0402 | 13760 | 10540.4 | 0 | 17690.1 | 9916.4 | 0 | 16397 | 22764.8 | 138.8352 |  | 170222.2 | 164850
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 170222.2 | 164850 | 96.844 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15305.8 | 0 | 14697 | 17711.6 | 0 | 12695 | 14181.9 | 0 | 13725.1 | 22374.2 | 163.0167 | 13685 | 16145.2 | 117.9773 | 13569 | 8908.2 | 65.6511 | 14697 | 8383.2 | 57.0402 | 13760 | 10540.4 | 0 | 17690.1 | 9916.4 | 0 | 16397 | 22764.8 | 138.8352 |  | 170222.2 | 164850
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 143866.6 | 140501.5 | 97.661 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 16210.2 | 0 | 600 | 24515.6 | 0 | 1000 | 649.2 | 0 | 0 | 4715.2 | 0 | 1645.8 | 40230.4 | 2444.4282 | 1536.5 | 13516.2 | 879.6746 | 136591.1 | 12850 | 9.4076 | 218 | 11711.8 | 0 | 800 | 5514 | 0 | 1075.1 | 9671.1 | 899.5535 |  | 143866.5 | 140501.5
|  |  |  | окружной бюджет | 130716.4 | 127616.2 | 97.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22864.4 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | 4306 | 0 | 1563.5 | 38103.2 | 2437.0451 | 663.9 | 12462.4 | 1877.1502 | 128489 | 12088.8 | 9.4084 | 0 | 10861.1 | 0 | 0 | 4778.3 | 0 | 0 | 7774.5 | 0 |  | 130716.4 | 127616.2
|  |  |  | местный бюджет | 13150.2 | 12885.3 | 97.9856 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 600 | 1651.2 | 0 | 1000 | 187.5 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 82.3 | 2127.2 | 2584.6902 | 872.6 | 1053.8 | 120.7655 | 8102.1 | 761.2 | 9.3951 | 218 | 850.7 | 0 | 800 | 735.7 | 0 | 1075.1 | 1896.6 | 176.4115 |  | 13150.1 | 12885.3
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 4644.3 | 4542.7 | 97.8124 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 175.4 | 0 | 600 | 447.8 | 0 | 1000 | 187.5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 218 | 312.2 | 0 | 800 | 482.3 | 0 | 1075.1 | 1535.4 | 142.8146 |  | 4644.3 | 4542.7
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4644.3 | 4542.7 | 97.8124 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 175.4 | 0 | 600 | 447.8 | 0 | 1000 | 187.5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 0 | 218 | 312.2 | 0 | 800 | 482.3 | 0 | 1075.1 | 1535.4 | 142.8146 |  | 4644.3 | 4542.7
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 3526.1 | 3526.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 1645.8 | 152.9 | 9.2903 | 985.3 | 333.1 | 33.807 | 895 | 290.1 | 32.4134 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 216.7 | 0 | 0 | 1084.7 | 0 |  | 3526.1 | 3526.1
|  |  |  | окружной бюджет | 3122.4 | 3122.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 0 | 0 | 461.7 | 0 | 0 | 285.3 | 0 | 1563.5 | 144.7 | 9.2549 | 663.9 | 0 | 0 | 895 | 286.7 | 32.0335 | 0 | 356.8 | 0 | 0 | 204.1 | 0 | 0 | 1076 | 0 |  | 3122.4 | 3122.4
|  |  |  | местный бюджет | 403.7 | 403.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 82.3 | 8.2 | 9.9635 | 321.4 | 333.1 | 103.6403 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 8.7 | 0 |  | 403.7 | 403.7
Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |  |  | МКУ «КС» | Всего | 135696.2 | 132432.7 | 97.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.8 | 0 | 0 | 23744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.4 | 0 | 0 | 39956.3 | 0 | 0 | 13183.1 | 0 | 135696.1 | 12389.8 | 9.1305 | 0 | 11025.8 | 0 | 0 | 4815 | 0 | 0 | 7051 | 0 |  | 135696.1 | 132432.7
|  |  |  | окружной бюджет | 127594 | 124493.8 | 97.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4020.7 | 0 | 0 | 37958.5 | 0 | 0 | 12462.4 | 0 | 127594 | 11802.1 | 9.2497 | 0 | 10504.3 | 0 | 0 | 4574.2 | 0 | 0 | 6698.5 | 0 |  | 127594 | 124493.8
|  |  |  | местный бюджет | 8102.2 | 7938.9 | 97.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 0 | 0 | 1997.8 | 0 | 0 | 720.7 | 0 | 8102.1 | 587.7 | 7.2537 | 0 | 521.5 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 0 | 352.5 | 0 |  | 8102.1 | 7938.9
Начальника отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Э.М.Табаченко
Вотинова Екатерина Владимировна
96354 доб.596