## 2019 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» за 2019 год на 01.01.2020
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 42776.1 | 42005 | 98.1974 | 10611 | 10611.3 | 100.0028 | 4600 | 1473 | 32.0217 | 3000 | 3536.4 | 117.88 | 4000 | 5255.8 | 131.395 | 2300 | 1919.8 | 83.4696 | 2400 | 2748.3 | 114.5125 | 2400 | 2119.2 | 88.3 | 3314.6 | 5173.6 | 156.0852 | 3470 | 1561.5 | 45 | 3250 | 2736.3 | 84.1938 | 1708.5 | 2255.1 | 131.993 | 1722 | 2614.7 | 151.8409 |  | 44569.5
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 42776.1 | 42005 | 98.1974 | 10611 | 10611.3 | 100.0028 | 4600 | 1473 | 32.0217 | 3000 | 3536.4 | 117.88 | 4000 | 5255.8 | 131.395 | 2300 | 1919.8 | 83.4696 | 2400 | 2748.3 | 114.5125 | 2400 | 2119.2 | 88.3 | 3314.6 | 5173.6 | 156.0852 | 3470 | 1561.5 | 45 | 3250 | 2736.3 | 84.1938 | 1708.5 | 2255.1 | 131.993 | 1722 | 2614.7 | 151.8409
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20619.1 | 19853.8 | 96.2884 | 3548 | 3547.9 | 99.9972 | 500 | 783.2 | 156.64 | 600 | 584.1 | 97.35 | 600 | 588.1 | 98.0167 | 500 | 663.6 | 132.72 | 497.2 | 59.6 | 11.9871 | 200 | 657.5 | 328.75 | 408.5 | 0.6 | 0.14688 | 5000 | 4673.9 | 93.478 | 400 | 0.5 | 0.125 | 423 | 208.5 | 49.2908 | 7942.4 | 8086.3 | 101.8118 |  | 8669.2
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 20619.1 | 19853.8 | 96.2884 | 3548 | 3547.9 | 99.9972 | 500 | 783.2 | 156.64 | 600 | 584.1 | 97.35 | 600 | 588.1 | 98.0167 | 500 | 663.6 | 132.72 | 497.2 | 59.6 | 11.9871 | 200 | 657.5 | 328.75 | 408.5 | 0.6 | 0.14688 | 5000 | 4673.9 | 93.478 | 400 | 0.5 | 0.125 | 423 | 208.5 | 49.2908 | 7942.4 | 8086.3 | 101.8118
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1) МК на ремонт крыши ул.Нефтяников 8 заключен 22.04.2019, цена 6 473,4 тыс.руб., сроки выполнения работ 01.06.2019-25.08.2019, работы не завершены. СМР выполнены и оплачены на 4 210,8 тыс.руб. 2) МК на ремонт каб.301 по ул.Советская 19 заключен 06.05.2019, цена 284,6 тыс.руб., сроки выполнения работ 06.05.2019-28.06.2019. МК исполнен в полном объеме. 3) МК на ремонт каб.55-61 по ул.Садовая 7 заключен 18.10.2019, цена 640,8 тыс.руб., сроки выполнения работ 18.10.2019-16.12.2019. МК исполнен в полном объеме. 4) МК на ремонт кабинетов управления муниципального контроля по ул.Садовая 7 заключен 06.12.2019, цена 300,0 тыс.руб., сроки выполнения работ - до 25.12.2019. СМР выполнены на сумму 300,0 тыс.руб., оплачено 89,7 тыс.руб. 5) МК на ремонт каб.316,318,319,323 по ул.Нефтяников заключен 22.11.2019, цена 858,2 тыс.руб., сроки выполнения работ 22.11.2019-25.12.2019. СМР выполнены на сумму 689,3 тыс.руб., оплачено 0,0 тыс.руб. 6) МК на ремонт ЗАГС заключен 06.12.2019, цена 89,7 тыс.руб. Срок выполнения - до 25.12.2019. СМР выполнены на сумму 89,7 тыс.руб., оплачено 0,0 тыс.руб.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8646.7 | 5225.9 | 60.4381 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 370 | 542.1 | 146.5135 | 0 | 957.7 | #DIV/0! | 0 | 386.8 | #DIV/0! | 8026.4 | 603.9 | 7.5239 | 0 | 779 | #DIV/0! | 250.3 | 1956.4 | 781.6221 |  | 8396.4
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 8646.7 | 5225.9 | 60.4381 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 370 | 542.1 | 146.5135 | 0 | 957.7 | #DIV/0! | 0 | 386.8 | #DIV/0! | 8026.4 | 603.9 | 7.5239 | 0 | 779 | #DIV/0! | 250.3 | 1956.4 | 781.6221
| Всего по программе |  | итого по программе | 72041.9 | 67084.7 | 93.119 | 14159 | 14159.2 | 100.0014 | 5100 | 2256.2 | 44.2392 | 3600 | 4120.5 | 114.4583 | 4600 | 5843.9 | 127.0413 | 2800 | 2583.4 | 92.2643 | 2897.2 | 2807.9 | 96.9177 | 2970 | 3318.8 | 111.7441 | 3723.1 | 6131.9 | 164.6988 | 8470 | 6622.2 | 78.1842 | 11676.4 | 3340.7 | 28.6107 | 2131.5 | 3242.6 | 152.1276 | 9914.7 | 12657.4 | 127.663 |  | 61635.1
72041.9
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3191) | [9 empty] | 15211 |  |  | 18211 |  |  | 22211 |  |  | 24511 |  |  | 26911 |  |  | 29311 |  |  | 32625.6 |  |  | 36095.6 |  |  | 39345.6 |  |  | 41054.1 |  |  | 42776.1