## 2019 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 31.12.2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 78 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.87 | 43.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 |  | 78 | 78 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1497.03 | 1497.02 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.08 | 842.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 654.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.95 | 0 | 0 |  | 1497.03 | 1497.02 | 0 | -2.2737e-13
|  |  | местный бюджет | 83 | 82.9 | 99.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 |  | 83 | 82.9 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 1658.03 | 1657.92 | 99.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 725.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.38 | 0 | 0 |  | 1658.03 | 1657.92 | 0 | -2.2737e-13
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 7869.1 | 6258.62 | 79.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 0 | 2664.52 | 100% | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 929.5 | 929.58 | 0% | 1610.4 | 0 | 0% |  | 7869.1 | 6258.62 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 52112.36 | 35507.88 | 68.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2319.12 | 130.5517 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978.3 | 0 | 0% | 4978.31 | 0 | 0% | 40379.35 | 33188.76 | 0% |  | 52112.36 | 35507.88 | 7.276e-12 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 59981.46 | 41766.5 | 69.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 1776.4 | 4983.64 | 280.5472 | 1776.4 | 0 | 0% | 1776.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4978.3 | 0 | 0% | 5907.81 | 929.58 | 0% | 41989.75 | 33188.76 | 0% |  | 59981.46 | 41766.5 | 7.276e-12 | -7.276e-12
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 873953 | 852217.88 | 97.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 181927.14 | 181927.14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183178.43 | 100% | 195099.66 | 0 | 0 | 496926.2 | 487112.31 | 98.03% |  | 873953 | 852217.88 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 115692.97 | 114005.86 | 98.54% | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 104.7826 | 13112 | 14330.96 | 109.3% | 10305.67 | 10861.16 | 0 | 4973.59 | 1858.39 | 37.37% | 1807.7 | 1705.06 | 94.32% | 250 | 147.33 | 0 | 13943.8 | 13992.08 | 100% | 250 | 30 | 12% | 250 | 13934.96 | 100% | 31314.4 | 1247.33 | 3.9832 | 37349.81 | 53922.39 | 144.4% |  | 115692.97 | 114005.86 | 0 | 1.4552e-11
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 989645.97 | 966223.74 | 100% | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 109.3% | 10305.67 | 10861.16 | 0 | 4973.59 | 1858.39 | 37.37% | 1807.7 | 0 | 100% | 250 | 147.33 | 0 | 195870.94 | 195919.22 | 0% | 250 | 30 | 0% | 250 | 197113.39 | 0% | 226414.06 | 1247.33 | 0.55091 | 534276.01 | 541034.7 | 101.3% |  | 989645.97 | 966223.74 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - строительство инженерных сетей | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 10102.4 | 9102.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2479.9 | 0 | 0% | 0 | 2397.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7622.5 | 6705.3 | 0% |  | 10102.4 | 9102.7 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1381.8 | 1306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 826.7 | 0 | 0% | 0 | 799.1 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 555.1 | 507.3 | 0% |  | 1381.8 | 1306.4 | 0 | -2.2737e-13
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 11484.2 | 10409.1 | 90.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3306.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8177.6 | 7212.6 | 0% |  | 11484.2 | 10409.1 | 0 | -1.819e-12
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 1001130.17 | 976632.84 | 97.553 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 0% | 10305.67 | 10861.16 | 0% | 8280.19 | 1858.39 | 0% | 1807.7 | 3196.5 | 0% | 250 | 147.33 | 0% | 195870.94 | 195919.22 | 0% | 250 | 30 | 0 | 250 | 197113.39 | 0% | 226414.06 | 0 |  | 542453.61 | 548247.3 | 0% |  | 1001130.17 | 976632.84 | 0 | 1.1642e-10
5 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 358417.46 | 330611.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 44400 | 25111.77 | 56.558 | 60000 | 31191 | 0% | 76800 | 68497.96 | 89.19% | 67000 | 55913.67 | 0 | 71800 | 25308.42 | 0% | 18417.46 | 17947.92 | 0% | 0 | 27754.4 | 0% | 0 | 78885.87 | 0% |  | 358417.46 | 330611.01 | 0 | 5.8208e-11
|  |  | местный бюджет | 44298.79 | 40862.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.39 | 0 | 0 | 3341.94 | 4819.3 | 0 | 4516.14 | 3213.13 | 0% | 5780.66 | 8876.8 | 153.6% | 5043.02 | 5919.11 | 0 | 5404.31 | 2635.16 | 0% | 4967.75 | 2616.71 | 0% | 4610.19 | 4754.4 | 0% | 9129.39 | 8027.42 | 0% |  | 44298.79 | 40862.03 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 402716.25 | 371473.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21505.39 | 0 | 0% | 47741.94 | 29931.07 | 62.6935 | 64516.14 | 34404.13 | 0% | 82580.66 | 77374.76 | 0% | 72043.02 | 61832.78 | 0 | 77204.31 | 27943.58 | 0% | 23385.21 | 20564.63 | 0% | 4610.19 | 32508.8 | 0% | 9129.39 | 86913.29 | 0 |  | 402716.25 | 371473.04 | 0 | -5.8208e-11
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 7947.1 | 6336.62 | 179.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 0 | 2664.52 | 1 | 1776.4 | 0 | 0 | 1820.27 | 43.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.5 | 929.58 | 0 | 1644.53 | 0 | 0 |  | 7947.1 |  |  | 0
|  |  | окружной бюджет | 1296082.25 | 1228936.49 | 265.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 48656.3 | 27430.89 | 187.1097 | 60000 | 33588.4 | 1 | 77642.08 | 69340.04 | 0.8919 | 248927.14 | 237840.81 | 100 | 71800 | 25963.36 | 0 | 23395.76 | 201126.35 | 1 | 200077.97 | 27754.4 | 0 | 545583 | 605892.24 | 0.98025 |  | 1296082.25 | 1228936.49 |  | 0
|  |  | местный бюджет | 161456.56 | 156257.19 | 96.7797 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 104.7826 | 13112 | 14330.96 | 109.2965 | 11811.06 | 10861.16 | 0 | 9142.23 | 6677.69 | 0.37365 | 6323.84 | 5717.29 | 100.9432 | 6077.36 | 9070.76 | 1.5356 | 18986.82 | 19911.19 | 1 | 5654.31 | 2701.43 | 0.12 | 5217.75 | 16551.67 | 1 | 35924.59 | 6001.73 | 3.9832 | 47070.6 | 62457.11 | 1.4437 |  | 161456.56 | 156257.19
|  |  | ИТОГО по программе | 1465485.91 | 1391530.3 | 94.9535 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 0 | 33587.46 | 13525.68 | 0% | 57798.53 | 36773.1 | 0% | 68100.24 | 39305.69 | 0% | 85539.71 | 78454.67 | 0% | 267913.96 | 257752 | 0% | 77454.31 | 28698.92 | 0% | 28613.51 | 217678.02 | 0% | 236932.06 | 34685.71 | 0% | 594298.13 | 668349.35 | 0% |  | 1465485.91 | 1391530.3 | -2.3283e-10 | 0
[10 empty] | 1886 |  | 0 | 13112 | 14330.96 | 0 | 33587.46 | 13525.68 | 0 | 54491.93 | 36773.1 | 0 | 68100.24 | 39305.69 | 0% | 85539.71 | 184366.3 | 0 | 267913.96 | 442118.3 | 0 | 77454.31 | 28698.92 | 0 | 28613.51 |  | 0 | 236932.06 | 34685.71 | 0 | 586120.53 | 661136.75 | 0
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов
Татьяна Александровна Криулина, тел.96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414

## 2019 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 31.12.2019
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 2 | 1 | -1 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% | В периоды с 01.02.2019 по 01.12.2019, путем размещения муниципального заказа на право заключения муниципального контракта, было опубликовано 144 извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в срок окончания подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявкиНа сегодняшний день произведена оплата в размере 33 188, 76 тыс. руб. по заключенным муниципальным контрактам на приобретение 20 жилых помещений, расположенных по адресу: город Мегион, улица Садовая, дом 26а. После оформления жилых помещений в муниципальную собственность, с детьми-сиротами будут заключены договора найма специализированного жилищного фонда. Ориентировочно 2 квартал 2020 года. . | 30 | 0 | 0 | 0
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 26.5 | 7.9 | 29.81% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3.3 | 165% | 1.9 | 3.4 | 178.9% | 2 | 0 | 0% | 1.9 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.2 | 100% | 14.7 | 0 | 0% | На 2019 год в списке граждан, изъявивших желание получить субсидию за счет субвенции из федерального бюджета на приобретение жилого помещения состоит - 18 участников боевых действий и 6 - инвалидов. Денежных средств из федерального бюджета запланировано 17 763,5 тыс.руб. на участников боевых действий, т.е. на 20 человек и 6 217,2 тыс.руб. на инвалидов, т.е. на обеспечение 7 человек. В период с января по февраль было подготовлено и направлено 24 извещения, из них 9 направлено почтой, 15 вручено лично. Срок предоставления документов для рассмотрения вопроса о выдаче гарантийного письма, либо об отказе в выдаче гарантийного письма составляет 15 календарных дней после получения извещения., из низ - 4 участника боевых действий и 1 - инвалид написали отказ от предложенной субсидии, - 4 участника боевых действий и 2 - инвалид не сдали документы в установленные сроки (15 календарных дней), - вручено 8 гарантийных писем, из них 5 участникам боевых действий (2 участника боевых действий не воспользовались) и 3 – инвалидам, - двум участникам боевых действий отказано в выдаче гарантийного письма, в связи с не подтверждением нуждаемости. Низкое исполнение обусловлено отказом вышеуказанных граждан от субсидии за счет субвенции в 2019 году. В соответствии с письмом Департамента строительства от 27.08.2019 №34-Исх-7920 направлена информация об объемах средств, в рамках, доведенных до муниципального образования лимитов, которые не будут востребованы в текущем году в размере 3 552,6 тыс.руб. в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 14 169,40 тыс.руб. в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», т.е. на конец года денежных средств из федерального бюджета в планах было 7 869,10 тыс.руб., из них 2 664,52 тыс.руб. на инвалидов, израсходованы в полном объеме и 5 204,50 тыс.руб. на ветеранов боевых действий, израсходовано 3 594,10 тыс.руб. Невостребованный остаток средств в размере 1 610,40 тыс.руб. | 26.5 | 7.9
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018 | 75938.4 | 5100 | 4070 | 79.8% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 536 | 1317.5 | 245.8% | 294 | 608.4 | 206.9% | 156 | 170.3 | 109.2% | 0 | 0 | 0% | 90 | 120.2 | 133.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 840 | 183.3 | 0% | 3184 | 1670.3 | 52.46% |  | 5100 | 4070 | 0 | 0
3.2. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  | 2
3.3. | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион | 0 | 84 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 3 | 0% | 56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 84
4.Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"
4.1. | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 64 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион* | 206 | 291 | 243 | 83.51% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97 | 97 | 100% | 34 | 34 | 100% | 10 | 0 | 0% | 66 | 58 | 87.9% | 0 | 0 | 0% | 84 | 54 | 64.3% | 0 | 0 | 0% | Выявление сведений о наличии в собственности (социального найма) участника программы жилых помещений, сведений о получении мер государственной поддержки, сведений о фактическом не проживании в балке, что является основанием для отказа в признании участником; выявление сведений об отчуждении жилых помещений, что приводит к уменьшению размера предоставляемой субсидии в рамках Программы; участники Программы не подтверждали факт вселения необходимыми документами, в связи с чем, Решением Мегионского городского суда подлежат выселению из балков. Несвоевременное освобождение строений гражданами, которым выплачена государственная поддержка Так же граждане, решением суда признали право собственности на дом, что являлось основанием исключения балка из реестра строений, приспособленных для проживания. В 2019 году были заключены муниципальные контракты на снос 75 строений. Осуществление сноса остальных строений в рамках единой субсидии в 2019 году не представилось возможным, поскольку срок реализации гарантийных писем, оплаты и освобождения строений пришелся на конец 2019 года или начало 2020 года. В связи с чем, при указанных обстоятельствах муниципальные контракты на снос остальных строений в 2019 году не заключались, так как снос строений осуществляется в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | 291 | 243 | 0 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов
*Показатель 291 указан с учетом нежилых строений, приспособленных для проживания. Показатель жилых строений - 206