Приложение

Пояснительная записка

к сетевому графику о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

по состоянию на 01.01.2021

Финансирование муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» (далее – Программа) составляет 8 868 702,25 рублей, в том числе, из окружного бюджета 7 893 100,00 рублей, из местного бюджета 975 602,25 рублей:

1.Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства» - 4 219 599,25 рублей, в том числе 3 755 400,00 рублей - средства окружного бюджета, 464 199,25 рублей - средства местного бюджета, в рамках которого оказана финансовая поддержка 20 субъектам малого и среднего предпринимательства  
на сумму 4 219 550,56 рублей, в том числе 3 755 400,00 рублей – средства окружного бюджета, 464 150,56 рублей - средства местного бюджета;

2.Региональный проект «Популяризация предпринимательства» - 640 900,00 рублей,  
в том числе 570 400,00 рублей средства окружного бюджета, 70 500,00 рублей - средства местного бюджета.

Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг администрацией города заключены муниципальные контракты с Нижневартовской Торгово-Промышленной палатой и ООО «Лига-Принт» на оказание услуг на сумму 640 900,00 рублей. Исполнение составило 640 898,87 рублей, в том числе 570 400,00 рублей – средства окружного бюджета, 70 498,87 рублей - средства местного бюджета, что составляет 100%. В рамках проекта изготовлены буклеты муниципальной программы в количестве 1000 экз.; проведены: обучающий семинар для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность «Предпринимательство. Новое поколение. Взгляд в будущее»; конкурс «Предприниматель года»; выставка «Товары и услуги малого и среднего предпринимательства», окружная выставка-форум «Товары земли Югорской».

3.В рамках программы выделены дополнительные денежные средства на предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в размере 4 008 200,25 рубля, в том числе 3 567 300,00 рублей - средства окружного бюджета, 440 902,25 рублей - средства местного бюджета. Исполнение составило 3 938 559,57 рублей, в том числе 3 505 317,77 рублей – средства окружного бюджета, 433 241,83 средства местного бюджета, или 98,26%.

На оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности и оказание финансовой поддержки на коммунальные услуги выделены денежные средства в размере 3 970 861,54 рублей, в том числе 3 534 066,10 рублей – средства окружного бюджета, 436 795,44 рублей - средства местного бюджета.

Исполнение по мероприятиям составило 3 901 218,11 рублей, в том числе 3 472 083,84 рублей - средства окружного бюджета, 429 134,27 рублей - средства местного бюджета:

61 субъекту малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности в размере 3 157 040,77 рублей, в том числе 2 809 766,10 рублей – средства окружного бюджета, 347 274,67 рублей - средства местного бюджета.

12 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на коммунальные услуги в размере 744 177,34 рублей, в том числе 662 317,74 рублей – средства окружного бюджета, 81 859,60 рублей - средства местного бюджета.

На финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на жилищно-коммунальные услуги выделено 37 341,46 рублей, в том числе 33 233,90 рублей - средства окружного бюджета, 4 107,56 рублей - средства местного бюджета. Исполнение составило 100%.

Начальник отдела развития промышленности и

поддержки предпринимательства И.С.Хлус

Ольга Анатольевна Черникова

96-351 доб.1054