Приложение к  
от [Дата документа] № [Номер документа]

Пояснительная записка

к отчету по выполнению муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

города Мегиона на 2019-2025 годы» по состоянию на 01.01.2021г.

Кассовое исполнение мероприятий программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы» в декабре 2020 года составило 3 181,4 тыс. рублей при плановом показателе 3 140,0 тыс. рублей (101,4%).

В целом с начала года кассовое исполнение по программе составило 21 443,9 тыс. рублей, при запланированном годовом объеме финансирования 22 275,6 тыс. рублей (96,3% от планового показателя на год).

Дополнительно уведомляем, что все плановые мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, реализованы. Все платежные документы своевременно предоставлены в финансовые органы администрации города. При этом часть финансовых обязательств, принятых муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство «Мегионские новости» перед контрагентами оказались неисполненными по пречине неоплаты выставленных счетов на общую сумму, превышающую 800 тыс. рублей.