## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 134.52 | 134.52 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 | 134.52 | 174.4% | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 3321.89 | 3321.89 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1905.49 | 3321.89 | 174.3% | 1416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 182 | 181.93 | 9996% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 181.93 | 0% | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 3638.41 | 3638.34 | 10000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1982.61 | 3638.34 | 183.5% | 1655.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 62929.7 | 38467.1 | 61.13% | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26124.29 | 17618.37 | 67.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285.51 | 0 | 0% | 0 | 1761.84 | 0% | 0 | 5285.51 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31519.9 | 5295.47 | 16.8%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 62929.7 | 38467.1 | 61.13% | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26124.29 | 17618.37 | 67.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5285.51 | 0 | 0% | 0 | 1761.84 | 0% | 0 | 5285.51 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31519.9 | 5295.47 | 16.8%
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 72461.01 | 70958.71 | 97.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 6263.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17906.48 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1941.84 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43856.48 | 84.96 | 0 | 2904.53 | 44761.88 | 1541%
|  |  | местный бюджет | 7651.09 | 7528.97 | 98.4% | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 108.99 | 9.908% | 1800 | 362.46 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1860.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1711.78 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2645.03 | 40.32 | 0 | 106.06 | 3413.92 | 3219%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 80112.1 | 78487.68 | 97.97% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 108.99 | 9.908% | 27500 | 6626.01 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 19766.98 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3653.62 | 0% | 0 | 0 | 0% | 46501.51 | 125.28 | 0 | 3010.59 | 48175.8 | 1600%
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" -проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 525.97 | 525.97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 525.97 | 525.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 525.97 | 525.97 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 525.97 | 525.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 632786.9 | 589203.27 | 93.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.1 | 1244.3 | 64.64% | 126136.17 | 2540.8 | 2.014% | 0 | 132707.79 | 0% | 4500 | 177420.89 | 3943% | 0 | 217857.53 | 0% | 6500 | 352.47 | 5.423% | 0 | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0% | 381725.63 | 0 | 0 | 12000 | 57079.49 | 475.7%
|  |  | местный бюджет | 47629.13 | 44348.63 | 93.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 93.7 | 64.62% | 9494.12 | 8212.49 | 86.5% | 0 | 2065.47 | 0% | 315 | 13256.26 | 4208% | 0 | 16397.87 | 0% | 455 | 26.53 | 5.831% | 0 | 0 | 0% | 7000 | 0 | 0% | 29380.01 | 0 | 0 | 840 | 4296.31 | 511.5%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 680416.03 | 633551.9 | 93.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.1 | 1338 | 64.63% | 135630.29 | 10753.29 | 7.928% | 0 | 134773.26 | 0 | 4815 | 190677.15 | 3960% | 0 | 234255.4 | 0% | 6955 | 379 | 11.25% | 0 | 0 | 0% | 107000 | 0 | 0 | 411105.64 | 0 | 0 | 12840 | 61375.8 | 478%
6 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - мероприятия по освобождению земельных участков | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 12523.4 | 12523.4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 10410.29 | 202.5% | 0 | 0 | 0% | 2239.54 | 0 | 0% | 0 | 1741.93 | 0% | 0 | 371.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 942.62 | 942.62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.03 | 783.57 | 202.5% | 0 | 0 | 0% | 168.56 | 0 | 0% | 0 | 159.03 | 0% | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 13466.02 | 13466.02 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.96 | 11193.86 | 202.5% | 0 | 0 | 0% | 2408.1 | 0 | 0% | 0 | 1900.96 | 0% | 0 | 371.2 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 774520.12 | 726031.57 | 93.74% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.1 | 1338 | 32.87% | 136730.29 | 10862.28 | 7.944% | 33028.96 | 141399.27 | 0% | 5340.97 | 191203.12 | 0% | 5528.96 | 265216.24 | 4797% | 6955 | 379 | 0% | 2408.1 | 3653.62 | 0% | 107000 | 1900.96 | 0% | 457607.15 | 496.48 |  | 15850.59 | 109551.6 | 691.2%
7 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" * | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 147.87 | 147.87 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 147.87 | 147.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 11.13 | 11.13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11.13 | 11.13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 159 | 159 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 159 | 159 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 134.52 | 134.52 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 77.12 | 134.52 | 0% | 57.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 784170.77 | 714622.24 | 91.13% | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28049.39 | 18862.67 | 67.25% | 126136.17 | 2540.8 | 0 | 30841.93 | 138971.34 | 0 | 9785.51 | 177420.89 | 3943% | 5141.93 | 247936.14 | 4822% | 6647.87 | 5785.85 | 87.03% | 2239.54 | 1941.84 | 86.71% | 101905.49 | 5063.82 | 0% | 426998.51 | 456.14 | 0% | 46424.43 | 50057.35 | 107.8%
|  |  | местный бюджет | 56941.94 | 53539.25 | 94.02% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 93.7 | 4.368% | 10594.12 | 8321.48 | 0 | 2187.03 | 2427.93 | 0 | 840.97 | 13782.23 | 4208% | 387.03 | 19041.94 | 4920% | 466.13 | 37.66 | 8.079% | 168.56 | 1711.78 | 1016% | 7000 | 340.96 | 0% | 32207.04 | 40.34 | 0% | 946.06 | 3413.92 | 360.9%
|  |  | ИТОГО по программе | 841247.23 | 768296.01 | 91.33% | 0 | 8536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30194.39 | 18956.37 | 62.78% | 136730.29 | 10862.28 | 0% | 33028.96 | 141399.27 | 0 | 10626.48 | 191203.12 | 8151% | 5528.96 | 266978.08 | 4829% | 7114 | 5823.51 | 81.86% | 2408.1 | 3653.62 | 151.7% | 108982.61 | 5539.3 | 0% | 459262.95 | 621.76 | 0% | 47370.49 | 53471.27 | 112.9%
[10 empty] | 0 |  | 0 | 30194.39 | 18956.37 | 0.62781 | 136730.29 | 10862.28 | 0 | 27500 | 141399.27 | 0 | 10626.48 | 191203.12 | 8151% | 0 | 629399.12 | 46.2626 | 7114 | 635222.63 | 0.8186 | 0 | 3653.62 | 1.5172 | 108982.61 |  | 0 | 459262.95 | 250.56 | 0 | FALSE | 53471.27 | 1.1288
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
подпись
Исполнитель:
Скорикова Александра Александровна
тел. (34643) 9-66-56 доб.412

## 2021 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за 2021 г.
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 3 | 300% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 15 | 15 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 66.67%
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 16.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.2 | 0 | 0%
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 5 | 12 | 240% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 0%
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 | 75 652,8 | 13563.4 | 14673.4 | 108.2% | 0 | 879.2 | 100% | 300 | 1244.8 | 414.9% | 300 | 1280.2 | 426.7% | 800 | 728.5 | 91.06% | 800 | 657.5 | 82.19% | 1000 | 706.7 | 70.67% | 500 | 1068.5 | 213.7% | 750 | 798.4 | 0% | 1500 | 1075.3 | 71.69% | 2000 | 1013.7 | 50.69% | 3000 | 0 | 0% | 3900 | 5220.6 | 0%
3.2. | Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», кв.м. | 55 932,5 | 7513.4 | 9007.8 | 119.9% | 0 | 83.1 | 100% | 200 | 340.8 | 170.4% | 200 | 312.6 | 156.3% | 500 | 214.4 | 42.88% | 500 | 292.5 | 58.5% | 500 | 229.5 | 45.9% | 500 | 238.2 | 47.64% | 500 | 521.6 | 0% | 850 | 697.8 | 82.09% | 850 | 595.6 | 70.07% | 1600 | 540 | 0% | 2600 | 4941.7 | 0%
3.3. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4290 | 560 | 748 | 133.6% | 0 | 10 | 100% | 17 | 20 | 117.6% | 17 | 22 | 129.4% | 32 | 20 | 62.5% | 32 | 34 | 106.2% | 32 | 35 | 109.4% | 32 | 17 | 53.12% | 32 | 38 | 0% | 54 | 55 | 101.9% | 54 | 31 | 57.41% | 105 | 29 | 0% | 163 | 437 | 0%
3.4. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 0%
4.Основное мероприятие " Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
4.1. | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 18 | 30 | 166.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 5 | 0% | 10 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0%
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 203 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
Татьяна Александровна Криулина тел. 96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414
Перова Лилия Викторовна, тел.96656*403