## 2022
Приложение 1
к Положению о порядке разработки и утвержения муниципальных программ
от "19" октября 2018 года
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации в 2022 году муниципальной программы
«Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы»
на территории города Мегион по состоянию на 01.01.2023
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Источник финансирования | 2022 год |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план год | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
| Муниципальная программа "Культурное пространство в городе Мегион на 2019-2025 годы" | Всего | 518645.68 | 482600.54 | 93.0501 | 26270.4 | 13922.28 | 52.9961 | 34747.28 | 42334.65 | 121.8359 | 38530.6 | 37377.1 | 97.0063 | 48562.09 | 40054.54 | 82.4811 | 44262.4 | 39783.96 | 89.8821 | 56117.9 | 75938.48 | 135.3195 | 45930.25 | 40675.04 | 88.5583 | 37406.98 | 29386.81 | 78.5597 | 38069.77 | 32536.75 | 85.4661 | 43589.6 | 33755.7 | 77.4398 | 43065.69 | 36177.89 | 84.0063 | 62092.72 | 60657.34 | 97.6883
|  | местный бюджет | 511745.98 | 475701.55 | 92.9566 | 26270.4 | 13922.28 | 52.9961 | 34747.28 | 42334.65 | 121.8359 | 37993.2 | 36864.99 | 97.0305 | 48430.09 | 39951.08 | 82.4923 | 43751.9 | 39286.66 | 89.7942 | 55270.3 | 74649.04 | 135.0618 | 45239.45 | 39984.29 | 88.3837 | 35676.8 | 27576.5 | 77.2953 | 35921.47 | 30896.31 | 86.0107 | 43507.7 | 33749.7 | 77.5718 | 43005.19 | 36140.56 | 84.0377 | 61932.2 | 60345.49 | 97.438
|  | окружной бюджет | 1681.1 | 1680.4 | 99.9584 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 537.4 | 512.11 | 0 | 132 | 103.46 | 0 | 10.5 | 5.95 | 56.6667 | 248.1 | 185.04 | 74.5828 | 90.8 | 90.75 | 99.9449 | 330.18 | 394.85 | 119.5863 | 29.2 | 33.06 | 113.2192 | 81.9 | 6 | 7.326 | 60.5 | 37.33 | 61.7025 | 160.52 | 311.85 | 194.2749
|  | федеральный бюджет | 5218.6 | 5218.59 | 99.9998 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 500 | 491.35 | 0 | 599.5 | 1104.4 | 184.2202 | 600 | 600 | 100 | 1400 | 1415.46 | #DIV/0! | 2119.1 | 1607.38 | 75.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" | Всего | 15276.5 | 13500.62 | 88.3751 | 0 | 25.54 | #DIV/0! | 1049.35 | 0 | 0 | 816.8 | 514.21 | 62.9542 | 500.4 | 1680.74 | 335.8793 | 1087.4 | 546.35 | 50.2437 | 1705 | 2683.49 | 157.3894 | 2056.05 | 2656.59 | 129.2084 | 3038.28 | 2554.84 | 84.0884 | 3719.52 | 2066.38 | 55.555 | 382.1 | 94.7 | 24.7841 | 628.18 | 223.88 | 35.6395 | 293.42 | 453.9 | 154.6929 | 1
|  | местный бюджет | 8646.8 | 6871.63 | 79.4702 | 0 | 25.54 | #DIV/0! | 1049.35 | 0 | 0 | 279.4 | 2.1 | 0.75161 | 368.4 | 1577.28 | 428.1433 | 576.9 | 49.05 | 8.5023 | 1127.4 | 1664.05 | 147.6007 | 1365.25 | 1965.84 | 143.9912 | 1308.1 | 744.53 | 56.9169 | 1571.22 | 425.94 | 27.1089 | 300.2 | 88.7 | 29.547 | 567.68 | 186.55 | 32.8618 | 132.9 | 142.05 | 106.8849
|  | окружной бюджет | 1532.6 | 1531.9 | 99.9543 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 537.4 | 512.11 | 95.294 | 132 | 103.46 | 127.5855 | 10.5 | 5.95 | 56.6667 | 99.6 | 36.54 | 36.6867 | 90.8 | 90.75 | 99.9449 | 330.18 | 394.85 | 119.5863 | 29.2 | 33.06 | 113.2192 | 81.9 | 6 | 7.326 | 60.5 | 37.33 | 61.7025 | 160.52 | 311.85 | 194.2749
|  | федеральный бюджет | 5097.1 | 5097.09 | 99.9998 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 500 | 491.35 | 98.27 | 478 | 982.9 | 205.6276 | 600 | 600 | 100 | 1400 | 1415.46 | 101.1043 | 2119.1 | 1607.38 | 75.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | Всего | 3910.76 | 3894.75 | 99.5906 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.4 | 224.48 | 2158.4615 | 351.2 | 131.98 | 37.5797 | 609.69 | 290.11 | 47.5832 | 646 | 532 | 82.3529 | 597.7 | 512.98 | 85.8257 | 811.4 | 863.39 | 106.4074 | 10.8 | 18 | 166.6667 | 722.76 | 1070 | 148.0436 | 10 | 10 | 0 | 140.81 | 241.81 | 171.7279 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2
|  | местный бюджет | 3640.76 | 3624.75 | 99.5603 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10.4 | 224.48 | 2158.4615 | 351.2 | 131.98 | 37.5797 | 609.69 | 290.11 | 47.5832 | 646 | 532 | 82.3529 | 327.7 | 242.98 | 74.1471 | 811.4 | 863.39 | 106.4074 | 10.8 | 18 | 166.6667 | 722.76 | 1070 | 148.0436 | 10 | 10 | 100 | 140.81 | 241.81 | 171.7279 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | окружной бюджет | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 148.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 121.5 | 121.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 121.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия" | Всего | 499458.42 | 465205.17 | 93.1419 | 26270.4 | 13896.74 | 52.8989 | 33687.53 | 42110.17 | 125.0022 | 37362.6 | 36730.91 | 98.3093 | 47452 | 38083.69 | 80.2573 | 42529 | 38705.61 | 91.0099 | 53815.2 | 72742.01 | 135.17 | 43062.8 | 37155.06 | 86.2811 | 34357.9 | 26813.97 | 78.0431 | 33627.49 | 29400.37 | 87.4296 | 43197.5 | 33651 | 77.9003 | 42296.7 | 35712.2 | 84.4326 | 61799.3 | 60203.44 | 97.4177 | 3
|  | местный бюджет | 499458.42 | 465205.17 | 93.1419 | 26270.4 | 13896.74 | 52.8989 | 33687.53 | 42110.17 | 125.0022 | 37362.6 | 36730.91 | 98.3093 | 47452 | 38083.69 | 80.2573 | 42529 | 38705.61 | 91.0099 | 53815.2 | 72742.01 | 135.17 | 43062.8 | 37155.06 | 86.2811 | 34357.9 | 26813.97 | 78.0431 | 33627.49 | 29400.37 | 87.4296 | 43197.5 | 33651 | 77.9003 | 42296.7 | 35712.2 | 84.4326 | 61799.3 | 60203.44 | 97.4177
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
И.о.начальника управления культуры Е.В.Лисицкая
Исполнитель: Шалина О.О.
8(34643)96-769 *544#